吉木萨尔县财政扶贫资金拨付流程

根据《吉木萨尔县扶贫资金管理办法》，制定财政扶贫资金拨付流程，用于规范扶贫资金的使用报账和管理。

一、财政资金拨付流程：

1、项目实施单位向项目主管单位（扶贫办或统战部）提交《拨付财政专项扶贫资金申请报告》，并附扶贫专项资金报账申请单，申请单由项目实施单位经办人、主管项目领导及主要领导签字后上报项目主管单位（扶贫办或统战部）；

2、项目主管单位（扶贫办或统战部）审核签字后报县扶贫开发领导小组审核签字后报财政局；

3、财政局经办人审核签字后报分管领导、主要领导签字，经国库集中支付拨付资金至供应商；

二、拨付资金所需资料：

1、项目启动期报账：扶贫办或统战部出具的《项目启动书》、中标通知书或施工合同，按项目资金的30%-50%预付工程款；

2、项目建设期报账：合法的票据、监理公司的工程进度报告、项目及资金公开公示资料（拨付至合同价的75%）；

3、项目验收后报账：合法的票据、项目验收单、审计报告，根据审计报告拨付剩余资金。