附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2021年即开型体育彩票公益金返还资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）

主管部门（公章）：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）

项目负责人（签章）：唐伟华

填报时间：2023年04月16日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1.项目背景

根据昌吉州《关于拨付2021年即开型体育彩票公益金返还资金的通知》（昌州财综【2022】1号），给予吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局下达资金108.31万元。通过吉木萨尔县文体中心管理处对拨付2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目进一步提高公共体育场馆硬件设施和服务水平，形式多样化宣传落实全民健身实施力度，发挥体育场所功效，丰富群众业余文体生活，积极配合有关部门开展丰富多彩的群众性体育文艺活动，以体育馆为平台，以重大节庆日为契机，举办羽毛球、乒乓球、篮球、象棋、围棋、广播操、风筝、徒步、摔跤、运动会等各项体育赛事，全年不少于60场次，以输送体育人才为目的。同时针对文体中心老化损坏的体育器材进行维修维护，体育场馆信息化平台建设，文体中心聘用人员工资等，确保场馆的正常运行开放。为构建和谐社会，提高群众健身意识，满足群众日益增长的多元化体育健身需要，实现体育生活化。提升免费开放服务水平。

2.项目主要内容及实施情况

项目实施提高了群众健身意识，满足了群众的健身需求，提升免费开放服务水平。为促进体育事业发展，满足了群众日益增长的健身需要。

本项目2022年1月开始，截止2022年12月31日全部完成。通过项目的实施，提高了群众的健身意识，满足了群众的健身需求，提升免费开放服务水平。

3.项目实施主体

2022年项目的实施主体为吉木萨尔县文体中心管理处。文体中心事业编制3个。文体中心共有8名工作人员（包含保安、保洁、维修人员）。其项目主要负责人为唐伟华。负责项目的实施，确保体育场馆免费开放正常运行。王丹负责运行过程中的沟通、协调、项目情况统计、目标运行、评价等。其他工作人员负责免费开放项目工作日常事务的处理、各类体育赛事策划、开展、文体中心的延时开放等工作开展。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据昌吉州《关于拨付2021年即开型体育彩票公益金返还资金的通知》（昌州财综【2022】1号），2022年下达吉木萨尔县文体中心管理处下达资金108.31万元，资金到位108.31万元，到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况

截止到2022年12月31日，2022年度用于文体中心拨付的2021年即开型体育彩票公益金返还资金总计108.31万元、共计执行108.31万元，执行率100%，项目资金主要用于支付体育事业的支出，全民健身活动、文体中心体育馆日常维修维护、信息化平台建设及聘用人员工资。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

1.总体目标

昌吉州财政下达吉木萨尔县文体中心拨付的2021年即开型体育彩票公益金返还资金总计108.31万元，全部已执行。社会效益、可持续影响不断提高，社会公众对文化体育中心的满意率达95%以上。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

1、数量指标

全民健身活动场次指标，预期指标值为≥60场次。

体育馆维修面积指标，预期指标值为≥1175平方米。

体育馆信息化平台建设面积指标，预期指标值为≥1175平方米。

体育馆聘用人员工资及办公用品指标，预期指标值为≥8人。

2、质量指标

全民健身活动场次合格率指标，预期指标值为等于100%。

体育馆维修合格率指标，预期指标值为等于100%。

体育馆信息化平台建设合格率指标，预期指标值为等于100%。

3、时效指标

全民健身活动开展及时率指标，预期指标值为100%。

体育馆维修及时率指标，预期指标值为100%。

体育馆信息化平台建设及时率指标，预期指标值为100%。

体育馆聘用人员发放工资、购买办公用品及时率指标，预期指标值为等于100%。

4、成本指标

全民健身活动资金指标，预期指标值为≤50.4万元，

体育场馆维修资金指标，预期指标值为≤30万元

体育馆信息化平台建设资金指标，预期指标值为≤10万元。

体育馆聘用人员工资及办公用品资金指标，预期指标值为≤17.91万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

提升全民健身意识、满足全民健身需求指标，预期指标值为好。

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

持续提高全县体育项目发展指标，预期指标值为长期。

（3）相关满意度目标

满意度指标

受益群众满意度指标，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的拨付2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合文体中心拨付2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

葛文超（吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局党组书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

陈丽（吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局党组成员、行政办主任）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

唐伟华（文体中心管理处主任）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过文体中心2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目的实施，满足了群众对健身的需求，提高了公共设施服务的功能，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

项目效益方面：吉木萨尔县文体中心管理处不断提升免费开放服务水平，发挥体育事业公益性职能，加大开放力度，发挥体育场所功效，丰富群众业余文体生活，积极配合有关部门开展丰富多彩的群众性体育文艺活动，以体育馆为平台，以重大节庆日为契机，打造喜闻乐见的各项体育赛事，通过文体中心2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目进一步提高公共体育场馆服务水平，开展全民健身活动，不断提高群众健身意识，从而满足群众健身需要，实现体育生活化。社会效益达到预期的指标。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标29个，实现目标29个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置15个，满分指标15个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。

2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标3分，得3分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标4分，得4分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标4分，得4分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 19分，本项目实际得分19分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标4分，得4分。   

2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金108.31万元，实际执行108.31万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《文体中心2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标4分，得4分。

4.管理制度健全性：我单位制定了《文体中心2021年即开型体育彩票公益金返还资金项目管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个二级指标和15个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.数量指标完成情况分析

全民健身活动场次指标：预期指标值为≥60场次，实际完成指标值为60场次，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

体育馆维修面积指标：预期指标值为≥1175平方米，实际完成指标值为1175平方米，指标完成率为100%。本指标满分为1分，根据评分标准，该指标得1分。

体育馆信息化平台建设面积指标：预期指标值为≥1175平方米。实际完成指标值为1175平方米，指标完成率为100%。本指标满分为1分，根据评分标准，该指标得1分。

体育馆聘用人员工资及办公用品指标：预期指标值为≥8人；实际完成指标值为8人，指标完成率为100%。本指标满分为1分，根据评分标准，该指标得1分。

2.质量指标完成情况分析

全民健身活动场次合格率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

体育馆维修合格率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

体育馆信息化平台建设合格率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为1分，根据评分标准，该指标得1分。

3.时效指标完成情况分析

全民健身活动开展及时率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆维修及时率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆信息化平台建设及时率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆聘用人员发放工资、购买办公用品及时率指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为等于100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

4.产出成本完成情况分析

全民健身活动资金预期指标值为≤50.4万元、实际完成指标值为50.4万元、指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆信息化平台建设资金预期指标值为≤10万元，实际完成指标值为10万元，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆维修资金预期指标值为≤30万元、实际完成指标值为30万元、指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

体育馆聘用人员工资及办公用品资金预期指标值为≤17.91万元。实际完成指标值为17.91万元，指标完成率为100%。本指标满分为2.5分，根据评分标准，该指标得2.5分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标完成情况分析

提升全民健身意识、满足全民健身设施需求指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

2.可持续影响指标完成情况分析

持续提供全县体育项目发展指标：预期指标值为长期，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.经济效益指标完成情况分析

本项目无该项指标。

4.生态效益指标完成情况分析

本项目无该项指标。

5.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。根据评分标准，该指标10分,得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进文体中心免费开放项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

主要有以下几方面：

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》、《文化体育中心免费开放资金管理办法》等。

（二)存在问题及原因分析

 无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。