附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：义务兵家属优待金

实施单位（公章）：吉木萨尔县退役军人事务局

主管部门（公章）：吉木萨尔县退役军人事务局

项目负责人（签章）：罗娟

填报时间：2023年04月06日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

项目立项符合《自治区义务兵家庭优待金发放办法》等国家法律法规关于“义务兵家属优待金”的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与吉木萨尔县退役军人事务局单位“开展义务兵家属优待金工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“义务兵家属优待金资金”，达成年度指标。

2. 主要内容

项目名称：义务兵家属优待金

项目主要内容：义务兵家属优待金资金项目主要涉及新招录人员家庭补助资金，保障义务兵家属生活水平，激励适龄义务兵役等主要内容。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县退役军人事务局

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

实施结果：项目开始于2022年1月1日，经过义务兵役信息核实，根据《自治区义务兵家庭优待金发放办法》等国家法律办法，切合实际进行义务兵家庭优待金发放，资金到位率及时，发放保障率及时，完成本年度义务兵家属优待金目标指标。

4.项目实施主体

1.部门主要职能

1、主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

   2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

   3、协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

   4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作。

   5、报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

   6、开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

    2.部门机构设置及人员构成

吉木萨尔县退役军人事务局单位机构设置：无下属预算单位，内设3个科室：财务办公室、行政办公室、综合服务柜台。行政编制7名，其中：行政编制4名，机关工勤事业编制3名。实有人员6人。5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为233.65万元，其中：财政资金为233.65万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金233.65万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出233.65万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付义务兵家属优待金费用233.65万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

根据《自治区义务兵家庭优待金发放办法》等国家法律办法，项目绩效总目标，年度预计支付入伍现役士兵家属优待金233.65万元，大于等于110人。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“享受优待金义务兵人数”指标，预期指标值为大于等于110人。

②质量指标

“义务兵家庭优待金发放覆盖率”指标，预期指标值为等于100%。

③时效指标

“义务兵家属优待金发放及时率”指标，预期指标值为等于100%。

④成本指标

“义务兵家属优待金发放标准”指标，预期指标值为小于等于12000元/人/年。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“有效鼓励适龄公民兵役义务”指标，预期指标值为效果显著。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“持续改善义务兵家庭生活水平”指标，预期指标值为持续改善。

（3）满意度目标

①满意度指标

“领取补助义务兵家庭满意度”指标，预期指标值为大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的义务兵家属优待金项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况情况；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合义务兵家属优待金项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：产出、效益、满意度。

二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年3月31日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

书记王红星任评价组组长，主要负责确定绩效评价木板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

局长罗娟任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

干事谢文、王萍任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，最后归纳整体项目情况与存在问题，准备撰写部门绩效评价报告。

3.分析评价

由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，开展专项项目绩效评价，拽写评价报告，对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、效果和效益的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处，为项目今后更好的开展工作提供经验。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，义务兵家属优待金项目总体组织规范，完成了义务兵家属优待金项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

项目产出方面：该项目完成了110名享受义务兵人员补助，发放涵盖率及发放及时率达成100%。

项目效益方面：该项目有效的改善了义务兵家庭生活补助，有效鼓励适龄公民兵役义务。

项目满意度方面：该项目达成了义务兵家庭的满意度。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标18个，实现目标18个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《自治区义务兵家庭优待金发放办法》等国家法律法规关于“义务兵家属优待金”的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与吉木萨尔县退役军人事务局单位“开展义务兵家属优待金工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“义务兵家属优待金资金”，功能分类为“2080805”，经济分类为“义务兵优待支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的义务兵家属优待金标准发放文件，申请资金，待核实人员信息问题，核实清楚及时发放完成。设立综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“义务兵家属优待金发放”。

②本项目实际工作为：使义务兵安心国防和军队建设，关于义务兵家属优待金的发放，体现了党和政府对军人家属的关怀和关爱，全面准确落实义务兵家属优待政策，有效鼓励适龄公民兵役义务，持续改善义务兵家庭生活水平等。

③本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了发放110人优待金人数，有效鼓励适龄公民兵役义务，持续改善了义务兵家庭生活水平等。

④该项目批复的预算金额为233.65万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为233.65万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71%，量化率达70%以上。综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为233.65万元，本项目资金主要用于支付义务兵家属优待资金，预算申请与《义务兵家庭优待金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金233.65万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：义务兵家庭优待金费用233.65万元。综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以《自治区义务家庭优待金发放办法》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据《自治区义务家庭优待金发放办法》文件显示，本项目实际到位资金233.65万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：233.65万元，实际到位资金233.65万元，100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为233.65万元，实际支出资金233.65万元，预算执行率100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

本项目财务支出凭证资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔退役军人管理实务局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

义务兵家属优待金是发放补助到人员上的，管理制度按照《自治区义务家庭优待金发放办法》的通知执行。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

项目的实施符合《自治区义务家庭优待金发放办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“享受优待金义务兵人数”指标：预期指标值为大于等于110人，实际完成指标值为110人，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

2.质量指标完成情况分析

“义务兵家庭优待金发放覆盖率”指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

3.时效指标完成情况分析

“义务兵家庭优待金发放及时率”指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

4.成本指标完成情况分析

“义务兵家属优待金发放标准”指标：预期指标值为小于等于12000元/人/年，实际完成指标值为12000元/人/年，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

无

2.可持续影响指标完成情况分析

“持续改善义务兵家庭生活水平”指标：预期指标值为持续改善，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.社会效益指标完成情况分析

“有效鼓励适龄公民兵役义务”指标：预期指标值为效果显著，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完成本年度拨付义务兵家属优待金233.65万元，全年执行率100%，使义务兵安心国防和军队建设，关于义务兵家属优待金的发放，体现了党和政府对军人家属的关怀和关爱，全面准确落实义务兵家属优待政策，有效鼓励适龄公民兵役义务，持续改善义务兵家庭生活水平等。

   （二）存在问题及原因分析
    无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。