附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费1

实施单位（公章）：吉木萨尔县交通局本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县交通局本级

项目负责人（签章）：杨天荣

填报时间：2023年04月13日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

2020年新冠疫情对我县造成较大影响，外来货物及其运输车辆、司乘人员均存在疫情输入风险。为做好我县疫情防控工作，切实降低“外防输入”风险，按照区州县防疫工作要求，由县国投公司改造建设进口货物处置场，用于开展口岸进口货物、邮政寄递进口快件采样消杀、来自高中风险地区车辆、货物消杀及本县营运车辆的定期消杀工作，交由吉木萨尔县交通运输局使用管理。

2. 主要内容

项目名称：吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费

项目主要内容：开展口岸进口货物、邮政寄递进口快件采样消杀、来自高中风险地区车辆、货物消杀及本县营运车辆的定期消杀工作

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县交通运输局

实施时间：该项目实施时间为2020年12月-2022年12月

实施结果：简述项目开始、实施、验收等实施过程及目标完成情况。2020年12月23日，货场由国投公司租赁给县交通运输局使用，商定使用期限2年，分2年付清，第一次已支付150万元，剩余未支付438万元。消杀服务委托新疆拓界大地环境工程有限公司对货场开展专业消杀工作。委托合同金额60.16万元，已支付51.36万元，剩余8.8万元未支付。总计446.8万元

货场自使用以来，高效完成了大量货物、快递件、车辆的消杀采样任务为我县疫情防控做出了重要贡献。货场启用后产生了场地使用费、消杀服务费等。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

疫情防控专班、主要职能是“外防输入”，防止疫情通过境外货物、中高风险区货物运输的人、车、物传播进入本县。机构设置是疫情防控专班下设进口货物处置场、中高风险车辆消杀中心。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为446.8万元，其中：财政资金为446.8万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金446.8万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出446.8万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付货场场地租赁费用438万元、消杀服务费用8.8万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

完成支付进口货物处置场、重点地区货车处置消杀场（2022年1月1日-2022年12月31日）进口货物集中处置停放场使用费438万元，消杀服务费用8.8万元，保障进口货物消杀工作顺利进行，间接促进城市疫情控制，保障全县人民安全接收进口货物。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“租用进口货物集中处置停放场”指标，预期指标值为大于等于1处。

“货场工作人员数量”指标，预期指标值为大于等于1人。

“货场工作车辆数量”指标，预期指标值为大于等于1辆。

②质量指标

“货场消杀车辆及货物检查率”指标，预期指标值为等于100%。

“货场消杀车辆及货物通过率”指标，预期指标值为等于100%。

“租用车辆正常运转率农村客运正常运行率”指标，预期指标值为等于100%。

③时效指标

“车辆服务及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“进口货物集中处置停放场使用费”指标，预期指标值为438万元。

（3）项目效益目标

①经济效益指标

“保障疫情下市场经济发展”指标，预期目指标值有效保障。

②社会效益指标

“保障全县各单位日常工作运转，改善疫情居民生活条件”指标。预期指标值为有效保障。

③生态效益指标

无。

④可持续影响

无。

（3）满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

杨天荣任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

詹兵任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

货场管理人员任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年3月1日-3月15日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月16日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照昌吉州财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费项目项目总体组织规范，完成了吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务费项目项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：立项依据充分，立项程序规范。 

项目管理方面：本项目预算安排446.8万元，实际支出446.8万元，预算执行率100%，项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：租用货场1个，车辆消杀服务及时，检查、采样、消杀率100%。

项目效益方面：保障了我县企业正常生产，保障群众生活、单位运转等方面的经济与社会效益。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标22个，实现目标22个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置8个，满分指标8个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合我县关于防疫工作的需要，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，本项目立项依据充分。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）立项程序规范性：

根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，根据评分标准，该指标不扣分，本项目立项程序合规。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务”。

②本项目实际工作为：已完成租赁场地，使用场地开展了进口货物、中高风险区货物、车辆的采样消杀工作，绩效目标与实际工作内容一致。

③本项目按照绩效目标全部完成。租赁场地后，按职责对相应货物进行消杀，防止疫情通过外来人和物进入本县，同时保障了我县企业正常生产、群众正常生活需要的物资运输。

④该项目批复的预算金额为446.8万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为446.8万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得41分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为81.81%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为446.8万元，本项目资金主要用于支付吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务资金，预算申请与《吉木萨尔县进口货物集中处置停放场使用费及消杀服务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金446.8万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：场地租赁费用438万元、消杀服务费用8.8万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以县财政局下达资金文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金446.8万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为446.8万元，实际到位资金446.8万元，资金到位率=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为446.8万元，实际支出资金446.8万元，预算执行率=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

制定了《吉木萨尔县交通运输局专项资金管理办法》、《吉木萨尔县交通运输局财务管理制度》、《吉木萨尔县交通运输局财务内部控制制度》、《吉木萨尔县交通运输局财务档案管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，并按照吉木萨尔县2022年车购税农村公路建设项目（第一批）实施方案等，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：

该项目的实施符合相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“货场工作人员数量”指标：预期指标值为大于等于1人，实际完成指标值为1人，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“货场工作车辆数量”指标：预期指标值为大于等于1辆，实际完成指标值为1辆，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“租用进口货物集中处置停放场”指标：预期指标值为大于等于1处，实际完成指标值为1处，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

2.质量指标完成情况分析

“货场消杀车辆及货物检查率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“货场消杀车辆及货物通过率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“租用车辆正常运转率农村客运正常运行率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

3.时效指标完成情况分析

“车辆服务及时率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

4.成本指标完成情况分析

“进口货物集中处置停放场使用费”指标：预期指标值为小于等于438万元，实际完成指标值为438万元，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

“保障疫情下市场经济发展”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

2.可持续影响指标完成情况分析

无

3.社会效益指标完成情况分析

“保障全县各单位日常工作运转改善疫情居民生活条件”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

4.生态效益指标完成情况分析

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，并与具体工作紧密配合，做到客观、如实的评价项目工作。

二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

三是缺少带着问题去评价的意识，评价不够细致深入。

四是现场评价的方法有限，后续效益评价具体措施和方法较少。

（二）存在问题及原因分析

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

六、有关建议

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。