附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：基本公共卫生服务

实施单位（公章）：吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心本级

项目负责人（签章）：崔宏

填报时间：2023年03月30日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据自治区财政厅《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算通知》（新材社｛2021｝299号），现提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金25万元，用于开展国家基本公共卫生服务项目；基本公共卫生服务里两癌筛查项目的总体目标是逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的 “两癌”防治长效机制。达成目标2022年完成4000名35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查，确保宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上；国家免费孕前优生健康检查项目目标为全县375对农业户籍夫妇提供免费孕前优生健康检查，使农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；使农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；增补叶酸预防神经管缺陷项目总目标：让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，年度目标是对准备怀孕和孕早期3个月的全县农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到90%以上。新生儿遗传代谢项目目标是提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质，达成的目标新生儿遗传代谢病筛达到90%；新生儿听力筛查率达到90%。

2. 主要内容

2022年基本公共卫生服务项目包括两癌筛查项目，自治区新生儿疾病筛查项目，增补叶酸预防神经管缺陷项目，国家免费孕前优生健康检查项目。两癌筛查项目主要是针对35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌的筛查；自治区新生儿疾病筛查项目主要是提高新生儿遗传代谢疾病筛查和新生儿听力筛查，降低智力和听力残疾儿童的发生率；增补叶酸预防神经管缺陷项目对准备怀孕和孕早期3个月农村生育妇女免费增补叶酸，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。国家免费孕前优生健康检查项目主要是为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。

项目名称：基本公共卫生服务

项目主要内容：两癌筛查项目，自治区新生儿疾病筛查项目，增补叶酸预防神经管缺陷项目，国家免费孕前优生健康检查项目。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

实施结果：基本公共卫生服务项目包括两癌筛查项目，自治区新生儿疾病筛查项目，增补叶酸预防神经管缺陷项目，国家免费孕前优生健康检查项目；按照上级下发的任务数开始实施项目，截止到年底两癌筛查项目已完成宫颈癌筛查2000人、乳腺癌筛查2000人，新生儿遗传代谢项目完成636名新生儿疾病的筛查，增补叶酸预防神经管缺陷项目已超额完成免费叶酸的发放，国家免费孕前优生项目完成了任务数的81.1%。

4.项目实施主体

吉木萨尔县妇计中心位于北庭路75号，办公楼使用面积1200㎡，公益一类事业、正科级单位，财政全额预算管理，隶属县卫健委，核定编制34人，领导职数3人，内设科室9个：孕产妇保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、信息科、健康教育科、行政总务科、药械科、财务科。现有全部职工45人，正式在编职工28人，其中专业技术人员27人，占96.43%，专业技术人员本科学历10人，占33.33%，正高职称3人，副高职称11人，中级职称6人，初级职称7人，取得母婴保健合格证的医护人员14人,临时聘用人员16人，政府购买岗1人，专业技术人员4人，其它人员12人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为25万元，其中：财政资金为25万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金25万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出25万元，预算执行率100%；基本公共卫生服务项目：两癌筛查项目，自治区新生儿疾病筛查项目，增补叶酸预防神经管缺陷项目，国家免费孕前优生健康检查项目；其中两癌筛查项目支出2021年县医院钼耙费用和病理费用28460万;从事基本公共卫生服务相关工作人员工资66000元;购买B超室工作站23500元；两癌筛查表册共24420元；计算机耗材15369元；2022年乳腺癌钼靶5040元； 医用耗材一批17211元；新生儿遗传代谢项目用于新生儿的遗传代谢疾病筛查和听力筛查共计3万元；增补叶酸预防神经管缺陷项目资金1万元用于购买宣传品向广大的群众进行宣传发放；国家免费孕前优生健康检查项目资金用于购买宣传品3万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

（1）2022年完成全县延续性宫颈癌检查2250人，乳腺癌检查2250人；

（2）宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上；

（3）为500名新生儿开展遗传代谢病筛查，筛查率达到90%以上；

（4）增强农村妇女自我保健意识和技能，降低全县农村妇女患病率。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“宫颈癌检查人数”指标，预期指标值为2250人；

“乳腺癌检查人数”指标，预期指标值为2250人；

“为新生儿遗传代谢病检查人数”指标，预期指标值为500人；

②质量指标

“宫颈癌早诊率”指标，预期指标值为≥90%	

“乳腺癌早诊率”指标，预期指标值为≥60%	

“新生儿遗传代谢病筛查率”指标，预期指标值为≥90%

“两癌检查覆盖率”指标，预期指标值为100%

③时效指标

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“两癌筛查经费”指标，预期指标值为≤18万

“新生儿遗传代谢病筛查经费”指标，预期指标值为≤3万

“增补叶酸经费”指标，预期指标值为≤1万

“国家孕前优生检查经费”指标，预期指标值为≤3万

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“增强农村妇女自我保健意识和技能，提高幸福指数”指标，预期指标值为效果显著。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“降低全县农村妇女患病率”指标，预期指标值为长期。

（3）满意度目标

①满意度指标

“农村妇女满意度”指标，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是通过对2022年基本公共卫生项目整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现在整体支出中存在的问题，提出解决问题的建议和意见，及时的总结经验、规范管理、提高组织力，总结资金使用过程中存在的不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保障资金的安全及工作健康的开展。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的基本公共卫生项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合基本公共卫生服务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。
3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年3月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

赵颜红任评价组组长，主要负责确定绩效评价木板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

哈尼帕任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

吴艳华、魏巍、何燕、苏雪花任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2022年1月1日-12月31日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月1日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，基本公共卫生服务项目总体组织规范，完成了基本公共卫生服务项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：按照昌吉州财政局根据自治区财政厅《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新材社｛2021｝299号），提前下达了2022年中央基本公共卫生服务补助资金，成立领导小组，各项目负责人认真开展项目，按节点完成项目任务数。

项目管理方面：安排专人进行管理项目资金，定期与各项目负责人交流，完成项目资金的支出和下达的各项任务数。

项目产出方面：参照上级下达的任务数，由各项目负责人按照单位实际情况组织医务人员进行技术服务下乡活动，完成两癌筛查任务；与各乡镇、村的妇幼专干联系组织育龄夫妇到我中心进行国家免费孕前优生检查，并向他们免费发放叶酸，在孕前三个月和孕后三个月进行服用，预防发生神经管缺陷。

项目效益方面：通过开展两癌筛查技术服务，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高幸福指数，也降低了农村妇女的患病率。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标26个，实现目标26个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置12个，满分指标12个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、国卫基层发｛2018｝18号《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的程序申请设立；主要的审批文件、材料，并评价符合要求；事前已经过必要的绩效评估、集体决策，并按照要求规定的程序进行支出。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

本项目已设置年度绩效目标，根据上级下发的项目资金和任务数进行了计划和分配。

通过设置的绩效目标值结合单位开展的业务工作并积极与各乡镇、社区、村进行联系，计划全年的工作任务安排。

本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，使广大的农村妇女和育龄夫妇享受到了国家的免费政策，使人们获得了幸福感。2022年度绩效目标完成情况较好，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该项目批复的预算金额为25万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为25万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标2个，二级指标7个，三级指标15个，定量指标13个，定性指标2个，指标量化率为86.67%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为宫颈癌检查人数，乳腺癌检查人数，为新生儿遗传代谢病检查人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数不一致（不一致的原因是因为后期任务数有变动）。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为25万元，本项目资金主要用于支付项目开展所需的化验试剂、医用耗材、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、督导检查、培训、必需设备维护与配备资金，预算申请与《基本公共卫生项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金25万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：两癌筛查项目费用18万元、新生儿遗传代谢疾病筛查项目费用3万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目费用1万元、国家免费孕前优生检查项目费用3万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以昌州财社｛2021｝84号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据昌州财社｛2021｝84号文件显示，本项目实际到位资金25万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为25万元，实际到位资金25万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为25万元，实际支出资金25万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（25/25）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《妇计中心单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《项目资金使用办法》《项目资金管理制度》《项目资金采购业务管理制度》《项目资金合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《项目资金使用办法》《项目资金管理制度》《项目资金采购业务管理制度》《项目资金合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党支部会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和12个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“宫颈癌检查人数”指标：预期指标值为2250人，实际完成指标值为2000人，指标完成率为100%（因后期任务数改为2000人）。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“乳腺癌检查人数”指标，预期指标值为2250人；实际完成指标值为2000人，指标完成率为100%（因后期任务数改为2000人）。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“为新生儿遗传代谢病检查人数”指标，预期指标值为500人；实际完成指标值为636人，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

2.质量指标完成情况分析

若无偏差：

“宫颈癌早诊率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为90%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“乳腺癌早诊率”指标：预期指标值为≥60%，实际完成指标为60%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“新生儿遗传代谢病筛查率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为90%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“两癌检查覆盖率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。 

3.时效指标完成情况分析

若无偏差：

“资金拨付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

4.成本指标完成情况分析

若无偏差：

“两癌筛查经费”指标：预期指标值为≤18万元，实际完成指标值为18万元，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“新生儿遗传代谢病筛查经费”指标：预期指标值为≤3万元，实际完成指标值为3万元，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“增补叶酸经费”指标：预期指标值为≤1万元，实际完成指标值为1万元，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“国家孕前优生检查经费”指标：预期指标值为≤3万元，实际完成指标值为3万元，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

若无偏差：

“增强农村妇女自我保健意识和技能，提高幸福指数”指标：预期指标值为效果显著，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

2.可持续影响指标完成情况分析

若无偏差：

“降低全县农村妇女患病率”指标：预期指标值为长期，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.生态效益指标完成情况分析

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是我单位在年初就开始计划实行项目工作，联合个社区、乡镇、村的专干，开始着手一年的工作，利用年初天气较冷情况，积极组织农村妇女进行两癌筛查；积极宣传育龄夫妇进行孕前优生检查，通过检查可以了解自身的身体情况。

二是以特殊节日如“七夕”传统节日开展免费技术服务政策的宣传，提倡适婚育龄青年积极婚前医学检查和孕前优生检查，组织全体职工以微信、QQ等互联网的形式，进行健康体检、预防保健、解答问题、开展健康教育知识宣传。

三是开展每月全民公益志愿服务关爱活动，一月一个主题，深入社区开展专题讲座，利用集市、农贸市场、广场等地设立咨询台、义诊、发放宣传单的形式开展健康宣传教育活动。

四是利用“访惠聚”开展的各项活动和妇女“两癌”筛查的妇女病检查等技术服务下乡活动，通过筛查了解自身的身体状况，做到早发现、早治疗、早预防；深入各乡镇、村开展健康宣传教育、咨询和免费义诊活动，宣传妇幼项目知识和预防疾病保健知识，提高全民覆盖率及知晓率。

五是结合县卫健委每周召开的周例会和每个月召开院长例会，将妇幼工作作为卫生重点工作，汇报各乡镇妇幼工作进度和存在的问题，便于研究、协调和及时解决突出问题。

（二）存在问题及原因分析

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

2、工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。

3、部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

六、有关建议

一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

三是严格财务管理和项目管理，提高工作效率。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。