附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年2万亩高标准农田建设（节水）项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县农业农村局

主管部门（公章）：吉木萨尔县农业农村局

项目负责人（签章）：陈惠玲

填报时间：2023年04月17日

一、基本情况

（一）项目概况

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实区、州关于全力推进经济社会跨越式发展的精神，全面落实习近平总书记重要讲话精神，抢抓中央提出加快新疆大建设、大开放、大发展和第三次中央新疆工作座谈会议的机遇，推进全县经济社会跨越式发展，根据吉木萨尔县农田建设项目的需要，为进一步改善吉木萨尔县农业生产条件和农村生态环境，促进农业增产、农民增收、农村发展，扎实助力乡村振兴，根据自治区2022年高标准农田建设项目实施计划的有关通知，昌州财农[2022]16号关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知,我局按照《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》（新农建〔2019〕299号）规定及农田建设项目上图入库的有关要求，组织人员全力推进吉木萨尔县2022年高标准农田建设项目前期设计工作，经乡镇场积极申报、上图入库信息比对、专题会议研究讨论、县政府主要领导批示，经昌吉州农业农村局组织专家评审通过（昌州农字[2022]91号）批准，吉木萨尔县2022年高标准农田建设项目确定实施面积共2万亩。

2、主要内容

项目名称：2022年高标准农田建设项目

项目区分布在吉木萨尔县4个乡镇13个村组，二工镇头工街西村、柳树河子村、董家湾村亩、大泉湖村、头工街东村、东沟村、十八户村、西芦芽湖村；大有镇渭户村；庆阳湖乡庙湾子下村；三台镇潘家台子。；庆阳湖乡双河村、东庆下村。

主要建设：吉木萨尔县2022年高标准农田建设项目实施方案经昌州农字〔2022〕91号批复实施，共细化为5个子项目，分别为吉木萨尔县二工镇（头工街西村、董家湾村、大泉湖村、头工街东村、东沟村、十八户村）2022年1.0493万亩高标准农田建设项目，建设高效节水灌溉面积10493亩，含智慧农业示范面积1213亩，其中建设地下水、地表水加压滴灌系统19个，建设首部管理房15座，配套首部过滤设备18套，配套水肥一体化设备19套，铺设各种规格PVC管122.637km，新建闸阀井248座、排水井262座，高标准农田建设项目公示牌1块，架设低压电缆3.96公里，安装变压器18套等相关附属设施；吉木萨尔县大有镇2022年0.114万亩高标准农田建设项目建设高效节水灌溉面积1140亩，其中地表水自压滴灌系统1个，建首部管理房1座、配套首部过滤设备1套、配套水肥一体化设备1套；铺设各种规格 PVC管11.562km，新建田间闸阀井14座、排水井15座、减压阀井20座，高标准农田建设项目公示牌1块；吉木萨尔县庆阳湖乡2022年0.3714万亩高标准农田建设项目，建设高效节水灌溉面积3714亩，其中新建地下水、地表水加压滴灌系统6个，建首部管理房5座、配套首部过滤设备6套、配套水肥一体化设备5套；铺设各种规格PVC管道42.2公里、玻璃钢管0.1公里；新建田间闸阀井75座，排水井83座，高标准农田建设项目公示牌1块，低压电缆1.34公里，安装变压器5套，配套变频启动柜6套，等相关配套附属设施；吉木萨尔县二工镇（柳树河子村、西芦芽湖村）2022年0.3507万亩高标准农田建设项目，建设高效节水灌溉面积3507亩，其中新建地下水、地表水加压滴灌系统5个，新建首部管理房2座；配套首部过滤设备3套、水肥一体化设备5套、配套更新水泵2套，铺设各种规格 PVC管35.469km，新建田间闸阀井62座，排水井59座，高标准农田建设项目公示牌1块，低压电缆295m，安装变压器3套，配套变频启动柜3套，等相关附属设施。吉木萨尔县三台镇2022年0.14万亩高标准农田建设项目，建设高效节水灌溉面积1400亩，划分为2个滴灌系统，工程主要建设内容及工程量为；沉砂池1 座；首部管理房2座；安装全自动反冲洗网式过滤器 2套、水肥一体化设备2套、离心泵1套；铺设各种规格 PVC-U管21.82示牌1块，安装变压器1套，配套变频启动柜1套，架设高3km，建田间闸阀井76座，排水井80座，减压池1座，高标准农田建设项目公压线路1.6km，低压线路20m，等相关附属设施。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县农业农村局

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2023年5月

2022年１月根据昌州财农[2021]81号关于提前下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知的文件精神，我县及时征求各乡镇对高标准农田建设的需求，经认真摸底、多方研究，项目初步设计通过评审专家组意见完善、修改完毕于2022年3月24日上报州局，因疫情影响7月20日该项目设计方案通过州农业农村局审核，项目批复，7月25

日项目资料上交政投中心，8月10日挂网，9月28日中标。

项目计划投资3000万元，中标价2917.4万元，管道铺设已基本完成，管理房已建设50%以上，目前已完成总工程量的90%，左右，支付资金2672.6万元(工程款费用2625.4万元、监理费用27.9万元、工程造价咨询费19.3万元)，资金支付率91.6%。

　　4.项目实施主体

吉木萨尔县农业农村局主要职能是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、体闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农产品质量安全、农业机械化等农业各产业的监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。下设项目办公室负责提出农田基础设施建设项目需求建议；参与开展永久基本农田保护；承担农田综合开发项目、基本农田整治项目、农田水利建设项目管理、项目申报工作。农业基础设施建设项目管理工作。

　5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为2672.6万元，其中：财政资金为2672.6万元。2022年实际收到预算资金2672.6万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出2672.6万元，剩余资金根据合同在验收审计后支付，预算执行率100%，项目资金主要用于支付2022年高标准农田建设项目工程款费用2625.4万元、支付2022年高标准农田建设项目监理费用27.9万元、支付2022年高标准农田建设项目工程造价咨询费19.3万元。严格履行资金审批手续，做到项目资金及时发放。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过项目实施，建成“优质、高效、高产”的农业，为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术设计方案

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“建设高标准农田面积”指标，预期指标值为≥2万亩。

②质量指标

“工程验收合格率”指标，预期指标值为≥95%。

③时效指标

“任务完成及时率”指标，预期指标值为100%。

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“亩均投资”指标，预期指标值为≤1145。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“田间道路通达率”指标，预期指标值为≥90%。

“改善项目区农田基础设施条件”指标，预期指标值为好。

③生态效益指标

“耕地质量”指标，预期指标值为逐步提升。

“提升耕地质量”指标，预期指标值为好。

④可持续影响

“优化农业种植结构年限”指标，预期指标值为≥1年。

（3）满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为≥95。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的2022年高标准农田建设项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2022年高标准农田建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共3个，包括：决策

（21%）、过程（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。



二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。

三级指标为：建设高标准农田面积、工程验收合格率、任务完成及时率、资金拨付及时率、亩均投资、田间道路通达率、改善项目区农田基础设施条件、提升耕地质量、优化农业种植结构年限、受益群众满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年2月20日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

陈惠玲任评价组组长，主要负责确定绩效评价木板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

李大丁任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

王新刚、许强、王明、马立娟、徐声彪、迟文明、夏岳丽、赛尔古丽、杨美翠、白番、马娜、叶仙涛、鲁建清任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年2月1日-2月26日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月1日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，2022年高标准农田建设项目总体组织规范，完成了2022年高标准农田建设项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：我局按照《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》（新农建〔2019〕299号）规定及农田建设项目上图入库的有关要求，经乡镇积极申报、上图入库信息比对，委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司进行了《2万亩高标准农田建设项目初步设计报告》前期勘察设计，并召开专题会议研究讨论、通过了昌吉州农业农村局组织的专家组评审最终确定了实施方案。

项目管理方面：吉木萨尔县农业农村局采用总承包的形式对该项目进行了招投标，明确项目的目标任务，对施工过程中的材料、施工质量进行监督、检查，完工后组织联合验收，确保落实项目法人制、招投标制、项目建设监理制、竣工验收制、项目公示制、资金报账制。项目建设完工后移交项目受益村镇进行运行管理。

项目产出方面：通过高效节水灌溉项目的实施，灌区综合毛灌定额显著降低，与现状相比，项目实施后水资源有效利用率将有明显提高，充分发挥了灌区节水工程效益。滴灌系统利用施肥装置后，肥料、农药随水施入，不仅满足了作物生长发育所需要的养分，且提高了肥料、农药的利用率。

项目效益方面：实施高效节水灌溉工程，不仅使土地能够得到充分利用，还可使农牧民群众增产增收，初步提高生活水平，有利于人心安定、社会安定，有利于国家综合国力的增强，对农村种植业结构调整起到积极作用。对改善农村的生态环境，提高农民节约用水、保护水土环境、树立可持续发展的意识都有较大的增强。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标22个，实现目标21个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置5个，满分指标4个，得分率80%；项目效益指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

认真贯彻落实区、州关于全力推进经济社会跨越式发展的精神，全面落实习近平总书记重要讲话精神，抢抓中央提出加快新疆大建设、大开放、大发展和第三次中央新疆工作座谈会议的机遇，推进全县经济社会跨越式发展，根据吉木萨尔县农田建设项目的需要，按照吉木萨尔县国民经济和社会发展第十四个五年计划进行了项目立项，项目立项符合《新疆维吾尔自治区高标准农田建设管理办法》等国家法律法规，高标准农田建设是国家解决“三农”问题的战略举措之一，在发展现代农业、推进新农村建设中担负着重要的责任。因此属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“中央直达资金及自治区资金”，功能分类为“2130153”，经济分类为“农田建设支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

2022年高标准农田建设项目是根据《昌州财农[2021]81号关于提前下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2021]71号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2022]16号关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农【2022】33号关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》的文件精神申请设立，委托第三方编制了项目初步设计报告及初步设计图册，上报昌吉州农业农村局，经过可行性研究、专家论证通过了批复后组织了实施.综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目程序规范。



2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为建成“优质、高效、高产”的农业，为实现流域与区域资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。

②本项目实际工作为：2022年2万亩农业高效节水灌溉工程项目计划投资3000万元，中标价2917.4万元，管道铺设已基本完成，管理房已建设50%以上，目前已完成总工程量的90%，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。绩效目标与实际工作内容一致。

③该项目实施后，由于灌溉方式的调整，从以前大水漫灌模式变为滴管节水模式，由以前一户一地一人浇灌模式变为一人管理多户多地。项目的实施不但节约水资源，而且解放更多劳动力，使更多人投入到外出打工的行列，增加家庭经济收入。高效节水滴灌工程，灌溉水的利用率提高，解决了区内灌溉缺水的矛盾，从而使农业生产条件得到改善。项目的实施，将使区内2万亩耕地得到改良，大农业结构和种植业结构趋于合理，农业综合效益得到显现，达到农业增产、农民增收、财政增长的目的。

④该项目批复的预算金额为3000万元，因为跨年度项目，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为2672.6万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，定量指标８个，定性指标３个，指标量化率为72.7%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为2万亩、1145元、2年，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为2672.6万元，本项目资金主要用于支付工程款、工程造价咨询费及监理费资金，预算申请与《2022年高标准农田建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金2672.6万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：工程款费用2625.4万元、工程造价咨询费19.3万元、监理费27.9万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以《昌州财农[2021]81号关于提前下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2021]71号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2022]16号关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农【2022】33号关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据《昌州财农[2021]81号关于提前下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2021]71号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农[2022]16号关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》、《昌州财农【2022】33号关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》文件显示，本项目实际到位资金2672.6万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金（因为跨年度工程）额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目本年度预算资金为2672.6万元，实际到位资金2672.6万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为3000万元，因为跨年度工程，按相关合同预留10%金额，预算了2672.6万元资金，实际支出资金2672.6万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2672.6/2672.6）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔县农业农村局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《吉木萨尔县农业农村局部门预算绩效管理工作实施办法》、《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局收支审批制度》、《吉木萨尔县农业农村局公车管理制度》、《吉木萨尔县农业农村局考勤出差制度》、《吉木萨尔县资产管理制度》、《吉木萨尔县农业农村局财产清查制度》、《吉木萨尔县农业农村局公务接待审批制度》、《吉木萨尔县农业农村局项目资金管理办法》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《新疆维吾尔自治区高标准农田建设质量管理办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分为30分，实际得分22分，得分率为73.33%。

1.数量指标完成情况分析

“高标准农田建设面积”指标：预期指标值为≥2万亩，实际完成指标值为2万亩，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

2.质量指标完成情况分析

“工程验收合格率”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为0，指标完成率为0%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得０分。

3.时效指标完成情况分析

“任务完成及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“资金拨付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

4.成本指标完成情况分析

　　“成本指标”指标：预期指标值为亩均投资≤1145元，实际完成指标值为1145元，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

“田间道路通达率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“改善项目区农田基础设施条件”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

2.可持续影响指标完成情况分析

“优化农业种植结构年限”指标：预期指标值为≥1年，实际完成指标值为2年，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

3.生态效益指标完成情况分析

“耕地质量”指标：预期指标值为逐步提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“提升耕地质量”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

4.满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

吉木萨尔县农业农村局按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，开展专项项目绩效评价，拽写评价报告，对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、效果和效益的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处，为项目今后更好的开展工作提供经验。

（二）存在问题及原因分析

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、有关建议

六、有关建议

建议加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标。

七、其他需要说明的问题

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。