附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县卫生健康委员会

主管部门（公章）：吉木萨尔县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：陈磊

填报时间：2023年04月06日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据〈昌州财社[2022]31号关于拨付2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知〉文件精神，〈昌州财预[2022]65号关于下达昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金的通知〉文件精神，开展方舱医院和救助能力提升、急救转运能力提升、集中隔离人员补助、疫情防控物资购置等工作。

2. 主要内容

项目名称：昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金

项目主要内容：开展方舱医院和救助能力提升、急救转运能力提升、集中隔离人员补助、疫情防控物资购置等工作。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县卫生健康委员会

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

实施结果：根据文件精神，项目部根据项目工作方案，通过招投标，政府采购程序购置核酸采样车8辆、购入救护车8辆、购置放舱医院医疗设备50种，车载CT1套、支付集中医学观察服务第三方服务费等。

4.项目实施主体

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）负责基层卫生工作，指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实基本公共卫生服务规范。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合具市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管， 县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、 政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

2.部门机构设置及人员构成

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、计划生育与妇幼健康科、医政药政科教科（行政审批科）基层卫生健康科。

吉木萨尔县卫生健康委员会单位编制数33名 ，其中：行政编制12名，机关工勤事业编制2名，参公编制8名，事业编制11名。实有人员27 人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为1371.22万元，其中：财政资金为1371.22万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金1371.22万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出1371.22万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付方舱医院和救助能力提升费用84万元、急救转运能力提升费用348.49万元、集中隔离人员补助费用103.53万元、疫情防控物资购置费用79.2万元，其他费用756万元等。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

1、集中医学观察点负责隔离人员及工作人员的住宿及餐饮。 2、购买核酸采样车及救护车，保障方舱医院设备安装齐全，提升基层医疗机构疫情防控能力，保障防控工作运行顺利。 3、防止疫情扩散，保障吉木萨尔县广大人民群众的生命安全。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“购置核酸采样车数量”指标，预期指标值为≥8辆。

“购入救护车数量”指标，预期指标值为≥8辆。

“保障集中医学观察服务中心数”指标，预期指标值为≥1所。

“方舱医院购置设备种类”指标，预期指标值为≥50种。

“车载CT”指标，预期指标值为≥1套。

②质量指标

“核酸采样车验收合格率”指标，预期指标值为=100%。

“救护车验收合格率”指标，预期指标值为=100%。

“方舱医院设备验收合格率”指标，预期指标值为=100%。

“车载CT验收合格率”指标，预期指标值为=100%。

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为=100%。

④成本指标

“疫情防控能力提升总成本”指标，预期指标值为≤1371.22万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障吉木萨尔县人民群众生命安全”指标，预期指标值为有效保障。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“医护人员疫情防控技能”指标，预期指标值为不断提高。

“吉木萨尔县疫情防控措施”指标，预期指标值为不断加强。

（3）满意度目标

①满意度指标

“吉木萨尔县疫情防控群众满意度”指标，预期指标值为>=95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年1月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

陈磊任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

蒋倩倩任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

王晶任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年3月1日-3月10日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月10日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金项目总体组织规范，完成了昌吉州疫情防控能力提升项目补助资金项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：项目立项依据充分、程序规范性达到合规；绩效目标合理性达到合理、绩效指标明确性能够明确；预算编制科学性达到科学、资金分配合理性做到合理。 

项目管理方面：资金管理上资金到位率100%；预算执行率100%；资金使用合规性100%；组织实施健全；制度执行有效性有效。

项目产出方面：产出数量上，购置核酸采样车数量完成8辆；购入救护车数量完成8辆，保障集中医学观察服务中心数1所，方舱医院购置设备种类完成50种，车载CT购置1套；产出质量方面：核酸采样车验收合格率100%，救护车验收合格率100%，方舱医院设备验收合格率100%，车载CT验收合格率100%；产出时效方面，资金支付及时率100%，产出成本方面，疫情防控能力提升总成本控制在1371.22万元。

项目效益方面：社会效益指标保障吉木萨尔县人民群众生命安全达成年度指标；可持续影响指标上，提高医护人员疫情防控技能达成年度指标，加强吉木萨尔县疫情防控措施达成年度指标。

项目满意度方面：吉木萨尔县疫情防控群众满意度达到98%。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标27个，实现目标27个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置11个，满分指标11个，得分率100%；项目效益指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《政府投资条例》（中华人民共和国国务院第712号）等国家法律法规关于“项目立项”的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与吉木萨尔县卫生健康委员会“开展昌吉州疫情防控能力提升工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“专项资金”，功能分类为“2100410”，经济分类为“其他支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的程序申请设立，主要的审批文件符合单位要求；事前已经过必要的集体决策的程序。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1、集中医学观察点负责隔离人员及工作人员的住宿及餐饮。 2、购买核酸采样车及救护车，保障方舱医院设备安装齐全，提升基层医疗机构疫情防控能力，保障防控工作运行顺利。 3、防止疫情扩散，保障吉木萨尔县广大人民群众的生命安全。”。

②本项目实际工作为：1、集中医学观察点负责隔离人员及工作人员的住宿及餐饮。 2、购买核酸采样车及救护车，保障方舱医院设备安装齐全，提升基层医疗机构疫情防控能力，保障防控工作运行顺利。 3、防止疫情扩散，保障吉木萨尔县广大人民群众的生命安全。绩效目标与实际工作内容一致。

③数量指标“购置核酸采样车数量”指标，预期指标值为≥8辆。“购入救护车数量”指标，预期指标值为≥8辆。“保障集中医学观察服务中心数”指标，预期指标值为≥1所。“方舱医院购置设备种类”指标，预期指标值为≥50种。“车载CT”指标，预期指标值为≥1套，均已完成指标值，质量指标“核酸采样车验收合格率”指标，预期指标值为=100%。“救护车验收合格率”指标，预期指标值为=100%。“方舱医院设备验收合格率”指标，预期指标值为=100%。“车载CT验收合格率”指标，预期指标值为=100%，均已完成指标值；时效指标“资金支付及时率”指标，预期指标值为=100%，均已完成指标值；

“疫情防控能力提升总成本”指标，预期指标值为≤1371.22万元。已完成指标值；社会效益指标“保障吉木萨尔县人民群众生命安全”指标，预期指标值为有效保障，已达成预期目标；可持续影响，“医护人员疫情防控技能”指标，预期指标值为不断提高。“吉木萨尔县疫情防控措施”指标，预期指标值为不断加强。满意度指标“吉木萨尔县疫情防控群众满意度”指标，预期指标值为>=95%，均已达成预期目标。

④该项目批复的预算金额为1371.22万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为1371.22万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。额相匹配。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，定量指标12个，定性指标3个，指标量化率为80%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为购置核酸采样车数量≥8辆、购入救护车数量≥8辆、保障集中医学观察服务中心数≥1所、方舱医院购置设备种类≥50种、车载CT≥1套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为1371.22万元，本项目资金主要用于支付1371.22资金，预算申请与《昌吉州疫情防控能力提升项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金1371.22万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：用于支付方舱医院和救助能力提升费用84万元、急救转运能力提升费用348.49万元、集中隔离人员补助费用103.53万元、疫情防控物资购置费用79.2万元，其他费用756万元等。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以昌州财社[2022]31号《关于拨付2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知》、昌州财预[2022]65号《关于下达昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金的通知》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据昌州财社[2022]31号《关于拨付2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知》、昌州财预[2022]65号《关于下达昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金的通知》文件显示，本项目实际到位资金1371.22万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为1371.22万元，实际到位资金1371.22万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为4%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为1371.22万元，实际支出资金1371.22万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1371.22/1371.22）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为5%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔县卫生健康委员会单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《资产管理办法》《招投标管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《资产管理办法》《招投标管理制度》《政府采购采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“购置核酸采样车数量”指标：预期指标值为≥8辆，实际完成指标值为8辆，指标完成率为100%。

“购入救护车数量”指标：预期指标值为≥8辆，实际完成指标值为8辆，指标完成率为100%。

“保障集中医学观察服务中心数”指标：预期指标值为≥1所，实际完成指标值为1所，指标完成率为100%。

“方舱医院购置设备种类”指标预期指标值为≥50种，实际完成指标值为50种，指标完成率为100%。

“车载CT”指标预期指标值为≥1套，实际完成指标值为1套，指标完成率为100%。

本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

2.质量指标完成情况分析

“核酸采样车验收合格率”指标：预期指标值为＝100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“救护车验收合格率”指标：预期指标值为＝100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为＝100%。

“方舱医院设备验收合格率”指标：预期指标值为＝100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“车载CT验收合格率”指标：预期指标值为＝100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

本指标满分为12分，根据评分标准，该指标得12分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为＝100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

4.成本指标完成情况分析

“疫情防控能力提升总成本”指标：预期指标值为≤1371.22万元，实际完成指标值为1371.22万元，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为30%。

1.经济效益指标完成情况分析

本项目无该指标

2.社会效益指标完成情况分析

“保障吉木萨尔县人民群众生命安全”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

3.生态效益指标完成情况分析

本项目无该指标

4.可持续影响指标完成情况分析

“医护人员疫情防控技能”指标：预期指标值为不断提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

“吉木萨尔县疫情防控措施”指标：预期指标值为不断加强，实际完成指标值为达到年度指标，指标完成率为100%。

本指标满分为14分，根据评分标准，该指标得14分。

5.满意度指标完成情况分析

“吉木萨尔县疫情防控群众满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为98%，指标完成率为100%。

本指标满分为9分，根据评分标准，该指标得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由主要领导亲自负责，分管领导具体负责，从项目立项到验收合格，均能按照规定执行；三是加强沟通协调，能够及时完成工作任务。

（二）存在问题及原因分析

一是要进一步对项目目标各项三级指标及指标值进行优化完善；二是项目监控工作进一步加强及改进；三是绩效评价还存在自我审定的局限性，影响评价质量；四是现场评价的工作量少，后期效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.通过绩效管理，发现实施中存在的漏洞，日后加强管理，及时掌握与之相关的项目信息，节约成本，保证质量，使资金效益最大化。

2.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作应贯穿项目整个过程。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。