附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：昌州财建【2021】119号提前下达2021年中央林业改革发展资金森林资源管护

实施单位（公章）：吉木萨尔县自然资源局

主管部门（公章）：吉木萨尔县自然资源局

项目负责人（签章）：金战涛

填报时间：2023年04月04日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景
根据《关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知》（昌州财建〔2020〕145号）及相关文件精神，2021年中央财政拨付吉木萨尔县中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目资金623.07万元，全部用于支付管护人员劳务补偿、日常管护及管理支出，该项目的实施切实保护了国家级公益林面积质量，增强群众保护森林资源意识促进森林资源可持续发展，进一步提高我县国家级公益林管护质量和管护水平。
2. 主要内容
本项目根据《关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知》（昌州财建〔2020〕145号）文件精神，将补偿资金用到实处，总投资623.07万元，具体实施内容如下：
项目名称：2021年中央财政林业补助资金（森林生态效益补偿）项目
项目主要内容：吉木萨尔县林业和草原局通过实施森林生态效益补偿基金项目，用于对国家级公益林进行管护、抚育、营造、保护和管理，切实保护了国家级公益林面积质量，对植被的恢复，珍稀野生动植物的生存环境的改善，控制水土流失，保障森林覆盖率，土地荒漠化进程起到重要作用，同时也增强了群众保护森林资源意识促进森林资源可持续发展。
3.项目实施情况
项目实施主体：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队
实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月
实施结果：我单位严格执行新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区林业局关于资金使用的相关规定，进一步加强和规范中央森林生态效益补偿基金的管理，提高了补偿基金使用效益，确保按照自治区下达的资金计划确定的任务完成相应的建设内容，保证按照财政预算、资金计划确定的用途和建设内容如实使用资金。健全财务管理制度，实行专帐核算，确保资金安全，最大限度地发挥了补偿基金的使用效益。
4.项目实施主体
吉木萨尔县自然资源局为行政单位，由1个行政局机关和14个事业单位组成，其中机构规格相当于科级事业单位1个（北庭国家湿地公园管理处），副科级事业单位7个（县不动产登记中心、县国土资源储备中心、县国有农用地管理中心、县林业有害生物防治检疫局、县林业工作站、县草原站、县草原监理所）；股级事业单位6个（城区片国土资源所、三台片国土资源所、山区片国土资源所、县荒漠植被河谷次生林管护站、县规划项目技术服务中心、县城乡规划执法大队），现有11个办公室：行政办公室、党建办（纪检监察室）、财务室、组织人事科、行政审批科、国土空间规划科、确权登记和测绘地理信息科、土地资源保护科、矿产资源管理科、自然资源生态修复科、政策法规科。全部纳入2021年部门决算编制范围
核定总编制人数109人，实有93人，其中：行政人员编制12人，实有10人；工勤2人，实有1人；事业编制95人，实有82人。
5. 资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算资金总额为623.07万元，全部为中央财政资金。2021年实际收到预算资，金额623.07万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2022年12月31日，2022年吉木萨尔县第一批中央财政林业补助资金控制数为623.07万元，截止2022年12月31日，已支付495.78万元，预算执行率80%，结余127.29万元全部在账户内。项目资金主要用于支付人员劳务报酬，电力线路维修，宣传牌修缮等项目费用。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
森林管护面积107.41万亩，通过实施森林生态效益补偿补助，有效提高国家级公益林管护、营造氛围，增强群众保护森林资源意识；改善农区生态环境，推动地方经济发展。
2.阶段性目标
根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定并根据《关于对2021年中央财政森林生态效益补偿基金实施方案的批复》昌州林草字〔2021〕91号、《关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知昌州财建〔2020〕145号》文件相关精神，绩效目标如下：
项目产出目标
①数量指标
“森林资源管护面积”指标，预期指标值为≥107.41万亩。
②质量指标
“项目验收合格率”指标，预期指标值为100%。
③时效指标
“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%。
④成本指标
“森林资源管护费用”指标，预期指标值为≤5.80万元/万亩
（2）项目效益目标
①经济效益指标
无
②社会效益指标
“改善投资环境，推动地方经济”指标，预期指标值为好。
③生态效益指标
“涵养水源，保持水土”指标，预期指标值为好。
④可持续影响
“促进生态可持续发展”指标，预期指标值为≥1年。
（3）满意度目标
①满意度指标
“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
2. 绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2021年度我单位实施的2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。
3. 绩效评价范围
本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。
3. 绩效评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，本次评价在结合项目实际的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
详细评价方法的应用如下：
满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。
定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
4. 绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
单位于2023年3月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
成伟兵任评价组组长，主要负责确定绩效评价方案及模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。
祝德强任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。
麻世雄任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。
2.组织实施
2023年3月5日-3月31日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
3.分析评价
2023年3月5日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。
4.撰写与提交评价报告
项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。
5.归集档案
我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目总体组织规范，完成了2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
在项目决策方面：2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目，立项依据充分，立项程序规范。 
项目管理方面，2021年本项目预算安排623.07万元，实际支出495.78万元，预算执行率79.57%。 项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出方面：完成项目资金主要用于支付人员劳务报酬，电力线路维修，宣传牌修缮等项目费用。按照项目竣工图进行验收、审计，积极申请项目资金，按照拨付资金及时支付项目工程款。
项目效益方面：本年度通过实施森林生态效益补偿补助项目，完成森林管护面积107.41万亩，森林资源管护费用5.80万元/万亩，有效提高国家级公益林管护、营造氛围，增强群众保护森林资源意识；改善农区生态环境，推动地方经济发展，达成年度指标值。
（二）综合评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90.13分，绩效评级为“好”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标19个，实现目标15个，完成率77%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目过程指标共设置5个，满分指标4个，得分率94.63%；项目产出指标共设置4个，满分指标1个，得分率70.5%；项目效益指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 21分，实际得分21分，得分率为100%。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性：
项目立项符合根据《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕9号）等国家法律法规；项目立项与吉木萨尔县林业和草原局单位“开展2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“中央财政资金”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性：
该项目按照规定的程序申请设立；根据《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》昌州财建〔2020〕145号文件要求，实施项目按程序规范性执行，符合文件要求；实施方案完成后，提交州林业和草原局专家评审后，按照评审意见需修改后通过批复。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性：
①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为完成森林管护面积107.41万亩，通过实施森林生态效益补偿补助，有效提高国家级公益林管护、营造氛围，增强群众保护森林资源意识；改善农区生态环境，推动地方经济发展。
②本项目实际工作为：管护人员劳务支出、管护车辆维修、办公用品及设备购置、宣传培训、森林防火培训、宣传等项目。
③本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成森林管护面积107.41万亩，森林资源管护费用≤5.80万元/万亩，有效提高国家级公益林管护、营造氛围，增强群众保护森林资源意识；改善农区生态环境，推动地方经济发展，达成年度指标值。
④该项目批复的预算金额为623.07万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为623.07万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性：
经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标2个，二级指标8个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为森林资源管护面积≥107.41万亩，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性： 
①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。
②预算申请内容为623.07万元，本项目资金主要用于支付2021年中央林业改革发展资金（森林资源管理——森林生态效益补偿补助）项目资金，预算申请与《2021年中央林业改革发展资金（森林资源管理——森林生态效益补偿补助）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。
③本项目预算申请资金623.07万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：主要用于支付人员劳务报酬，电力线路维修，宣传牌修缮等项目费用等。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性：
①本项目实际分配资金以《关于对2021年中央财政森林生态效益补偿基金实施方案的批复》昌州林草字〔2021〕91号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。
②根据《关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知昌州财建〔2020〕145号》文件显示，本项目实际到位资金623.07万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分17.98分，得分率为94.63%。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率：
本项目预算资金为623.07万元，实际到位资金623.07万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。
（2）预算执行率：
本项目到资金为623.07万元，实际支出资金495.78万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（495.78/623.07）×100%=79.57%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得3.98分,本项目预算执行率为79.57%。
（3）资金使用合规性：
经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔县单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。
2.组织实施情况分析
（4）管理制度健全性：
我单位根据《国家级公益林管护人员考勤管理制度》、《国家级公益林管护人员考核细则》、《国家级公益林管护奖惩制度》、《档案管理制度》等，上述制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《关于对吉木萨尔县2021年中央林业改革发展森林生态效益补偿补助）实施方案》的批复》昌州林草函字〔2021〕91号文件要求等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③本项目不存在调整。
④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分21.15分，得分率为70.5%。
1.数量指标完成情况分析
“森林资源管护面积”指标：预期指标值为大于等于107.41万亩，实际完成指标值为107.41万亩，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。
2.质量指标完成情况分析
“项目验收合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为0%，指标完成率为0%，扣分是因为部分项目未按时完工，导致验收时间晚，验收率低。主要因为。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得0分。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为80%，指标完成率为80%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得3.98分，扣分原因是因为项目未按时间完工，导致支付缓慢。
4.成本指标完成情况分析
“森林资源管护费用”指标：预期指标值为≤5.80万元/万亩，实际完成指标4.62万元/万亩，完成率为80%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得7.17分，因为疫情原因部分项目还未实施，致使指标值比预期低。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.社会效益指标完成情况分析
“改善投资环境”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。
2.可持续影响指标完成情况分析
“促进生态可持续发展”指标：预期指标值为≥1年，实际完成指标值为1年，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。
3.生态效益指标完成情况分析
“涵养水源，保持水土”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。
4.满意度指标完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为98%，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.进一步规范项目建设程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进项目实施。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过项目绩效管理，及时发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程，确保项目资金使用的及时性、合规性。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。