附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县生态环境局

主管部门（公章）：吉木萨尔县生态环境局

项目负责人（签章）：杨慧

填报时间：2023年04月06日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为准确掌握吉木萨尔县饮用水水源地水环境质量状况，确保居民饮用水健康和及时掌握饮用水水源地现状根据自治区环境质量监测工作计划、《昌吉州2021年环境质量监测技术方案》的工作要求，开展2021年吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目。

2. 主要内容

（1）项目名称：2021年吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目。

项目主要内容：根据监测技术方案的要求，每季度在吉木萨尔县五个“千吨万人”饮用水水源地开展水质检测服务；5月、8月在吉木萨尔县2个农田灌区开展水质检测服务，并根据检测结果出具检测报告。

（2）项目名称：吉木萨尔县生态环境局环境空气质量自动监测系统项目。

项目主要内容：首先运用颗粒物激光雷达水平扫描7天来确认、明确污染源位置及污染物分布带，然后通过移动监测车与颗粒物激光雷达对吉木萨尔县城区域内进行垂直走航3天，通过雷达软件平台对县区污染物分布进行分析、结合监测车走航数据，在满足相关技术规范、文件的前提下初步形成点位拟选报告作为点位最终选择的参考依据；然后对项目所需的移动监测车跟现有站点做为期72小时的平行性监测，平行性监测完成后对拟选报告中确定的3个拟选点分别进行为期15天的连续比对监测，通过监测结果编制点位论证报告并组织专家进行点位论证报告评审，最终确定点位；最后对确定的点位进行标准的空气自动站点建设，建设完成后对站点进行1年的运维服务及3年的设备质保。

3.项目实施情况

（1）项目实施主体：新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司

实施时间：该项目实施时间为2021年1月-2021年12月

实施结果：该项目于2021年1月23日完成招标，2021年1月27日合同签订完成。根据检测技术方案的工作要求，服务时间为2021年3月1日到2021年12月31日，根据监测技术方案的要求，每季度在吉木萨尔县五个“千吨万人”饮用水水源地开展水质检测服务；5月、8月在吉木萨尔县2个农田灌区开展水质检测服务，完成了1个重点监控村庄5个土壤点位环境质量监测。并根据检测结果出具检测报告，根据自治区生态环境质量评价反馈，吉木萨尔县千吨万人饮用水水源地、农田灌溉区用水整体评价良好，检测结果符合地表水水环境评价标准，项目结束。

（2）项目实施主体：品标环境科技有限公司

实施时间：该项目实施时间为2020年9月-2022年5月

实施结果：该项目于2020年9月7日完成招标，2020年9月15日合同签订完成。通过雷达监测及监测车比对，最终确定在吉木萨尔公园建设站点，2020年12月18日完成了站点建设，经过调试2021年1月3日设备正式进入试运行阶段，试运行结束后于2021年4月17日组织了新增点位技术论证会，2021年5月22日组织了项目验收会，项目顺利通过验收。2021年5月23日到2022年5月22日期间数据上传及有效率符合要求，项目结束。

4.项目实施主体

（1）2021年吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目为为服务类项目，交付检测报告单即可，由吉木萨尔县生态环境局委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司检测。

（2）吉木萨尔县生态环境局环境空气质量自动监测系统项目为建设类项目，项目通过公开招标由吉木萨尔县生态环境局委托品标环境科技有限公司实施该项目。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为131.7万元，其中：财政资金为131.7万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金131.7万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出118.9万元，预算执行率90.3%。

1.吉木萨尔县生态环境局环境空气质量自动监测系统项目县财政拨付资金122.2万元，该项目截止2022年6月剩余未支付尾款为109.4万元，因此本项目根据采购合同应支已支109.4万元，预算执行率89.5%，剩余12.8万元退回财政。

2.2021年吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目费用9.5万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目。生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务为2021年1月经县人民政府同意，采购办审批后，通过线下采购方式确定三方服务公司，签订合同后按计划开展检测工作；环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目通过委托第三方招标代理公司对该项目进行招标，确定施工单位，按照合同约定的施工内容进行施工，项目由昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局、施工单位、昌吉州环境监测站对建设项目进行验收，各建设项目均验收合格，项目已完成审计出具审计报告。同时，严格按照2022年第一次财经委员会会议纪要具体偿还支付计划完成项目尾款支付，并做到项目尾款清偿工作规范化、政府投资项目管理规范化；有效减少信访纠纷；有效改善本县生态环境。		

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“支付生态环境局工程款次数”指标，预期指标值为2次。

②质量指标

“欠款支付完成率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

（1）“千吨万人饮用水、农田灌溉区用水检测服务欠款，预期指标值为≤9.5万元

（2）环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目欠款”指标，预期指标值为≤122.2万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“有效减少信访纠纷”指标，预计有效减少信访纠纷。

③生态效益指标

“有效改善本县生态环境”指标，预计有效改善了本县生态环境。

④可持续影响

无

（3）满意度目标

①满意度指标

报销单位满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目和环境空气质量自动监测系统项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合吉生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共3个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，可选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年3月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

陈勇任评价组组长，主要负责确定绩效评价木板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

王彦婷任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

杨慧、刘新玲、赵茜任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年3月1日-3月15日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月16日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目，总体组织规范，完成了生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：项目决策清晰，分配人员合理。 

项目管理方面：项目管理严格符合相关规定。

项目产出方面：项目产出成果与预期效果相关。

项目效益方面：根据监测结果采取有效措施进行管控，不断提高群众满意度。有效改善了本县生态环境，为大气、水、土壤监管提供技术支撑。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.96分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标19个，实现目标18个，完成率94.74%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置5个，满分指标4个，得分率98.27%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中华人民共和国环境保护法》《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2020〕13号）《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》（环监测〔2019〕86号）《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测〔2020〕9号）及生态环境监测机构工作职责等法律法规关于“生态环境保护”的国民经济发展规划和相关政策；项目属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“县财政资金”，功能分类为“2110299、2110302”，经济分类为“专用设备购置支出、咨询费支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的程序申请设立；描述主要的审批文件、材料，并评价是否符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策得决策程序过程。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目欠款”。

（3）②本项目实际工作为：

吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目主要内容：根据监测技术方案的要求，每季度在吉木萨尔县五个“千吨万人”饮用水水源地开展水质检测服务；5月、8月在吉木萨尔县2个农田灌区开展水质检测服务，并根据检测结果出具检测报告。

吉木萨尔县生态环境局环境空气质量自动监测系统项目主要内容：首先运用颗粒物激光雷达水平扫描7天来确认、明确污染源位置及污染物分布带，然后通过移动监测车与颗粒物激光雷达对吉木萨尔县城区域内进行垂直走航3天，通过雷达软件平台对县区污染物分布进行分析、结合监测车走航数据，在满足相关技术规范、文件的前提下初步形成点位拟选报告作为点位最终选择的参考依据；然后对项目所需的移动监测车跟现有站点做为期72小时的平行性监测，平行性监测完成后对拟选报告中确定的3个拟选点分别进行为期15天的连续比对监测，通过监测结果编制点位论证报告并组织专家进行点位论证报告评审，最终确定点位；最后对确定的点位进行标准的空气自动站点建设，建设完成后对站点进行1年的运维服务及3年的设备质保。

③本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体达成了那些效益目标，进行简要描述。

支付生态环境局工程欠款2次，吉木萨尔县生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务项目9.5万元，吉木萨尔县生态环境局环境空气质量自动监测系统项目122.2万元，完成及时支付率的绩效指标，有效减少信访纠纷事件，有效改善本县生态环境，使用人员满意度95%。

④该项目批复的预算金额为131.7万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为131.7万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为支付生态环境局工程欠款次数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为131.7万元，本项目资金主要用于支付专用设备购置咨询费支出资金，预算申请与《生态环境局“千吨万人”饮用水、农田灌溉区用水监测服务和环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金131.7万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：专用设备购置费用122.2万元、咨询费费用9.5万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。（若指标扣分需逐项填写扣分情况，以及扣分原因及改进措施）

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以吉木萨尔县第一次财经委员会文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据吉木萨尔县第一次财经委员会文件显示，本项目实际到位资金131.7万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为131.7万元，实际到位资金131.7万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为131.7万元，实际支出资金118.9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（118.9/131.7）×100%=90.28%。

综上所述，本指标满分为4.51分，根据评分标准得4.51分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局项目管理制度》《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局采购管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《绩效管理办法办法》《单位管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“支付生态环境局工程欠款次数”指标：预期指标值为≥2次，实际完成指标值为2次，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

2.质量指标完成情况分析

“欠款支付完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

4.成本指标完成情况分析

“‘千吨万人’饮用水、农田灌溉区用水监测服务欠款”指标：预期指标值为≤9.5万元，实际完成指标值为9.5万元，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

“环境空气质量自动监测系统数据购买服务项目欠款”指标：预期指标值为≤122.2万元，实际完成指标值为109.4万元，指标完成率为89.53%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得4.45分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.社会效益指标完成情况分析

“有效减少信访纠纷”指标：预期指标值为有效减少，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

2.生态效益指标完成情况分析

“有效改善本县生态环境”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.经济效益指标完成情况分析

本项目无该指标

4.可持续效益指标完成情况分析

本项目无该指标

5.满意度指标完成情况分析

“报销单位满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无

（二）存在问题及原因分析

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、有关建议

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。