附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：突发公共卫生事件应急处理

实施单位（公章）：吉木萨尔县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：吉木萨尔县疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：刘晓玲

填报时间：2023年04月07日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，按照相关要求，吉木萨尔县各PCR实验室现有核酸检测设备满负荷运行、长时间运行造成音分设备损坏，连续全民核酸采集时实验室检测量无法保障，不能满足当前核酸测要求，存在极大隐患，按照当前疫情防控要求；为有效提高PCR实验室核酸测能力，做好疫情核酸筛查工作，经各实验室单位与卫健委论证通过，为保障日检测量达到4-5万管检测量，现申请对疾控中心四层进行改造净化装修用于全民核酸检测筛查工作，因时间紧、任务重，结合当下疫情因素，我院现予以说明原因，申请由我院按应急采购方式：财政部办公厅发布财办库(2020)23号《关于疫情防控采购便利化的通知》相关内容；采购疫情防控相关货物、工程和服务的，应以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立采购“绿色通道”，可不执行政府采购法规定的方式和程序。现申请自行采购上述项目，采购过程严格履行采购手续及相关规定，后期做好相关资料。

2. 主要内容

项目名称：突发公共卫生事件应急处理

项目主要内容：吉木萨尔县PCR实验室现有核酸检测设备满负荷运行、长时间运行造成部分设备损坏，连续全民核酸采集时实验室检测无法保障，不能满足当前核酸检测要求，存在极大隐患。按照疫情当前要求：需采购疫情相关货物、工程和服务。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县疾病预防控制中心

实施时间：该项目实施时间为2022年9月-2022年12月

实施结果：2022年吉木萨尔县PCR实验室现有核酸检测设备满负荷运行、长时间运行造成部分设备损坏，连续全民核酸采集时实验室检测无法保障，不能满足当前核酸检测要求，存在极大隐患。按照疫情当前要求：需采购疫情相关货物、工程和服务，有效保障核酸采集检测量，提高全年核酸检测均等化水平。

4.项目实施主体

吉木萨尔县疾病预防控制中心编制32名，实有职工30人。中心设立党政办公室、财务科、检验科、疾控科、地方病科、性病/艾滋病防治科、结防科、消杀科、鼠疫监测站等8个科室1个监测站

编制人数32人，其中：事业编制32人。实有在职人数30人，其中：事业在职30人。离退休人员19人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为1837.37万元，其中：财政资金为1837.37万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金1837.37万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出1575.58万元，预算执行率85.75%。项目资金主要用于专用材料费用800万元、委托业务费用700万元，办公费75.58万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

2022年吉木萨尔县PCR实验室现有核酸检测设备满负荷运行、长时间运行造成部分设备损坏，连续全民核酸采集时实验室检测无法保障，不能满足当前核酸检测要求，存在极大隐患。按照疫情当前要求：需采购疫情相关货物、工程和服务（PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等），有效保障核酸采集检测量，提高全年核酸检测均等化水平。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“突发公共卫生事件应急处理项目”指标，预期指标值为大于等于6个。

②质量指标

“采购手续费支付准确率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“突发公共卫生事件应急处理经费”指标，预期指标值为≤1837.37万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“保障了核酸采集检测量”指标，预期指标值有所保障。

③生态效益指标

无。

④可持续影响

“全年提高核酸检测均等化水平”指标，预期指标值好。

（3）满意度目标

①满意度指标

“受采集人群满意度”指标，预期指标值为95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的突发公共卫生事件应急处理开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合突发公共卫生事件应急处理实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

中心主任姜东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

副主任吴振军任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

突发公共卫生事件应急处理科室主任及成员任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

2.组织实施

2023年3月01日-3月31日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月01日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照昌吉州财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理项目总体组织规范，完成了突发公共卫生事件应急处理项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：突发公共卫生事件应急处理项目，立项依据充分，立项程序规范。 

项目管理方面：2022年本项目预算安排1837.37万元，实际支出1575.58万元，预算执行率85.75%，项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：突发公共卫生事件应急处理项目6个，PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等。

项目效益方面：有效保障核酸采集检测量，提高了全年核酸检测均等化水平。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为84分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标4个，实现目标4个，完成率100%。项目决策指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；项目过程指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；项目产出指标共设置4个，满分指标3个，得分率75%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

结合吉木萨尔县疾病预防控制中心职责，并组织实施。围绕吉木萨尔县卫健委年度工作重点和工作计划制定经费预算，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）立项程序规范性：

根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“吉木萨尔县PCR实验室现有核酸检测设备满负荷运行、长时间运行造成部分设备损坏，连续全民核酸采集时实验室检测无法保障，不能满足当前核酸检测要求，存在极大隐患。按照疫情当前要求：需采购疫情相关货物、工程和服务。”。

②本项目实际工作为：已采购疫情相关货物、工程和服务（PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等），有效保障核酸采集检测量，提高全年核酸检测均等化水平。绩效目标与实际工作内容一致，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

③本项目按照绩效目标完成突发公共卫生事件应急处理项目6个，采购手续费支付准确率100%、资金拨付及时率100%、突发公共卫生事件应急处理经费1837.37万元，有效保障核酸采集检测量，提高全年核酸检测均等化水平。

④该项目批复的预算金额为1837.37万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为1837.37万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相差不大。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所设置绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.42%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为6个突发公共卫生事件应急处理项目，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为1837.37万元，本项目资金主要用于支付PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等资金，预算申请与《突发公共卫生事件应急处理项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金1575.58万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：专用材料费用800万元、委托业务费用700万元，办公费75.58万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

资金分配与实际相适应，按照PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为1897.78万元，实际到位资金1897.78万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为1897.78万元，实际支出资金1575.58万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1575.58/1897.78）×100%=85.75%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，并按照PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

制定了《吉木萨尔县疾病预防控制中心专项资金管理办法管理办法》、《吉木萨尔县疾病预防控制中心财务管理制度》、《吉木萨尔县疾病预防控制中心财务内部控制制度》、《吉木萨尔县疾病预防控制中心财务票据管理制度》、《吉木萨尔县疾病预防控制中心财务档案管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，并按照PCR实验室扩建项目可行性研究报告、应急医疗设备的采购等，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分29.02分，得分率为97%。

1.数量指标完成情况分析

“突发公共卫生事件应急处理项目”指标：预期指标值大于等于6个，实际完成指标值为6个，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

2.质量指标完成情况分析

“采购手续费支付准确率”指标：预期指标值等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.时效指标完成情况分析

“资金拨付及时率”指标：预期指标值等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

4.成本指标完成情况分析

“突发公共卫生事件应急处理经费”指标：预期指标值大于等于1837.37万元，实际完成指标值为1575.58万元，指标完成率为85.75%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得6.02分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益指标完成情况分析

“保障了核酸采集检测量”指标：预期指标值有所保障，实际完成指标值达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

3.可持续影响指标完成情况分析

“全年提高核酸检测均等化水平”指标：预期指标值好，实际完成指标值达成年度指标，指标完成率为100%，本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

4.生态效益指标完成情况分析

本项目无该指标。

5.满意度指标完成情况分析

“受采集人群满意度”指标：预期指标值大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目合同书》执行，事前有安排、事后有总结、项目执行情况较好。

二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，单位主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，全单位通力配合、从项目到资金，均能很好的执行。

三是加强沟通协调，单位各相关科室之间相互沟通，集中主要力量，确保项目按期完成。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，并与具体工作紧密配合，做到客观、如实的评价项目工作。

二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

三是缺少带着问题去评价的意识，评价不够细致深入。

四是现场评价的方法有限，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。