附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：老干部活动经费

实施单位（公章）：吉木萨尔县老干部工作局本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县老干部工作局本级

项目负责人（签章）：冉新伟

填报时间：2023年04月04日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了更好的体现党和政府对离退休干部的关心，及时走访慰问离退休老干部，对老干部活动团体进行资金补助，为老干部报销老年康乐报及发放慰问品，走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐。

2. 主要内容

项目名称：老干部活动经费

项目主要内容：及时走访慰问离退休老干部，对老干部活动团体进行资金补助，为老干部报销老年康乐报及发放慰问品，走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐。

3.项目实施情况

项目实施主体：吉木萨尔县委老干部局

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

实施结果：年初由县财政局进行资金预算，老干部局制定年度工作计划报县人民政府审批，审批通过后按照工作计划开展工作，根据工作进度及需求，及时支付资金。截止2022年12月31日，项目已实施完成。走访慰问老干部次数12次，对老干部活动团体进行资金补助1次，打造老干部社区服务中心5各，报销老年康乐报份数500份，发放慰问品数量2300份，使离退休老干部老有所乐。

4.项目实施主体

为进一步强化预算绩效管理理念，提高预算资金的使用效益，优化工作方式方法、强化绩效监控质量，我单位已设置绩效专干，为确保本次监控结果的真实性、全面性、科学性，我单位按照上述文件要求成立绩效监控工作小组，职责分工如下：

   组  长：冉新伟 ，主要负责内容为：组织实施本单位的绩效运行监控工作，根据跟踪情况进行整改、调整项目内容、绩效目标、实施方案和预算、并按规定公开跟踪管理结果及结果应用信息。 

   副组长：张美燕，主要负责内容为：安排部门整体支出绩效监控机制的运行，针对预算过程中的项目管理情况、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况、目标实现的可能性等进行绩效监控跟踪。 

   成  员：赵丽，主要负责内容为：组织实施本单位的绩效运行监控工作，并配合财政部门及主管部门组织展开的绩效运行监控工作。

   常建海，主要负责内容为：根据监控结果落实整改措施，加强本单位预算管理。

   窦永涛，主要负责内容为：按规定实施本单位绩效运行监控信息在本部门公开和向社会公开，接收各方监督。

   陈悦祥 ，主要负责内容为：按规定向财政部门及预算主管部门报送本单位绩效运行监控报告和绩效运行监控表。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为100万元，其中：财政资金为100万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金100万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出100万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付老干部报刊费用8.76万元、采购老干部慰问品费用60万元，打造老干部服务中心12万元，其他费用支出（更换服务老干部办公设备等）19.24万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

为了更好的体现党和政府对离退休干部的关心，及时走访慰问离退休老干部，对老干部活动团体进行资金补助，为老干部报销老年康乐报及发放慰问品，走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐。

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“走访慰问老干部次数”指标，预期指标值为≥12次		

“报销老年康乐报份数”指标，预期指标值为1000份。

“发放慰问品数量”指标，预期指标值为2000份。

②质量指标

“福利品验收合格率”指标，预期指标值为100%。

“走访慰问覆盖率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“资金到位及时率”指标，预期指标值为100%。

“走访慰问及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“康乐报报销金额”指标，预期指标值为≤12万元。

“福利品总金额”指标，预期指标值为≤40万元。

“慰问老干部成本”指标，预期指标值为≤48万元		

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“体现党和政府对离退休老干部的关心”指标，预期指标值为好。

③生态效益指标

无。

④可持续影响

“使离退休老干部老有所乐”指标，预期指标值为≥1年。

（3）满意度目标

①满意度指标

“离退休老干部满意度”指标，预期指标值为≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的老干部活动经费项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合老干部活动经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年3月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

冉新伟任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

张美艳任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

常建海任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年3月1日-3月10日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月11日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，老干部活动经费项目总体组织规范，完成了老干部活动经费项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：项目的实施，有效的体现了党和政府对离退休老干部的关心。 

项目管理方面：我单位年初制定工作方案，并报送县人民政府审批，审批通过后按照工作方案开展相关工作。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为94.83分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标6个，实现目标6个，完成率XX.XX%。项目决策指标共设置6个，满分指标5个，得分率95.34%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置10个，满分指标8个，得分率80%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分20分，得分率为95.24%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项与吉木萨尔县委老干部局“开展老干部管理工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般预算资金”，功能分类为“2080503”，经济分类为“其他商品服务支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的项目申报程序申请设立；描述主要的审批文件、材料，并评价是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并描述必要的程序过程。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为了更好的体现党和政府对离退休干部的关心，及时走访慰问离退休老干部，对老干部活动团体进行资金补助，为老干部报销老年康乐报及发放慰问品，走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐。”。

②本项目实际工作为：走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐。绩效目标与实际工作内容一致，两者相关。

③本项目按照绩效目标完成走访慰问老干部次数12次，报销老年康乐报份数1000份，发放慰问品数量2000份，使离退休老干部老有所乐，2022年度绩效目标基本完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为100万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为100万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

绩效目标合理性中，老年康乐报报销数量指标设置欠妥，下年度进行调整。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得3分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为报销老年康乐报份数1000份、发放慰问品数量2000份、康乐报报销金额12万元、福利品总金额40万元，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

2022年度，指标值设置中，数量指标指标值为报销老年康乐报份数1000份，实际执行数500份，原因为每人每年报销标准为117元，因疫情影响及老干部身体情况，相当一部分老干部未能及时提供订购发票，另一因素为报销金额较小，部分老干部放弃报销申请。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为100万元，本项目资金主要用于支付老干部活动资金，预算申请与《老干部活动经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金100万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：报销老年康乐报费用12万元、福利品总费用40万元、慰问老干部费用48万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以预算批复文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据预算批复文件显示，本项目实际到位资金100万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为100万元，实际到位资金100万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为100万元，实际支出资金100万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（100/100）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔县委老干部局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《项目资金管理办法》《老干部活动经费采购业务管理制度》《老干部活动经费合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《项目资金管理办法》《老干部活动经费采购业务管理制度》《老干部活动经费合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分为30分，实际得分25.83分，得分率为86%。

1.数量指标完成情况分析

“走访慰问老干部次数”预期指标值为≥12次，实际完成指标值为12次，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“发放慰问品数量”指标：预期指标值为2000份，实际完成指标值为2000份，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“报销老年康乐报份数”指标：预期指标值为1000份，实际完成指标值为500份，指标完成率为50%，偏差率为50%；偏差原因主要为：每人每年报销标准为117元，因疫情影响及老干部身体情况，相当一部分老干部未能及时提供订购发票，另一因素为报销金额较小，部分老干部放弃报销申请。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得1.5分。

2.质量指标完成情况分析

若无偏差：

“福利品验收合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。

“走访慰问覆盖率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得2分。



3.时效指标完成情况分析

若无偏差：

“资金到位及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“走访慰问及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

4.成本指标完成情况分析

“康乐报报销金额”指标：预期指标值为12万元，实际完成指标值为4万元，指标完成率为33%。偏差原因主要为：每人每年报销标准为117元，因疫情影响及老干部身体情况，相当一部分老干部未能及时提供订购发票，另一因素为报销金额较小，部分老干部放弃报销申请。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得1.33分。

“福利品总金额”指标：预期指标值为40万元，实际完成指标值为40万元，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“慰问老干部成本”指标：预期指标值为48万元，实际完成指标值为48万元，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

无。

2.可持续影响指标完成情况分析

“使离退休老干部老有所乐”指标：预期指标值为≥1年，实际完成指标值为1年，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.社会效益指标完成情况分析

“体现党和政府对离退休老干部的关心”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位按计划按期完成老年活动经费。

（二）存在问题及原因分析

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需要进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、有关建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。