附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**应急救灾储备库改造和规范整理资金**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县发改委**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县发改委**

项目负责人（签章）：**史小明**

填报时间：**2025年06月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**吉木萨尔县应急救灾物资储备库存在物资种类繁多、数量较大且堆放杂乱，不利于物资调拨及管理的现状，根据《自治区救灾物资储备管理操作规程的通知》（新粮物[2023]18号）和《自治州本级救灾物资储备管理使用运行工作机制》文件，为了提高我县应急保障能力，解决调拨与日常管理的问题，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：应急救灾储备库改造和规范整理资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：2024年计划对应急救灾储备库改造和规范整理资金，并同步采购一批置物架、托盘、叉车、篷布等配套设备设施。通过本次改造与配备，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力。计划采购金额91.24万元。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：吉木萨尔县发展和改革委员会。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年2月20日-2024年12月31日。**  
**实施情况：（2023年12月经请示县人民政府同意，2024年6月进行政府采购，分别与新疆禹丰工程管理有限公司、水磨沟区华凌市场宏鑫佰诚酒店用品商行、新疆瑞丰恒艺广告有限公司签订关于电力系统房屋修缮84.99万元、消防警报5.75万元、广告服务0.5万元合同；发改委委托新疆恒越建设工程项目管理有限公司，对由新疆禹丰工程管理有限公司编制的吉木萨尔县物资库维修改造工程结算价进行审核，项目自2024年4月开始施工，2024年8月底竣工并投入使用。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①负责救灾物资的收储、轮换和日常管理。**  
**②根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。**  
**③会同县应急管理局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：有优化营商环境服务中心、粮食和物资储备中心、政府投资建设项目代建管理中心、能源安全监测中心、军粮供应站。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为91.24万元，资金来源为本级部门预算其中：财政资金91.24万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金91.24万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金91.24万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付房屋修缮费用5万元、内外墙面维修改造费用26.95万元、电力系统安装费用2.8万元、交换机监控设备费用16.45万元、暖风机取暖器费用4.31万元、设计费用0.5万元、建筑物修缮7.63万元、其他费用1.43万元、托盘费用26.15万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**2024年计划对应急救灾储备库改造和规范整理资金，并同步采购一批置物架、托盘、叉车、篷布等配套设备设施。通过本次改造与配备，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力。计划采购金额91.24万元。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“储货架”指标，预期指标值为“大于等于510组”；**  
**“托盘”指标，预期指标值为“大于等于300块”；**  
**“机械设备”指标，预期指标值为“大于等于3台”；**  
**“微型消防站”指标，预期指标值为“大于等于1套”；**  
**“监控设备”指标，预期指标值为“大于等于1套”；**  
**“打包带”指标，预期指标值为“大于等于8卷”；**  
**“帆布篷布”指标，预期指标值为“大于等于635平方米”；**  
**“指示牌”指标，预期指标值为“大于等于21个”；**  
**“电力安装”指标，预期指标值为“大于等于2路”；**  
**“救灾物资储备库改造”指标，预期指标值为“大于等于5项”；**  
**②质量指标**  
**“验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**③时效指标**  
**“完成时间”指标，预期指标值为“2024年11月底前”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“新疆禹丰工程管理有限公司房屋修缮费用”指标，预期指标值为“小于等于849940元”；**  
**“水磨沟区华凌市场宏鑫佰诚酒店用品商行消防设备、取暖器费用”指标，预期指标值为“小于等于57490元”；**  
**“新疆瑞丰恒艺广告有限公司广告服务费”指标，预期指标值为“小于等于5000元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标**  
**②社会效益指标**  
**“提升当地应急保障能力”指标，预期指标值为“有效提升”；**  
**“实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变”指标，预期指标值为“有效实现”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“收款单位满意度”指标，预期指标值为“大于等于98%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对应急救灾储备库改造和规范整理资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为应急救灾储备库改造和规范整理资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年4月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**史小明（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**马克荣（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**霍玲（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了储货架、托盘、机械设备、微型消防站、监控设备、打包带、帆布篷布、指示牌、电力安装、救灾物资储备库改造的产出目标，发挥了储备库和应急救灾物资规范管理的效益，但在实施过程中也存在一些不足：对储备库未来的使用需求、物资种类和数量变化等方面考虑不周。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量29个，实现三级指标数量29个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置15个，满分指标15个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合自治区颁发的《自治区救灾物资储备管理操作规程的通知》（新粮物〔2023〕61号）中：“存储环境管理”；本项目立项符合《自治区救灾物资储备指导目录》中：“要加大应急保障资金投入力度，增加政府实物储备，改善救灾物资储备基础设施，提升本地区保障能力”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合发改委三定方案中职责范围中的“承担权限内救灾物资采购和储备管理工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”经济分类为“商品和服务支出”。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党组会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照三定方案。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年计划对吉木萨尔县救灾物资储备库改造和规范整理，并同步采购一批置物架、托盘、叉车、篷布等配套设备设施。通过本次改造与配备，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力。计划采购金额91.24万元”。**  
**②该项目实际工作内容为：救灾物资储备库改造和规范整理。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了改造与配备，达到应急保障效益，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为91.24万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为91.24万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标18个。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“储货架”、“托盘”、“机械设备”、“微型消防站”、“监控设备”、“打包带”、“帆布篷布”、“指示牌”、“电力安装”、“救灾物资储备库改造”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间为2024年11月底前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目对救灾储备库现状进行评估以及严格参照国家及地方关于救灾物资储备标准规范等，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为根据《2024年第一次财经委员会议纪要》（县党财办〔2024〕1号）文件，原则同意发改委《关于对吉木萨尔县救灾物资储备库改和规范管理进行政府采购的申请》，同意此项目进行政府采购，后据实申请资金，现应急物资储备库的改造和整理相关政府采购已完成，共产生费用91.24万元，现申请拨付此项资金。**  
**本项目预算申请资金91.24万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：房屋修缮费用5万元、内外墙面维修改造费用26.95万元、电力系统安装费用2.8万元、交换机监控设备费用16.45万元、暖风机取暖器费用4.31万元、设计费用0.5万元、建筑物修缮7.63万元、其他费用1.43万元、托盘费用26.15万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《2024年第一次财经委员会议纪要》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付应急救灾储备库改造和规范整理资金的申请》（吉县发改〔2024〕230号），本项目实际到位资金91.24万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为91.24万元，其中：财政安排资金91.24万元，其他资金0万元，实际到位资金91.24万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（91.24/91.24）×100.00%=100.00%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=XX.XX分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金91.24万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（91.24/91.24）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《财务管理制度》《财务人员岗位责任制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《财务管理制度》《财务人员岗位责任制度》《内控制度》《县发改委政府采购相关制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《内控制度》《县发改委政府采购相关制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了救灾储备库改造和规范整理项目工作领导小组，由史小明任组长，负责项目的组织工作；马克荣任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：霍玲，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和15个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“储货架”指标：预期指标值为“大于等于510组”，实际完成指标值为“等于510组”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“托盘”指标，预期指标值为“大于等于300块”，实际完成指标值为“等于300块”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“机械设备”指标，预期指标值为“大于等于3台”，实际完成指标值为“等于3台”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“微型消防站”指标，预期指标值为“大于等于1套”，实际完成指标值为“等于1套”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“监控设备”指标，预期指标值为“大于等于1套”，实际完成指标值为“等于1套”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“打包带”指标，预期指标值为“大于等于8卷”，实际完成指标值为“等于8套”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“帆布篷布”指标，预期指标值为“大于等于635平方米”，实际完成指标值为“等于635平方米”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“指示牌”指标，预期指标值为“大于等于21个”，实际完成指标值为“等于21个”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“电力安装”指标，预期指标值为“大于等于2路”，实际完成指标值为“等于2路”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“救灾物资储备库改造”指标，预期指标值为“大于等于5项”，实际完成指标值为“等于5项”。指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“完成时间”指标：预期指标值为“2024年11月底前”，实际完成指标值为“2024年11月底前”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“新疆禹丰工程管理有限公司房屋修缮费用”指标：预期指标值为“小于等于849940元”，实际完成指标值为“849940元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**“水磨沟区华凌市场宏鑫佰诚酒店用品商行消防设备、取暖器费用”指标：预期指标值为“小于等于57490元”，实际完成指标值为“57490元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**“新疆瑞丰恒艺广告有限公司广告服务费”指标：预期指标值为“小于等于5000元”，实际完成指标值为“5000元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.社会效益完成情况分析**  
**“提升当地应急保障能力”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**“实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变”指标：预期指标值为“有效实现”，实际完成指标值为“有效实现”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“收款单位满意度”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“等于98%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**一是按照分类管理、统一调用、定期维护、灾时应急的原则，在原有应急物资的基础上，结合地域分布和实际需求，对储备库院落进行规范性整理，2025年度采购被褥、应急灯、棉大衣、托盘等应急救援物资为救灾工作提供强力保障。二是严格执行《昌吉州救灾物资储备管理办法（试行）》，落实专人负责管理，按期巡查物资库房，做好避光、通风、防火、防潮、防污染等措施，保证日常管理各项制度落实到位。三是开展应急物资调拨演练，确保物资管理部门与其他应急响应部门之间的协同配合能力，在紧急情况下能够高效沟通、密切协作，及时发现并解决存在的问题。实现从理论到实战的能力升级。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**一是应急处理能力有待提升。储备库工作人员缺乏实战经验，2025年4月18日开展应急物资调拨演练，当接到物资调拨指令后，工作人员应急预案执行流程混乱，未能按照应急预案规定的流程有序开展工作。例如物资出库登记环节，仓管员与物资调拨负责人沟通不畅，出现重复登记和漏登记的情况，致使物资出库信息与实际调拨物资数量不符，影响后续物资统计和追踪。在演练现场，物资搬运效率较低。例如部分工作人员对叉车操作不熟练，在叉取大型物资时，由于操作不规范，多次调整叉臂位置，耗费大量时间。二是物资品种与灾害适配性不足。2023年民政局移交物资种类较多，储备物资以日常救灾为主，针对县域内抗震、防汛等专业性灾害，缺乏对应物资体系，难以满足不同灾害场景下应急救灾工作的实际需求。县应急救灾物资储备库现有物资多以棉被、帐篷、折叠床等日常救灾物资为主，在应对专业灾害时捉襟见肘。以抗震救灾为例，由于缺乏生命探测仪，救援人员难以快速、精准定位废墟下的被困人员；重型破拆工具的缺失，只能依靠人力和简易工具处理钢筋混凝土建筑残骸，极大延缓救援进度。同时，便携式医疗担架、急救药品储备不足，受伤群众无法在震后第一时间得到妥善转移与救治。在防汛救灾方面，储备库同样存在物资缺口。防洪沙袋、排水泵等防汛关键物资数量不足，导致堤坝加固、积水抽排工作难以高效开展；冲锋舟、救生衣等水上救援设备的短缺，面对被洪水围困的群众时，难以迅速突破水障展开救援，群众生命安全面临严峻挑战。**

**六、有关建议**

**(一）定期组织培训。加强相关工作人员应急物资管理、仓储管理、物流配送等方面知识培训，提升人员综合管理水平；每年至少开展一次全流程应急演练，重点模拟应急状态下的人员分工与协同，强化“快速响应-精准调度-高效执行”的闭环能力，明确岗位权责与衔接节点，提高应急能力水平。**  
**(二）结合区域应急物资管理需求，与应急管理局对接，科学制定应急物资储备采购计划。构建“县级中心库+乡镇前置库”分级储备体系，推动应急物资向基层下沉，减轻储备库储存压力。与本地商超签订应急供货协议，确保在一级响应下物资“储的下、调得快、用得上”。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**