附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**二工镇人民政府2024年畜牧业高质量发展（第一、二批）项目**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县二工镇人民政府本级**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县二工镇人民政府本级**

项目负责人（签章）：**潘多昊**

填报时间：**2025年06月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**畜牧业是新疆传统优势产业，近年来，受全球经济形势和内需减弱等因素影响，肉牛、肉羊及乳制品价格持续下跌，养殖场（户）普遍亏损，生产经营压力加大。为解决当前畜牧业发展主体的现实困难，守住母畜存栏基本盘、稳定奶业生产、扶持经营主体，按照《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》文件要求实施项目，旨在促进二工镇持续健康发展，提升畜牧业综合生产能力，保障畜产品有效供给，增加农牧民收入。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：二工镇人民政府2024年畜牧业高质量发展（第一、二批）项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：计划对二工镇标准化示范场建设项目实施主体（天旺养殖合作社和天禾养殖合作社）给与补助；计划对基础母畜（湖羊351只、能繁母牛）购进养殖主体给与补助；计划对100吨以上青贮压制养殖户给与补助；计划对种公羊外购给与补助；计划支付肉羊改良点等建设费用；**  
**3.实施情况**  
**实施主体：二工镇养殖合作社、养殖大户、肉羊改良点等**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：通过《关于印发<吉木萨尔县畜牧业高质量发展工作方案>的通知》（吉县党农领〔2024〕18号）文件下达后，启动该项目，对符合补助条件的养殖场（户）的信息进行收集汇总，上报至二工镇人民政府农牧业发展中心审核后，报县农业农村局审核，最后由县政府拨付项目补助资金。在资金发放过程中，严格执行公示制度，接受社会监督，确保资金发放公开、公平、公正。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；**  
**2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等；**  
**3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；**  
**4、办理上级人民政府交办的其他事项。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：吉木萨尔县二工镇农业发展服务中心。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为148.73万元，资金来源为吉木萨尔县财政资金，其中：财政资金148.73万元，2024年实际收到预算资金148.73万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金148.73万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付标准化示范场建设项目补助费用30万元（2个示范场、15万元/个）、青贮压制补助费用33.98万元（92户、16181吨、21元/吨）、基础母牛购进补助费用54万元（能繁母牛270头，2000元/头）、基础母羊购进补助7.02万元（能繁母羊351只，200元/只）、购进基础种母羊补助费用17.55万元（基础种母羊351只，500元/只）、种公畜购进补助费用1.2万元（6只，2000元/只）、“肉羊改良点”等建设费用4.98万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**通过实施该项目，降低养殖户成本，稳定能繁母畜存栏量，提高养殖户积极性。通过开展肉羊品种改良，有效地保障肉羊健康发展。服务对象对县级财政补助经费满意度达95%以上。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“完成青贮玉米收贮量（吨）”指标，预期指标值为“大于16000吨”；**  
**“种公畜购进数量（头只）”指标，预期指标值为“等于6”；**  
**“基础母牛购进数量（头只）”指标，预期指标值为“等于270”；**  
**“购进基础种母羊数量（头只）”指标，预期指标值为“大于等于351”；**  
**②质量指标**  
**“补助发放覆盖率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**③时效指标**  
**“补助资金发放及时率（%）”指标：预期指标值为“等于100%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“基础母畜购进总金额（万元）”指标，预期指标值为“等于54”；**  
**“100吨以上青贮玉米收购成本（万元）”指标，预期指标值为“等于33.98”；**  
**“种公羊购进补助（万元）”指标，预期指标值为“等于1.2”；**  
**“基础母羊购进补助（万元）”指标，预期指标值为“等于7.02”；**  
**“标准化示范场改扩建补助（万元）”指标，预期指标值为“等于30”；**  
**“购进基础母羊补助总金额（万元）”指标，预期指标值为“等于17.55”；**  
**“肉羊改良点等总成本（万元）”指标，预期指标值为“等于4.98”。**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提升产业高质量发展”指标，预期指标值为“有效提升”；**  
**“生产力提升”指标，预期指标值为“有效提升”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“养殖户满意度（%）”指标，预期指标值为“等于95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对二工镇人民政府2024年畜牧业高质量发展（第一、二批）项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为二工镇人民政府2024年畜牧业高质量发展（第一、二批）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年4月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**潘多昊（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**王旭超（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**刘彦力（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过实施该项目，降低养殖户成本，稳定能繁母畜存栏量，提高养殖户积极性；通过开展肉羊品种改良，有效地保障畜牧业健康发展；项目实施完成后，通过对养殖户发放调查问卷，服务对象对吉木萨尔县财政补助经费满意度达90%以上。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量27个，实现三级指标数量27个，总体完成率为100.00%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置13个，满分指标13个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合自治区颁发的《2024年自治区支持优质畜（禽）产品产业集群建设（畜牧种业保护提升）项目实施方案》和《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》中的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县二工镇人民政府配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“落实畜牧业相关政策”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130122”经济分类为“30399”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位按照《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》要求，自行编制项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》要求文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过实施该项目，降低养殖户成本，稳定能繁母畜存栏量，提高养殖户积极性。通过开展肉羊品种改良，有效地保障肉羊健康发展。服务对象对县财政补助经费满意度达90%以上”。**  
**②该项目实际工作内容为：对标准化示范场建设项目实施主体给予补助；对压制青贮100吨以上的农牧民给予补助；对外购能繁母畜养殖主体给予补贴；对外购种公畜养殖主体给予补助；支付肉羊改良点等建设经费。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了对吉木萨尔县标准化示范场建设项目的2个实施主体给予补助；对压制青贮100吨以上的92户农牧民给予补助；对外购能繁母畜4户养殖主体给予补贴；对外购种公畜1户养殖主体补助；支付肉羊改良点等建设费用4.98万元。通过实施该项目，降低养殖户成本，稳定能繁母畜存栏量，提高养殖户积极性。通过开展肉羊品种改良，有效地保障肉羊健康发展。服务对象对吉木萨尔县财政补助经费满意度达90%以上，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为148.73万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为148.73万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，定量指标14个，定性指标2个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成青贮玉米收贮量（吨）”、“种公畜购进数量（头只）”、“基础母畜购进数量（头只）”、“购进基础种母羊数量（头只）”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“补贴资金发放及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为对吉木萨尔县标准化示范场改扩建项目的2个实施主体给予补助30万元；对压制青贮100吨以上的92户农牧民16181吨青贮给予补助33.98万元；对外购能繁母畜4户养殖主体的270头能繁母牛和351只能繁母羊给予补贴78.57万元；对外购种公畜1户养殖主体的6只种公羊补助1.2万元；用于支付肉羊改良点等费4.98万元。**  
**项目实际内容为对吉木萨尔县标准化示范场改扩建项目的2个实施主体给予补助30万元；对压制青贮100吨以上的92户农牧民16181吨青贮给予补助33.98万元；对外购能繁母畜4户养殖主体的270头能繁母牛和351只能繁母羊给予补贴78.57万元；对外购种公畜1户养殖主体的6只种公羊补助1.2万元；用于支付肉羊改良点等费4.98万元。预算申请与《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金148.73万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：对吉木萨尔县标准化示范场改扩建项目的2个实施主体给予补助30万元；对压制青贮100吨以上的92户农牧民16181吨青贮给予补助33.98万元；对外购能繁母畜4户养殖主体的270头能繁母牛和351只能繁母羊给予补贴78.57万元；对外购种公畜1户养殖主体的6只种公羊补助1.2万元；用于支付肉羊改良点等费4.98万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请吉木萨尔县二工镇畜牧业高质量发展项目资金的请示》、《吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展工作方案》、《2024年自治区支持优质畜（禽）产品产业集群建设（畜牧种业保护提升）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金148.73万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为148.73万元，其中：县财政安排资金148.73万元，其他资金0万元，实际到位资金148.73万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（148.73/148.73）×100.00%=100.00%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金148.73万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（148.73/148.73）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成（或未完成），总体完成率为100.00%；**  
**得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《吉木萨尔县二工镇人民政府资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《吉木萨尔县二工镇人民政府资金管理办法》《吉木萨尔县二工镇人民政府收支业务管理制度》《吉木萨尔县二工镇人民政府采购业务管理制度》《吉木萨尔县二工镇人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《吉木萨尔县二工镇人民政府资金管理办法》《吉木萨尔县二工镇人民政府收支业务管理制度》《吉木萨尔县二工镇人民政府采购业务管理制度》《吉木萨尔县二工镇人民政府合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了二工镇畜牧业高质量发展项目工作领导小组，由李燕斌任组长，负责项目的组织工作；潘多昊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：孙悦和王旭超，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“完成青贮玉米收贮量（吨）”指标，预期指标值为“大于16000”，实际完成指标值为“等于16181”指标完成率为100.00%。根据县农业农村局反馈，实际完成指标值为16181吨。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“种公畜购进数量（头只）”指标，预期指标值为“等于6”，实际完成指标值为“等于6”，指标完成率为100.00%。根据县农业农村局反馈，实际完成指标值为6头只。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“基础母牛购进数量（头只）”指标，预期指标值为“=270”，实际完成指标值为“=270”，指标完成率为100.00%。根据县农业农村局反馈，实际完成指标值为270头只。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“购进基础种母羊数量（头只）”指标，预期指标值为“大于等于351”，实际完成指标值为“等于351”，指标完成率为100.00%。根据县农业农村局反馈，实际完成指标值为351头只。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“补助发放覆盖率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”,实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。根据实际发放情况为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“补助资金支付及时率（%）”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。根据实际工作开展情况，我单位及时发放各项补助，农牧民非常满意。实际完成值为补助资金支付及时率均在100%以上**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“基础母牛购进补助资金总额”指标，预期指标值为“等于54”，实际完成指标值为“等于54”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，基础母牛购进补助资金总额为54万元。**  
**综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。**  
**“100吨以上青贮玉米收购成本（万元）”指标，预期指标值为“等于33.98”，实际完成指标值为“等于33.98”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，实际100吨以上青贮玉米收购成本为33.98万元。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“种公羊购进补助（万元）”指标，预期指标值为“等于1.2”，实际完成指标值为“等于1.2”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，实际种公羊购进补助为1.2万元。**  
**综上所述，本指标满分为0.50分，根据评分标准得0.50分。**  
**“基础母羊购进补助（万元）”指标，预期指标值为“等于7.02”实际完成指标值为“等于7.02”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，基础母羊购进补助为7.02万元。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“标准化示范场改扩建补助（万元）”指标，预期指标值为“等于30”实际完成指标值为“等于30”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，标准化示范场改扩建补助为30万元。**  
**综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。**  
**“购进基础母羊补助总金额（万元）”指标，预期指标值为“等于17.55”实际完成指标值为“等于17.55”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，购进基础种母羊补助总金额为17.55万元。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“肉羊改良点等总成本（万元）”指标，预期指标值为“等于4.98”，实际完成指标值为“等于4.98”，指标完成率为100.00%。根据实际情况，肉羊改良点等总成本为4.95万元。**  
**综上所述，本指标满分为0.50分，根据评分标准得0.5 0分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提升产业高质量发展”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100.00%，实际完成值为“有效提升”。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**“生产力提升”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100.00%，实际完成值为“有效提升”。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标；**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“养殖户满意度（%）”指标，预期指标值为“=95”，实际完成指标值为“≥95”，指标完成率为100.00%。根据对服务对象调查显示，实际完成指标值为项目实施后向服务对象发放满意度调查表，经统计服务对象对自治区财政和县财政补助经费使用情况的满意度达95%以上。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**本项目年初预算资金总额为148.73万元，全年预算数为148.73万元，全年执行数为148.73万元，预算执行率为100%。**  
**本项目共设置三级指标数量27个，满分指标数量27个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。主要偏差原因：无。**

**六、有关建议**

**（一）主要经验及做法**  
**通过多种渠道向养殖场（户）宣传《吉木萨尔县畜牧业高质量发展工作方案》惠民政策确保政策知晓度。在资金管理与发放过程中，严格遵循资金管理流程，对符合补助条件的养殖场（户）进行严格审查，确保资金发放补助对象准确无误，并通过银行转账方式将补助资金及时发放到养殖场（户）手中。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.畜产品价格低 市场上畜产品供给竞争激烈，进口畜产品价格普遍较低，冲击国内市场，而养殖成本居高不下，导致养殖户收益受损，养殖积极性受挫。**  
**2.抗风险能力差 主要畜禽自主供种能力偏低，养殖品种单一。标准化、规模化养殖比例不高，许多养殖户仍采用传统散养模式，畜牧产业社会化服务体系建设滞后，畜牧业实用技术应用水平不高。**  
**3.政策宣传不到位 部分山区乡镇的养殖户由于交通不便、信息获取渠道有限，未能及时了解政策内容。此外，部门少数民族养殖户存在语言沟通障碍，使得他们难以准确理解政策，在政策申报等时机操作环节也面临困难，这不仅影响了政策的有效落实，也削弱量养殖户参与政策的积极性和主动性。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）调整畜禽养殖结构**  
 **根据市场需求和资源条件，优化生猪、家禽、牛羊等畜禽的养殖比例。如在草原资源丰富地区，可适当扩大牛羊养殖规模，提高草食家畜比重，减少对粮食饲料的依赖。**   
**（二）发展特色养殖**  
**挖掘地方特色畜禽品种资源，发展如蜜蜂、肉兔、鹌鹑等特色养殖，开发具有地域特色的畜产品，满足消费者多样化需求。**  
**（三）促进养殖规模化**  
 **通过政策扶持、技术指导等方式，引导中小养殖户向规模化、集约化养殖转变，提高养殖效率和经济效益，提升产业竞争力**   
**（四）加强政策支持**  
**政府加大对畜牧业的财政投入，支持良种繁育、养殖基础设施建设、疫病防控、环保治理等。同时，完善金融保险政策，为畜牧业发展提供信贷支持和风险保障。**