吉木萨尔县二工镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；
　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等；
　　3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，组织经济运行，促进经济发展；
　　4、办理上级人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县二工镇人民政府2023年度，实有人数89人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、党建办公室、二工镇农业（畜牧业）发展服务中心、二工镇文体广电旅游服务中心、二工镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站政务便民服务中心）、二工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、二工镇综治中心（网格化服务中心）、二工镇村镇规划建设发展中心（生态 环境工作站）。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,275.70万元，其中：本年收入合计4,212.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余63.16万元。

2023年度支出总计4,275.70万元，其中：本年支出合计4,218.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加674.06万元，增长18.72%，主要原因是：本年增加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金、二工镇停车场建设、中央农业生态保护资源保护、二工镇海子沿基础设施建设、2023年中央农村综合改革转移支付东台子村等项目经费，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入4,212.54万元，其中：财政拨款收入4,201.60万元，占99.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.95万元，占0.26%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出4,218.84万元，其中：基本支出2,881.05万元，占68.29%；项目支出1,337.79万元，占31.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,201.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,201.60万元。财政拨款支出总计4,201.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,201.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加667.86万元，增长18.90%，主要原因是：本年增加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金、二工镇停车场建设、中央农业生态保护资源保护、二工镇海子沿基础设施建设、2023年中央农村综合改革转移支付东台子村等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,817.42万元，决算数4,201.60万元，预决算差异率131.18%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费、公用经费。年中追加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金、二工镇停车场建设、中央农业生态保护资源保护、二工镇海子沿基础设施建设、2023年中央农村综合改革转移支付东台子村项目经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,201.60万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，增加667.86万元，增长18.90%，主要原因是：本年增加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金、二工镇停车场建设、中央农业生态保护资源保护、二工镇海子沿基础设施建设、2023年中央农村综合改革转移支付东台子村等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,817.42万元，决算数4,201.60万元，预决算差异率131.18%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费、公用经费。年中追加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金、二工镇停车场建设、中央农业生态保护资源保护、二工镇海子沿基础设施建设、2023年中央农村综合改革转移支付东台子村项目经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,372.37万元,占32.66%。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)48.27万元,占1.15%。

- 3.社会保障和就业支出(类)180.33万元,占4.29%。

- 4.卫生健康支出(类)98.24万元,占2.34%。

- 5.节能环保支出(类)23.30万元,占0.55%。

- 6.城乡社区支出(类)54.71万元,占1.30%。

- 7.农林水支出(类)2,348.71万元,占55.90%。

- 8.住房保障支出(类)75.68万元,占1.81%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为33.12万元，比上年决算减少11.31万元，下降25.46%,主要原因是:本年减少人大微实事项目经费支出。

- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为857.72万元，比上年决算减少103.96万元，下降10.81%,主要原因是:本年行政在职人员转退休，调出导致人员减少，人员经费支出减少。

- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为52.14万元，比上年决算减少12.81万元，下降19.72%,主要原因是:本年事业人员变动，人员职级不同，缴费基数不同，人员经费减少。

- 4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降13.43%,主要原因是:本年纪检监察事务工作经费支出减少。

- 5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为400.39万元，比上年决算增加57.40万元，增长16.74%,主要原因是:本年增加扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金。

- 6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）。

- 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为32.19万元，比上年决算增加32.19万元，增长100.00%,主要原因是:本年文广站人员经费在此科目列支，人员经费支出增加。

- 8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为7.46万元，比上年决算增加7.46万元，增长100.00%,主要原因是:增加免费开放活动、中央文化人才专项经费。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为8.32万元，比上年决算增加0.86万元，增长11.53%,主要原因是:本年增加2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动、中央文化人才专项经费。

- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为28.93万元，比上年决算增加25.42万元，增长724.22%,主要原因是:本年发放退休人员基础绩效奖，退休人员经费支出增加。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为98.41万元，比上年决算增加24.58万元，增长33.29%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为52.99万元，比上年决算减少14.45万元，下降21.43%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

- 13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为39.71万元，比上年决算增加9.71万元，增长32.37%,主要原因是:本年增加疫情防控停车场建设项目。

- 14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为4.90万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:本年二工镇乡村转移支付-JHSY费与上年一致，无变化。

- 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为32.81万元，比上年决算增加4.98万元，增长17.89%,主要原因是:本年在职人员调薪，医疗保险缴费增加。

- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.65万元，比上年决算减少14.67万元，下降45.39%,主要原因是:本年事业人员变动，人员职级不同，缴费基数不同，医疗保险缴费支出减少。

- 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算减少5.69万元，下降64.29%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

- 18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为23.30万元，比上年决算减少75.00万元，下降76.30%,主要原因是:本年减少煤改电项目经费支出。

- 19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为54.71万元，比上年决算增加21.15万元，增长63.02%,主要原因是:本年服务中心人员增加，人员调薪，人员经费支出增加。

- 20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为285.50万元，比上年决算增加76.90万元，增长36.86%,主要原因是:本年农管所人员增加，人员调薪，人员经费支出增加。

- 21.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为101.21万元，比上年决算增加101.21万元，增长100.00%,主要原因是:2023年新增发放耕地轮作补助资金。

- 22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为45.84万元，比上年决算增加45.84万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加发放欠款化解项目费用。

- 23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为781.58万元，比上年决算增加781.58万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加海子沿村基础设施建设项目、欠款化解-海子沿村基础设施建设项目等经费。

- 24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加十八户村道路硬化建设项目。

- 25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为120.68万元，比上年决算增加120.68万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加柳树河子美丽乡村建设项目工程款及印花税。

- 26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为953.91万元，比上年决算减少27.49万元，下降2.80%,主要原因是:本年村干部人员数量有所减少，村干部人员补助经费支出减少。

- 27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为75.68万元，比上年决算增加7.64万元，增长11.23%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 28.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.75万元，下降100%,主要原因是:本年无信访服务保障人员外出驻守费用支出。

- 29.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少115.32万元，下降100%,主要原因是:本年无第四批中小企业欠款化解支出。

- 30.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.00万元，下降100%,主要原因是:本年无壮大村集体经济入股玉亩良田合作社项目支出。

- 31.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100%,主要原因是:本年无联防队员生活补助支出。

- 32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%,主要原因是:本年无人居环境改善资金支出。

- 33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.00万元，下降100%,主要原因是:本年无八户村灌溉饮水工程款支出。

- 34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少63.13万元，下降100%,主要原因是:本年无八户村配肥站建设项目工程款及壮大村集体入股资金支出。

- 35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.84万元，下降100%,主要原因是:本年无东沟村路灯建设项目工程款、禁采区农业机电井关停水源置换项目第二标段工程款、海子沿村便民服务中心建设项目工程款、芨窝子村路灯建设项目监理费等支出。

- 36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少108.09万元，下降100%,主要原因是:本年无干部周转房工程款、驻村干部补助费等支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,863.81万元，其中：人员经费2,197.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费666.43万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.33万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、公务用车维修费用、车辆保险费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆8辆，为特种专业技术车辆等业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.33万元，决算数9.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数9.33万元，决算数9.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度吉木萨尔县二工镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出666.43万元，比上年减少37.51万元，下降5.33%，主要原因是：本年减少办公费、维修维护费等支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,017.13万元，其中：政府采购货物支出449.01万元、政府采购工程支出290.08万元、政府采购服务支出278.04万元。

授予中小企业合同金额681.60万元，占政府采购支出总额的67.01%，其中：授予小微企业合同金额561.60万元，占政府采购支出总额的55.21%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,129.73万元，房屋6,694.99平方米，价值641.24万元。车辆10辆，价值248.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：我单位皮卡车、轻型货车、长安牌客车、轿车、雅阁小轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,275.70万元，实际执行总额4,218.84万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数847.94万元，全年执行数463.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金的使用效益，减少了资金闲置。二是提升了工作积极性，预算绩效目标的设定激发了工作人员的积极性和创造性。三是为单位领导和决策提供了客观的数据支持。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需提升。二是整体绩效目标质量还需加强。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，不断提升预算精细化管理水平。三是今后将加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 中央安排 | 4.00 | 209.76 | 209.76 | - | - | - |
|  | 自治区安排 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排 | 0.00 | 94.69 | 94.69 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排 | 1,813.42 | 3,161.25 | 3,104.39 |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 1,817.42 | 4,275.70 | 4,218.84 | 10 | 98.67% | 9.88 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.人员经费保障在职职工64名、政府购买岗9名、社区编外工作者4名、到村大学生33名、长期临时工2名的工资、社保、住房公积金等经费保障； 2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展； 3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展； 4.保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展； 5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等； 6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。 |  |  | 1.人员经费保障在职职工64名、政府购买岗9名、社区编外工作者4名、到村大学生33名、长期临时工2名的工资、社保、住房公积金等经费保障； 2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展； 3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展； 4.保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展； 5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等； 6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 基本支出预算执行率 | >=80% | 新疆昌吉州吉木萨尔县二工镇人民政府2022年决算报表 | 20 | =98.06% | 20 |
| 运行成本 | 数量指标 | 项目支出预算执行率 | >=80% | 新疆昌吉州吉木萨尔县二工镇人民政府2022年决算报表 | 20 | =100% | 20 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | >=80% | 新疆昌吉州吉木萨尔县二工镇人民政府2022年决算报表 | 20 | =100% | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类人居环境专项整治活动 | >=50次 | 二工镇2022年工作总结及2023年工作计划 | 10 | =132次 | 10 |
| 履职效能 | 效益指标 | 带动农民每户增收 | >=200元 | 二工镇2022年工作总结及2023年工作计划 | 10 | =1693元 | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 单位获奖情况 | >=1次 | 二工镇2022年工作总结及2023年工作计划 | 10 | =1次 | 10 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年专项调整昌州财农【2022】57号《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》二工镇柳树河子村 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 120.43 | 10 | 60.22% | 6.02分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 120.43 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为打造环境优美、道路整齐、适宜人居的美丽乡村，计划在柳树河子村新建小品4处，道路硬化8600平方米，道路绿化700米。资金预算200万元。 |  |  |  | 2023年完成柳树河子村新建小品4处，道路硬化8600平方米，道路绿化700米。该项目的实施为柳树河子新增道路硬化、道路绿化，改善了村庄环境。2023年共计支付工程相关费用120.43万元。剩余结余资金已上交。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | >=8600平方米 | =6880平方米 | 10 | 5.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  |  |  | 新建小品数量 | >=4处 | =4处 | 10 | 5.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 10 | 0.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年年底前 | 部分达成目标 | 10 | 0.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额 | <=200万元 | =120.43347万元 | 20 | 0.11 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境得到改善 | 有效改善 | 部分达成目标 | 10 | 6.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  |  | 生态效益指标 | 村庄环境得到改善 | 显著改善 | 部分达成目标 | 10 | 6.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0.00 | 因地债资金项目建设地点冲突，等地债资金项目主体完工后可继续施工，因中标日期在冬季，因天气原因无法施工，预计2024年4月开始施工。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 22.16分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇 昌州财建[2021]97号---下达2021年第二批中央大气污染防治资金预算[十八户村27万、东子村18万、头工街东村天正小区45万、大龙口村27万] |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目为头工街东村天正小区实施煤改电，拆除旧的燃煤锅炉，按照实际拆除改造费用进行补助，补助金额不超过18.7万元，涉及燃煤锅炉改造的台数1台，项目验收合格率达到100%，天正小区燃煤锅炉改造所需材料费用6万元，天正小区燃煤锅炉改造人工成本6.50万元，减少大气污染，改善居民的生活环境，受益群众满意。 |  |  |  | 吉木萨尔县二工镇天正小区燃煤锅炉改造工作已完成，所需材料费用共计花费6万元，天正小区燃煤锅炉改造人工成本共计花费6.50万元，燃煤锅炉改造项目有效减少了大气污染，居民的生活环境和空气质量有所改善。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及燃煤锅炉改造的台数 | =1台 | =1台 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年以前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 天正小区燃煤锅炉改造所需材料费用 | <=6万元 | =6万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 天正小区燃煤锅炉改造人工成本 | <=6.50万元 | =6.5万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少大气污染 | 有效减少 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇人民政府 2023年正月十五元宵节大型社火调演奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为展现我县传统文化，提升全县人民的生活质量，按照县级要求，每年正月十五要举办大型社火调研活动，要求各乡镇组织人员在县城巡回展演，表演形式多样，主要有锣鼓、秧歌、耍龙舞狮、民族特色节目等多种表演形式。县上对各乡镇进行评分评奖，颁发奖牌及奖金。 |  |  |  | 社火展演展现了我县深厚的传统文化底蕴，提升了全县人民的生活质量及参与文化活动的积极性，二工镇组织数百名人员在县城巡回展演，表演形式多样，主要有锣鼓、秧歌、耍龙舞狮、民族特色节目等。县上对各乡镇进行评分评奖，颁发了奖牌及奖金。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加社火表演的村 | >=12个 | =12个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 组织参加社火表演的人数 | >=200人 | =200人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 正月十五当天 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费成本 | <=20000元 | =20000元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了村民的文化生活 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益演出群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇人民政府 吉县党财办【2023】3号（还款方案）-欠款化解 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据2023年第四次财经委员会会议纪要精神，对以前年度工程类已完工已结算项目工程款及前期费用进行化解。涉及二工镇大泉湖养殖小区配套设施、芨芨窝子村人居环境提升建设项目、头工街东村烘干厂建设项目、头工街农贸市场改扩建项目及海子沿基础设施建设项目前期费欠款化解；二工镇燃煤锅炉改电采暖建设项目工程款欠款化解。涉及金额678782.31元。 |  |  |  | 现已对二工镇大泉湖养殖小区配套设施、芨芨窝子村人居环境提升建设项目、头工街东村烘干厂建设项目、头工街农贸市场改扩建项目及海子沿基础设施建设项目进行前期费欠款化解；二工镇燃煤锅炉改电采暖建设项目工程款欠款已化解。涉及金额678782.31元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及欠款化解的项目个数 | >=7个 | =7个 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 化解工程款欠款 | <=32.12万元 | =32.12万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 化解项目前期费欠款 | <=35.76元 | =35.76元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少信访矛盾 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 欠款化解项目施工方满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇人民政府 昌州财办教[2022]6号关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算[新时代文明实践中心建设项目]的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据 昌州财办教[2022]6号关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算[新时代文明实践中心建设项目]的通知精神，为进一步打造集项目展示、资源配置、组织交流和志愿服务文化引领于一体的志愿服务综合平台，按照县上要求参加第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛，更好地助力我县新时代文明实践建设高质量发展。 |  |  |  | 根据 昌州财办教[2022]6号关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算[新时代文明实践中心建设项目]的通知精神，按照县上要求参加第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛，更好地助力我县新时代文明实践建设高质量发展。助力进一步打造集项目展示、资源配置、组织交流和志愿服务文化引领于一体的志愿服务综合平台。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 开展志愿服务制作宣传马甲个数 | >=50件 | =50件 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 制作宣传马甲质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | =1年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障志愿服务活动开展的经费成本 | =3000元 | =3000元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 制作志愿服务宣传马甲的成本 | =60元 | =60元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众的文明程度得到提高 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇人民政府-二工镇东台子村软弱涣散党组织提升整顿项目经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 49.99 | 10 | 99.98% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.99 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为整顿提升二工镇东台子村软弱涣散党组织，二工镇党委政府与东台子村党支部研究，决定对东台子村阵地建设进行改造提升，具体实施项目如下：村级阵地外墙粉刷、电路更新、院内地面废弃物拆除、国旗杆移置、地面翻新等、村级阵地内墙粉刷、党建文化氛围营造（版面制作）、卫生间下水管网维修、篮球场翻修铺设、篮球场内墙修整粉刷、栏杆喷漆及健身活动器材更新。 |  |  |  | 二工镇党委政府与东台子村党支部研究决定对东台子村阵地建设进行改造提升后，具体实施了以下项目：村级阵地外墙粉刷、电路更新、院内地面废弃物拆除、国旗杆移置、地面翻新等、村级阵地内墙粉刷、党建文化氛围营造（版面制作）、卫生间下水管网维修、篮球场翻修铺设、篮球场内墙修整粉刷、栏杆喷漆及健身活动器材更新。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建文化中心数 | =1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年年底之前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 东台子村外墙粉刷及院落改造成本 | <=22.40万元 | =22.4万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 东台子村篮球场修缮工程成本 | <=17.60万元 | =17.6万元 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 东台子村文化室室内修缮成本 | <=6.5万元 | =6.5万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 党建宣传版面制作费 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 2 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化阵地面貌得到改善 | 得到改善 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇人民政府2023年人大微实事项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年二工镇共实施人大微实事项目4个：天晨小区土地硬化、头工街东村国道335两边铺设绿化用滴灌设施、大泉湖东村民小组机电井管线改造提升、红山子村苏家庄子滴灌设施管线改造。具体实施内容如下： 天晨小区土地硬化：对天晨小区院内13#、14#楼前810平方米平整土地铺设彩砖。 头工街东村国道335两边铺设绿化用滴灌设施：国道335道路两边铺设绿化滴灌设施PVC管5000米，毛管30卷。 大泉湖东村民小组机电井管线改造提升：地基开挖机械3000米，浆砌石地基18方进行机电井过水管线加固地基支撑改造，配套机电井变压器更换高12米电线杆。 红山子村苏家庄子滴灌设施管线改造：管线总长1700米，200mm管子120根，开挖1700米，闸井6个，200闸阀10个，200变160配件7个，200PVC三通，200哈佛6个，315管线串联。 |  |  |  | 二工镇人民政府2023年人大微实事项目，2023年二工镇共实施人大微实事项目4个：天晨小区土地硬化、头工街东村国道335两边铺设绿化用滴灌设施、大泉湖东村民小组机电井管线改造提升、红山子村苏家庄子滴灌设施管线改造。具体实施内容如下： 天晨小区土地硬化：对天晨小区院内13#、14#楼前810平方米平整土地铺设彩砖。 头工街东村国道335两边铺设绿化用滴灌设施：国道335道路两边铺设绿化滴灌设施PVC管5000米，毛管30卷。 大泉湖东村民小组机电井管线改造提升：地基开挖机械3000米，浆砌石地基18方进行机电井过水管线加固地基支撑改造，配套机电井变压器更换高12米电线杆。 红山子村苏家庄子滴灌设施管线改造：管线总长1700米，200mm管子120根，开挖1700米，闸井6个，200闸阀10个，200变160配件7个，200PVC三通，200哈佛6个，315管线串联。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大微实事项目数 | =4个 | =4个 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年年底之前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 天晨小区土地硬化项目 | <=6.64万元 | =6.6444万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 头工街东村国道335两边铺设绿化用滴灌设施改造项目 | <=10万元 | =10万元 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 大泉湖东村民小组机电井管线改造提升项目 | =4.61万元 | =4.6142万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 红山子村苏家庄子滴灌设施管线改造项目 | <=9.89万元 | =9.89万元 | 6 | 6.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成项目使用年限 | >=5年 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村集体满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二工镇JHSY工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升JHSY工作质量，提高服务效率，按照要求100%完成32对孕优检查，人口出生政策符合率达到100%。随时掌握情况。 |  |  |  | 二工镇JHSY工作经费为提升JHSY工作质量提供了经费保障，同时提高服务效率，按照要求完成孕优检查，人口出生政策符合率达100%。随时掌握JHSY情况。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成孕优检查数量 | >=20对 | =20对 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 已婚育龄妇女筛查次数 | >=5次 | =5次 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 宣传员补助人数 | >=11人 | =11人 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 组织开展计生宣传活动次数 | >=2次 | =2次 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 人口出生政策符合率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传员补助成本 | <=0.88万 | =0.88万 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 计生宣传活动及工作经费成本 | <=4.02万 | =4.02万 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善JHSY特殊家庭生活质量 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 宣传员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北庭综合物流园社会事务服务站业务经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时支付服务站的各项支出，保障服务站各项工作按时完成。资金的支付符合相关制度，保障服务站的日常运行。 |  |  |  | 北庭综合物流园社会事务服务站业务经费该项目为服务站2023年能正常运转提供了经费保障，以此能确保服务站的各项工作按时完成。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障服务站正常运转个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 公用经费支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障服务站正常运行成本 | <=8万元 | =8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务站正常运转期限 | =1年 | =1年 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉县党财办【2023】4号（防疫欠款）-二工镇停车场建设 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为认真落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定的有关精神，优化防疫通行管控措施，精准落实疫情防控举措，进一步做好辖区外来大货车闭环管理工作，吉木萨尔县立足实际，在二工镇物流园规划建设了1座进县大货车应急停车场，有效减少外来大货车发生疫情传播。场内安装了吊装房、彩钢房、路灯、监控、指示牌等基础设施，建设费用共计397090元。 |  |  |  | 优化了防疫通行管控措施，精准落实了疫情防控举措，进一步做好辖区外来大货车闭环管理工作，吉木萨尔县立足实际，在二工镇物流园建设了1座进县大货车应急停车场，有效减少外来大货车发生疫情传播。场内安装了吊装房、彩钢房、路灯、监控、指示牌等基础设施，建设费用共计397090元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建停车场个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | =2023年1前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建停车场成本 | <=39.71万元 | =39.71万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效阻断货车疫情传播风险 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 物流园工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 146.79 | 146.79 | 12.48 | 10 | 8.50% | 0.85分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 146.79 | 146.79 | 12.48 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据专项调整昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知文件要求，对符合要求的农户进行补助发放。 |  |  |  | 昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知该项目主要是对符合要求的农户发放补助。因本项目资金下达后，需对上一年种植春小麦的种植户逐一核实是否符合耕地轮作，现已对符合条件的农户发放补助发放12.48万元，剩余资金已上交县财政。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金涉及村 | >=15个 | =15个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴对象政策符合率（%） | =100% | =8.5% | 12 | 0.00 | 昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知该项目主要是对符合要求的农户发放补助。因本项目资金下达后，需对上一年种植春小麦的种植户逐一核实是否符合耕地轮作，现已对符合条件的农户发放补助发放12.48万元，剩余资金已上交县财政。 |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | =8.5% | 13 | 0.00 | 昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知该项目主要是对符合要求的农户发放补助。因本项目资金下达后，需对上一年种植春小麦的种植户逐一核实是否符合耕地轮作，现已对符合条件的农户发放补助发放12.48万元，剩余资金已上交县财政。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | <=150元/亩 | =150元/亩 | 20 | 0.00 | 昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金预算的通知该项目主要是对符合要求的农户发放补助。因本项目资金下达后，需对上一年种植春小麦的种植户逐一核实是否符合耕地轮作，现已对符合条件的农户发放补助发放12.48万元，剩余资金已上交县财政。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及耕地轮作农户的收入得到增加 | 收入增加 | 达成基本目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 45分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财农【2023】21号 关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 259.60 | 259.60 | 88.73 | 10 | 34.18% | 3.42分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 259.60 | 259.60 | 88.73 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为做好2023年吉木萨尔县地膜科学使用回收工作，大力推广加厚膜的使用，推进以机械捡拾和人工捡拾相结合，综合施策，严防严控农膜污染，严格管控地膜销售、使用各环节，加大执法检查力度，从整体上形成“地膜销售-使用-回收-综合利用”的运作体系和链条，多措并举，提高地膜回收综合利用率，减轻地膜残留对土地环境和农村人居环境的影响。 补助标准为：加厚高强度地膜使用按照每亩24元的标准补贴给地膜使用者，加厚高强度地膜回收后拉运按照每亩5.5元补助给实际回收加厚高强度地膜的农户、种植大户、合作社等使用者。 |  |  |  | 昌州财农【2023】21号 关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知该项目实施保护农田土壤，实现地膜覆盖技术条件下土壤利用的良性循环，实现农业生产环境友好，促进农业的可持续发展。通过治理“白色污染”变废为宝，从二次污染变为二次利用，实现了资源的再利用，促进农业的可持续发展。同时通过补贴方式逐步推广加厚高强度地膜，利于从使用到回收各环节作业，最终形成种植户自觉自愿使用加厚高强度地膜，实现经济效益和生态效益双效共赢。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金涉及村 | >=15个村 | =15个村 | 15 | 15.00 | 该项目为两年补助资金，现2023年已发放补贴88.72597万元，生育部分结转至2024年计划按照实际情况进行发放。 |
|  |  | 质量指标 | 补贴对象政策符合率（%） | =100% | =100% | 15 | 15.00 | 该项目为两年补助资金，现2023年已发放补贴88.72597万元，生育部分结转至2024年计划按照实际情况进行发放。 |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 | 该项目为两年补助资金，现2023年已发放补贴88.72597万元，生育部分结转至2024年计划按照实际情况进行发放。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 使用高强度加厚地膜补助标准 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 回收高强度加厚地膜补助标准 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 拉运高强度加厚地膜补助标准 | <=5.50元/亩 | =5.5元/亩 | 7 | 7.00 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 农田“白色污染”得到防控 | 有效防控 | 基本达成目标 | 20 | 16.00 | 该项目为两年补助资金，现2023年已发放补贴88.72597万元，剩余部分结转至2024年计划按照实际情况进行发放。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财办行[2023]6号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知二工镇 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据昌州财办行[2023]6号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知，深化基层纪检监察体制改革，不断提升纪检监察协作区制度化规范化水平。在二工镇打造吉木萨尔县纪委监委第三纪检监察协作区，资金总额为1.5万元，对协作区进行装修和办公设备购置。项目的实施，有利于保障镇纪委工作的顺利开展。 |  |  |  | 昌州财办行[2023]6号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知二工镇该项目的实施为打造协作区提供了装修成本0.98万元，购置了办公设备1个；有效提升纪检监察协作区制度化规范化水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量（个） | >1个 | >1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2023年8月31日之前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 打造协作区装修成本 | <=0.98万元 | =0.98万 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 购置办公设备使用年限 | >=1年 | =1年 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升纪检监察协作区制度化规范化水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财建[2023]84号关于下达2023年中央大气污染防治资金[第二批]的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据昌州财建[2023]84号关于下达2023年中央大气污染防治资金[第二批]的通知相关要求，用于支持开展燃煤锅炉淘汰、超低排放改造等。按照 被淘汰燃煤锅炉额定出力，低于2蒸吨补贴10.8万元。资金合计10.8万元。 |  |  |  | 已完成吉木萨尔农商银行二工支行燃煤锅炉整治工作。整治措施：“煤改电”，编号：GLSG0.15-90/65-ALL，设备使用所在详细地点：新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司二工支行。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰整治（台） | =1台 | =1台 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | <=10.80万元 | =10.8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少大气污染 | 有效减少 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善村民生活环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财教【2022】71号关于提前下达自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 昌州财教【2022】71号关于提前下达自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知，下达预算资金0.46万元，保障乡镇文化工作正常开展，提升乡村文化振兴资金投入，保障文化活动经费，丰富群众文化活动。 |  |  |  | 保障了二工镇文化工作正常开展，同时文化活动经费有所保障，进一步丰富了群众的文化活动、满足了群众的精神需求。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障文化活动经费次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 文化站免费开放天数 | >=330天 | =330天 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障文化活动经费成本 | <=0.46万元 | =0.46万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化需求 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 文化站满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财教【2022】74号 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.40 | 8.40 | 8.32 | 10 | 99.05% | 9.91分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.40 | 8.40 | 8.32 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据昌州财教【2022】74号《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件精神，为保障各行政村有效及时开展文体活动，为每个村分配2400元用于农村文化活动，2000元用于文化信息共享工程服务费，1200元用于农村体育活动。 |  |  |  | 昌州财教【2022】74号《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知该项目保障了各行政村能有效及时开展文体活动，为每个村分配了2400元用于农村文化活动，2000元用于文化信息共享工程服务费，1200元用于农村体育活动。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动的村 | >=15个 | =15个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 全年开展文化活动的次数 | >=5次 | =5次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | =1年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化活动补助标准 | <=8.4万元 | =8.3197万元 | 20 | 19.52 | 暂无需要支付的票据，所以只支付了8.3197万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了村民的文化生活 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 保障各村文体活动正常开展的期限 | =1年 | =1年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.28分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财教【2023】47号 关于拨付2023年中央文化人才专项经费的通知-吉木萨尔县二工镇六户地村 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步丰富群众的日常文化生活，提升群众的生活质量，根据昌州财教【2023】47号 关于拨付2023年中央文化人才专项经费的通知精神，我镇打造了六户地村文化大院，为该村文艺团队购置了演出服饰及道具28套，资金控制在1万元以内。 |  |  |  | 州财教【2023】47号 关于拨付2023年中央文化人才专项经费的通知该项目的实施进一步丰富了群众的日常文化生活，提升了群众的生活质量，我镇打造了六户地村文化大院，为该村文艺团队购置了演出服饰及道具28套。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置演出服装数量 | >=28套 | =28套 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 购置演出用道具 | >=28个 | =28个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置服装及道具质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | =1年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保证文化大院运转的经济成本 | <=1万元 | =0.999992万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 购置1套演出服饰及道具成本 | <=357.15元 | =357.17元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足文艺团队的文化需求 | 有效满足 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 退役军人服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障退伍军人服务工作经费，关心关爱退伍老军人。慰问困难退伍军人2次，提升武装阵地建设，保障武装办公经费，经费预算资金2.95万元。 |  |  |  | 退役军人服务费为慰问困难退伍军人提供了经费保障，提升了武装阵地建设，保障了武装办公经费，经费支出资金2.95万元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问老军人 | >=2次 | =2次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 退役军人服务站建设及办公费次数 | >=2次 | =2次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 慰问品发放合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问老军人成本 | <=0.95万元 | =0.95万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 退役军人服务站建设及办公费成本 | <=2万元 | =2万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对退役军人关心关爱程度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 30 | 30.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》