吉木萨尔县商务和工业信息化局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、县、自治州有关内外贸易经济技术合作和外商投资政策、法规；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
　　（二）贯彻执行国家、县工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调和解决工业信息化进程中的重大问题。
　　（三）贯彻落实国家、县和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。
　　（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　　（五）指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调吉木萨尔县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。
　　（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。根据国家县、自治州拟定的规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对吉木萨尔县酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。 
　　（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。 
　　（八）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展，负责县域内电子商务的运营监督及管理工作。 
　　（九）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、县和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本县进出口配额，贯彻落实国家、县和自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。 
　　（十）负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行县和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度JH，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。 
　　（十一）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的设立、合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报吉木萨尔县企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。 
　　（十二）负责与各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。 
　　（十三）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系，地方涉油企业的管理；负责工业经济运行和产业安全有关工作。 
　　（十四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；协调保障煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡，支持石油天然气生产建设；负责园区设立、创建和申报县和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、县和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、医药工业发展规划相关政策的拟订和组织实施。
　　（十五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。 
　　（十六）拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。 
　　（十七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训工作；负责组织协调减轻企业负担工作。 
　　（十八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。 
　　（十九）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。 
　　（二十）组织执行国家、县和自治州电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。 
　　（二十一）负责推进信息化工作；指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理工作。 
　　（二十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。 
　　（二十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县商务和工业信息化局2023年度，实有人数53人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员30人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（党建办）、商务科、工业信息科（油区办）。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,978.58万元，其中：本年收入合计8,910.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余67.68万元。

2023年度支出总计8,978.58万元，其中：本年支出合计8,922.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余55.96万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,933.76万元，增长77.98%，主要原因是：增加新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入8,910.91万元，其中：财政拨款收入8,715.11万元，占97.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入195.80万元，占2.20%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出8,922.62万元，其中：基本支出939.27万元，占10.53%；项目支出7,983.35万元，占89.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,715.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入8,715.11万元。财政拨款支出总计8,715.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,715.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,833.26万元，增长78.52%，主要原因是：增加新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金。与年初预算相比，年初预算数670.02万元，决算数8,715.11万元，预决算差异率1,200.72%，主要原因是：年中追加新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金，公司落户奖励资金等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,418.31万元，占本年支出合计的60.73%。与上年相比，增加536.46万元，增长10.99%，主要原因是：增加公司兑现奖励资金。与年初预算相比,年初预算数670.02万元，决算数5,418.31万元，预决算差异率708.68%，主要原因是：年中追加新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金，公司落户奖励资金等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)5,215.36万元,占96.25%。

- 2.社会保障和就业支出(类)60.43万元,占1.12%。

- 3.卫生健康支出(类)32.55万元,占0.60%。

- 4.资源勘探工业信息等支出(类)63.80万元,占1.18%。

- 5.商业服务业等支出(类)16.35万元,占0.30%。

- 6.住房保障支出(类)24.83万元,占0.46%。

- 7.其他支出(类)5.00万元,占0.09%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为361.98万元，比上年决算减少24.02万元，下降6.22%,主要原因是:本年聘用人员减少，人员经费支出减少。

- 2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加招商引资项目经费支出。

- 3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为124.88万元，比上年决算增加29.05万元，增长30.31%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为4,528.49万元，比上年决算增加1,038.00万元，增长29.74%,主要原因是:增加新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金，公司落户奖励资金等。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.94万元，比上年决算减少15.38万元，下降60.74%,主要原因是:本年无补发退休人员绩效奖，退休人员经费减少。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为33.92万元，比上年决算增加7.74万元，增长29.56%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为16.57万元，比上年决算减少16.80万元，下降50.34%,主要原因是:本年调出及退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为27.82万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.25%,主要原因是:在职人员增加，医疗保险缴费增加。

- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.70万元，比上年决算减少4.71万元，下降63.56%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

- 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.03万元，比上年决算增加0.71万元，增长53.79%,主要原因是:在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

- 11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为33.80万元，比上年决算增加13.20万元，增长64.08%,主要原因是:本年中小企业发展专项资金较上年增加。

- 12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加吉木萨尔县铸造产业园发展规划项目。

- 13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为7.88万元，比上年决算增加7.88万元，增长100.00%,主要原因是:增加中央外经贸发展专项资金。

- 14.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为8.47万元，比上年决算增加5.54万元，增长189.08%,主要原因是:增加2023年服务业发展资金。

- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.83万元，比上年决算增加1.56万元，增长6.70%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

- 16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降50.00%,主要原因是:为民办实事工作经费调整至主科目。

- 17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少533.53万元，下降100%,主要原因是:减少防疫物资保障资金。

- 18.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.89万元，下降100%,主要原因是:减少企业发展产业补助。

- 19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.64万元，下降100%,主要原因是:减少人员津补贴资金。

- 20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少147.33万元，下降100%,主要原因是:减少馕文化产业园及电商仓储物流项目经费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出804.67万元，其中：人员经费475.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费329.36万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出26.38万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，占56.82%，比上年减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出11.39万元，占43.18%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费11.39万元，开支内容包括接待招商引资人员产生的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待248批次，2,700人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.38万元，决算数26.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数14.99万元，决算数14.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数11.39万元，决算数11.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,296.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,296.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,296.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,296.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加3,296.80万元，增长100.00%，主要原因是：增加新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,296.80万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金。

政府性基金预算财政拨款支出3,296.80万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为3,000.00万元，比上年决算增加3,000.00万元，增长100%，主要原因是：增加新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为296.80万元，比上年决算增加296.80万元，增长100%，主要原因是：增加新疆众鑫联晟能源科技有限公司兑现补贴资金。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度吉木萨尔县商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出329.36万元，比上年增加185.37万元，增长128.74%，主要原因是：本年度购买办公用品，机关运行经费较上年增加；同时，招商引资活动增加，专项业务经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额571.96万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出1.30万元、政府采购服务支出549.47万元。

授予中小企业合同金额571.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235.95万元，占政府采购支出总额的41.25%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,504.06万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值32.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,978.58万元，实际执行总额8,922.62万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数8,052.33万元，全年执行数8,052.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排 | 0.00 | 88.14 | 88.14 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排 | 670.01 | 8,890.44 | 8,834.48 |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 670.01 | 8,978.58 | 8,922.62 | 10 | 99.38% | 9.94 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、保证商务工信局行政办公装备齐全，发挥应有作用 2、提高政府执政为民形象，为企业提供服务、项目资金申报指导，做好行业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定。 3、保障人员经费，稳定工作队伍。 4、保障商务和工业信息化局工作人员工资、奖金、社保按时足额发放。 5、及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展 6、遗属、60年代精简下放人员生活补助费按时足额发放。 7、退休人员交通补助、独生奖励金按时足额发放。 |  |  | 1、2023年商工局办公设备配备齐全； 2、2023年召开安全生产专题部署工作会议15次，召开分析研判会12次；联合州工信局、商务局及县住建局、消防大队、市监局、应急管理局等部门开展联合执法检查10场次，对管辖企业开展日常安全生产检查41次，排查出一般隐患177项，目前已全部整改完毕，全年未发生安全生产事故； 3、各类人员工资足额按时发放。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 工业增加值同比增长率 | >=10% | 2022年商务和工业信息化局工作总结及2023年工作计划 | 10 | =15.6% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 招商引资到位资金 | >=101亿元 | 2022年商务和工业信息化局工作总结及2023年工作计划 | 20 | =101.36亿元 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新增5G基站个数 | =85个 | 2022年商务和工业信息化局工作总结及2023年工作计划 | 20 | =89个 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 社会消费品零售总额同比增长率 | =15% | 2022年商务和工业信息化局工作总结及2023年工作计划 | 20 | =13.5% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年小升规个数 | >=4个 | 2022年商务和工业信息化局工作总结及2023年工作计划 | 20 | =7个 | 20 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年州本级中小企业专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持传统产业企业开展技术改造，引导企业开展技术改造转型升级。支持1家及以上传统产业企业开展技术改造，资金100%合规运用，2023年12月31日前完成项目，支持传统产业企业开展技术改造15万元，长期为经济高质量发展和企业转型升级提供支持，有效引导企业实现专业化精细化特色化发展，受益企业满意率95%以上。 |  |  |  | 该项经费拨付至宝明矿业，已全部用于技术改造转型升级，企业满意率100% |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持传统产业企业开展技术改造 | >=1家 | =1家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金合规运用 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目按时开展（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持传统产业企业开展技术改造（个） | >=15万元/个 | =15万元/个 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业实现专业化精细化特色化发展 | 有效推进 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | =98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年商务工作项目经费（展位补助） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 5家参展企业按要求参展，共计补贴展位费1万元。 |  |  |  | 实际完成5家参展企业按要求参展，共计补贴展位费1万元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | =5家 | =5家 | 14 | 14.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 参展企业参与率 | >=90% | =100% | 13 | 13.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 展位补助费拨付及时率 | =100% | =100% | 13 | 13.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业补助费 | =2000元 | =2000元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 展会期间零售额 | >=3万元 | =3万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升我县特色产品知名度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | =90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为加强自治区中小企业服务体系建设，促进自治区中小企业平稳健康发展。 支持中小企业服务机构数量3户及以上，支持中小企业创业基地数量1个及以上，项目完成时间2023年12月31日前，服务小微企业营业收入年均增速2%及以上，服务机构服务企业户数240户及以上，带动就业人数150人及以上，项目支持企业满意度85%及以上，被服务企业满意度85%及以上。 |  |  |  | 该项资金拨付至吉木萨尔生产力科技有限公司、吉木萨尔县助创空间创业孵化器有限公司和吉木萨尔县东瑞小微企业创新基地，目前，该项目于2023年已完成，服务各类企业营业收入年均增速在2%及以上，服务机构服务企业户数250户及以上，带动就业人数200人及以上，项目支持企业满意度85%及以上，被服务企业满意度85%及以上 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持中小企业服务机构数量 | >=3户 | =3户 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 支持小企业创业基地数量 | >=1个 | =3个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=18.80万元 | =18.8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务小微企业营业收入年均增速 | >=2% | =3% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务机构服务企业户数 | >=240户 | =250户 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 带动就业人数（人） | >=150人 | =200人 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | >=85% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 被服务企业满意度 | >=85% | =100% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共区域无线WIFI尾款费用 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在天地园、北庭园、和谐园、政务服务大厅、县医院等12个区域进行了WIFI布点，布点区域wifi无死角稳定覆盖。 |  |  |  | 在天地园、北庭园、和谐园、政务服务大厅、县医院等12个区域进行了WIFI布点，布点区域wifi无死角稳定覆盖,尾款已支付。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域无线wifi布点个数 | =12个 | =12个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 故障修复率 | =24小时 | =24小时 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程施工工期 | =40天 | =40天 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 服务费支付期限 | =6年 | =6年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目支付服务费用 | =200万元 | =200万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | wifi用户并发数 | >=11200人 | =11200人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 互联网接入速率 | >=3000MB/S | =3000MB/S | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公务用车租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证商务工信局2022年3辆公车正常运行，完成50家以上企业走访。 |  |  |  | 2023年，我单位公车运行正常，业务用车保障到位。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数 | =3辆 | =3辆 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆正常使用率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 租赁费支付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2Q230租赁费 | <=28202元 | =28202元 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 7Q81租赁费 | <=23478元 | =23478元 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 7P531租赁费 | <=29453元 | =29453元 | 7 | 7.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障走访企业数 | >=50家 | =73家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障工作的正常开展 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=80% | =85% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于申请拨付新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新疆龙工场项目完成开业仪式之日起五年内，为吉木萨尔县累计带来当地不低于1亿美元的外贸量，全链条在乙方本县新增地方财力累计不低于人民币2400万元，招商入驻吉木萨尔县的新注册企业不低于200家，品牌服务不低于25个，人才培训孵化数量不低于1500人。 |  |  |  | 实际完成内容为：2023年实现外贸出口额883.96万美元，实现地方财政税收4.5万元，招商企业11家，完成人才培训126人，品牌服务企业暂未形成。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外贸出口额 | =700万美元 | =883.96万美元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 新增地方财力 | =153万元 | =4.5万元 | 10 | 0.00 | 一是龙工场刚刚落地，还处于孵化期，龙工场开拓市场及完成税收需要一定时间。吉木萨尔当地由于吉木萨尔县企业数量较少，外贸业务有限，基础较为薄弱。二是出口贸易企业完成出口业务后，退税申报存在困难，税收无法体现 |
|  |  |  | 品牌服务 | =2个 | =0个 | 5 | 0.00 | 一是新疆龙工厂跨境电商区域总部中心截至目前运行1年，基础薄弱，开拓市场及品牌服务需要一定时间。二是项目刚刚开始，由于吉木萨尔县企业数量较少，外贸业务有限，基础较为薄弱，龙工场又刚刚落地还处于孵化期，需要遵循科学发展规律和给予一定的发展时间。 |
|  |  | 质量指标 | 促进外贸转型升级率 | >=85% | =85% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套资金额 | =1900万 | =1900万 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商企业数 | =11家 | =11家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才培训人次 | =100人 | =126人 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉县党财办〔2023〕4号-关于申请信访资金解决高飞等三人困难诉求 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 此项目解决了高飞等3人的1件信访问题，信访人员参与率达95%，有效维护了社会稳定。 |  |  |  | 实际完成内容为解决了高飞等3人的1件信访问题，信访人员参与率达95%，有效维护了社会稳定。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信访人员人数 | <=3 | =3 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 解决信访问题（件） | =1件 | =1件 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 信访人员参与率 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 困难诉求完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 申请信访资金 | <=22万元 | =22万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护社会稳定 | 有效维护 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 诉求人员满意率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉县党财办〔2023〕4号-吉木萨尔县馕文化产业园建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 119.01 | 119.01 | 119.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 119.01 | 119.01 | 119.01 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1个县级馕文化产业园带动就业80人，产业园验收合格率达95%以上，带动馕产业高质量发展。进一步将馕产品与北庭历史文化、饮食文化、农耕文化深度融合呈现出更好的效果，以馕产业带动食品加工行业高质量发展。 |  |  |  | 实际完成1个县级馕文化产业园带动就业80人，产业园验收合格率达95%以上，带动馕产业高质量发展。进一步将馕产品与北庭历史文化、饮食文化、农耕文化深度融合呈现出更好的效果，以馕产业带动食品加工行业高质量发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 馕产业园数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 带动就业人数（人） | >=80人 | =80人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款经费 | <=119.01万元 | =119.01万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动馕产业高质量发展 | 有效带动 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 商户满意率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县“十四五”工业经济发展规划修编 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本年度完成对《吉木萨尔县“十四五”工业经济发展规划》进行修编，按时完成规划编制，编制完成率、资金支付率等全部完成，及时支付编制资金，最终达成新培育规上企业2家以上，新培育专精特新企业1家以上，受益企业满意度100%。 |  |  |  | 实际完成对《吉木萨尔县“十四五”工业经济发展规划》进行修编，按时完成规划编制，编制完成率、资金支付率等全部完成，及时支付编制资金，最终达成新培育规上企业2家以上，新培育专精特新企业1家以上，受益企业满意度100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成数量 | =1本 | =1本 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制完成合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 编制完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度支付修编费用 | <=11.85万元 | =11.85万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 培育规上企业数 | >=20家 | =36家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 培育专精特新企业数量 | >=1家 | =2家 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升我县经济发展明晰度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县“情满中秋·礼惠国庆”惠民消费周活动经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 吉木萨尔县“情满中秋·礼惠国庆”惠民消费周活动开展9天，参与企业12家，本地限上商贸参与率为90%，有效带动了限额以上企业销售额，不断释放居民潜在消费需求，提升吉木萨尔县消费活力。 |  |  |  | 吉木萨尔县“情满中秋·礼惠国庆”惠民消费周活动开展9天，参与企业12家，本地限上商贸参与率为90%，有效带动了限额以上企业销售额，不断释放居民潜在消费需求，提升吉木萨尔县消费活力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展天数 | >=9天 | =9天 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 参与活动企业（家） | =12家 | =12家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 本地限上商贸企业参与率 | >=90% | =92.3% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款活动经费 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计拉动销售额 | >=684.5万元 | =684.5万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升吉木萨尔县消费活力 | 持续推动 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县“惠民消费促进周”活动费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步落实促进和扩大消费政策措施，提升吉木萨尔县消费活力，拉动吉木萨尔县社消零，引导限额以上企业积极参加本次消费周活动，激发消费潜力，通过开展两轮消费券活动，预估带动销售额3322.98万元。 |  |  |  | 实际完成落实促进和扩大消费政策措施，提升吉木萨尔县消费活力，拉动吉木萨尔县社消零，引导限额以上企业积极参加本次消费周活动，激发消费潜力，通过开展两轮消费券活动，预估带动销售额3322.98万元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动线上企业 | =12家 | =12家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 本次活动共发放宣传单 | >=2万张 | =2万张 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 本地线上商贸企业参与率 | >=60% | =60% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款活动经费（万） | <=300万 | =300万 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计拉动销售额 | >=3300万元 | =3300万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升吉木萨尔消费活力 | 持续推动 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县仓储物流厂房建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 184.52 | 184.52 | 184.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 184.52 | 184.52 | 184.52 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照县委安排，实施仓储物流厂房购买项目1个，项目内容是购买物流园内2栋仓储厂房，用于发展农村物流配送体系建设，促进快递业发展。 |  |  |  | 实施仓储物流厂房购买项目，购买物流园内2栋仓储厂房，用于发展农村物流配送体系建设，目前，所有项目资金已拨付完成，按照县委要求，厂房产权已移交文投公司，由文投公司出租。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买厂房数 | =2栋 | =2栋 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 项目数量 | =1个 | =1个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 厂房验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 仓储物流厂房购买项目尾款 | =184.52万元 | =184.52万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进快递业发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 投入使用企业满意度 | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县光伏支架制作加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目场地硬化9409.62m2，场地绿化4202.16m2，及时拨付资金，用于项目建设，并推进项目验收合格，有效促进光伏产业发展。 |  |  |  | 实际完成场地硬化，场地绿化工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化 | >=9000平方米 | =9000平方米 | 12 | 12.00 |  |
|  |  |  | 场地绿化 | >=4000平方米 | =4000平方米 | 12 | 12.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 奖补资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金额 | <=131万 | =131万 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进光伏产业发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县第十三届北庭文化美食节策划宣传运营项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | “相约千年古城 共品厦吉盛宴”吉木萨尔县第十三届北庭文化美食节参与企业（个体工商户）53家，参与率达80%以上，提升我县消费活力，拉动企业销售额。 |  |  |  | 实际完成“相约千年古城 共品厦吉盛宴”吉木萨尔县第十三届北庭文化美食节参与企业（个体工商户）53家，参与率达80%以上，提升我县消费活力，拉动企业销售额。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加参展企业（个体工商户） | =53家 | =53家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动企业（个体商户）参与率 | >=80% | =80% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款活动经费 | <=60万元 | =60万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计拉动销售额 | >=380万元 | =380万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升吉木萨尔县消费活力 | 持续推动 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加商户满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县馕文化产业园场地租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 117.39 | 117.39 | 117.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 117.39 | 117.39 | 117.39 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在北庭名街全力打造1个集馕文化、北庭文化、饮食文化、农耕文化和民族团结等于一身的北庭馕文化产业园，带动一二三产联动发展。通过示范带动，推动馕产业和烘焙加工产业向多元化、品牌化、规模化发展。实现全县日生产加工馕（烘焙）产品2万个，带动就业80余人。 |  |  |  | 实际完成在北庭名街打造1个集馕文化、北庭文化、饮食文化、农耕文化和民族团结等于一身的北庭馕文化产业园，带动一二三产联动发展。通过示范带动，推动馕产业和烘焙加工产业向多元化、品牌化、规模化发展。实现全县日生产加工馕（烘焙）产品2万个，带动就业80余人。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁期限 | =2年 | =2年 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 租赁面积 | =2747.68平方米 | =2747.68平方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每年租金 | =60万元 | =60万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 日生产加工馕（烘焙）产品 | >=2万个 | =2万个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | >=80人 | =80人 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 带动馕烘焙加工入驻数量 | >=3个 | =3个 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与商户满意度（%） | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 商务工信局-吉县党财办〔2023〕1号-铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《推进自治区电镀行业(表面处理行业)转型升级健康发展的指导意见的通知》(新工信产业〔2022〕1号)文件精神，为做好昌吉州铸造产业园及电镀中心规划建设工作，推进高端铸造产业园区达到预期效益，需要编制吉木萨尔县铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划。2月28日，县商务和工业信息化局已完成该项目的招标工作，由中机第一设计研究院有限公司负责编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划，费用共计130.8万元。 |  |  |  | 中机第一设计研究院有限公司负责编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划，费用共计130.8万元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划数量（份）。 | <=16份 | =16份 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制规划验收合格(%) | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 规划编制完成率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制费用(万元)) | <=130.8万元 | =130.8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进高端铸造产业达到预期效益 | 达成预期目标 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 商务工信局-吉县党财办〔2023〕1号-铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制费（第二次拨款） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《推进自治区电镀行业(表面处理行业)转型升级健康发展的指导意见的通知》(新工信产业〔2022〕1号)文件精神，为做好昌吉州铸造产业园及电镀中心规划建设工作，推进高端铸造产业园区达到预期效益，需要编制吉木萨尔县铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划。2月28日，县商务和工业信息化局已完成该项目的招标工作，由中机第一设计研究院有限公司负责编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划，第二次实施费用共计100.8万元。通过该项目实施，进一步推进高端铸造产业园区达到预期效益，使受益企业达到满意。 |  |  |  | 中机第一设计研究院有限公司负责编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划，第二次实施费用共计100.8万元。通过该项目实施，进一步推进高端铸造产业园区达到预期效益，使受益企业达到满意。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划数量（份）。 | =16 | =16 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制规划验收合格(%) | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 规划编制完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制费用(万元） | =100.80万元 | =100.8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进高端铸造产业达到预期效益 | 有效推进 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时支付为民办实事经费用以组织活动1场次以上、慰问贫困户30家次以上，保障为民办实事各项工作顺利开展并持续做好群众工作。 |  |  |  | 组织活动保障1场次、慰问贫困户30家次，保障了为民办实事各项工作顺利开展并持续做好群众工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队慰问贫困户次数 | >=30家次 | =30家次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 组织活动场次 | >=1场次 | =1场次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 为民办实事活动开展成功率 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 为民办实事工作队经费支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | <=13万元 | =13万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为民办实事各项工作顺利开展 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 做好群众工作 | 持续做好 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=80% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 汉阳6万吨/年煤基钠离子电池负极材料基地项目和6万吨/年锂电池负极材料一体化基地项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年建成一栋厂房，厂房验收合格，兑现奖补资金1次，并及时拨付资金，有效提升新能源产业发展。 |  |  |  | 实际完成建成一栋厂房，厂房验收合格，兑现奖补奖金。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房 | =1栋 | =1栋 | 12 | 12.00 |  |
|  |  |  | 兑现奖补资金次数 | <=1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 厂房验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金数 | <=3000万元 | =3000万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新能源产业发展 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招商引资专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年，全县招商引资到位资金突破100亿元，同比增长15%左右，区外招商引资到位资金突破69亿元，招商引资对固定资产投资贡献率超过50%。新引进招商引资项目占比不低于45%，工业项目占比不低于60%，自治区、州组织的重大招商活动签约项目履约率不低于90%，力争招商引资工作位居全州前列。 |  |  |  | 2023年，吉木萨尔县共执行招商引资项目72个，到位资金101.36亿元，其中：区外投资项目32个，到位资金76.16亿元；形成固投27.33亿元，固投贡献率为64.26%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党政主要领导外出精准招商 | >=4次 | =6次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 外出开展招商推介 | >=4次 | =4次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 招商引资对固定资产投资贡献率 | >=50% | =64.26% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度招商引资工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资经费 | <=298万元 | =200万元 | 20 | 3.50 | 项目实际支出200万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县招商引资到位资金 | >=100亿元 | =101.36亿元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 区外招商引资到位资金 | >=69亿元 | =76.16亿元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.5分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 支持油田工作领导小组办公室办公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时支付油田工作经费用于服务和走访两大油田公司，积极解决油区信访案件，有效提升油区工作顺利开展。 |  |  |  | 按时服务和走访了两大油田公司，积极解决了油区信访案件，有效提升油区工作顺利开展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务油田数 | >=2个 | =2个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 油田企业走访覆盖率 | >=90% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | <=10万元 | =10万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升油区工作顺利开展 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 解决油田信访案件 | >=25起 | =25起 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 油田企业满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司兑现奖励资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时支付奖励资金确保新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司2024年完成消防改造，有效提升企业消防安全，力促企业完成产值2000万元以上，缴纳税款200万元以上，本项目奖励企业一家，完成消防改造合格率达到100%。 |  |  |  | 及时支付奖励资金确保新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司2024年完成消防改造，完成消防改造合格率达到95% |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数 | <=1家 | =1家 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 消防改造合格率 | =100% | =0% | 15 | 0.00 | 施工未完成 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金额 | <=800万元 | =800万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业年产产值 | >=2000万元 | =2000万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 企业年缴纳税额（万元） | >=200万元 | =260万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升企业消防安全 | 有效提升 | 基本达成目标 | 4 | 4.00 | 施工未完成 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受奖励企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆油田公司7#生活公共基础设施补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成《吉7井区生活公寓项目》 基础设施补助，增加油田企业税收，有效推动油田基础设施建设。 |  |  |  | 已完成《吉7井区生活公寓项目》 基础设施补助，增加油田企业税收，有效推动油田基础设施建设。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数 | =1家 | =1家 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 本次补助支付完成率 | >=20% | =20% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | <=165.80万元 | =165.8万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 油田企业2023年税收额 | =70000万元 | =25844万元 | 10 | 0.00 | 目标值设置过高导致未完成，下一步参考历史数据准确设置目标值。 |
|  |  | 社会效益指标 | 推动油田基础设施建设 | 有效推动 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆炫威新材料有限公司1万吨光伏焊带项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目统筹安排，根据项目建设规模、投资规模和时间要求等具 体情况自 2023 年 4 月开始，到 2024 年 5 月建设完成，拟定总体建设期为 1 年。引进企业一家，项目用地500亩，奖补资金500万，带动就业人数50人。 |  |  |  | 项目正在起诉阶段，后期追回资金。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工业用地面积 | =500亩 | =0亩 | 8 | 0.00 | 企业未按要求履行出资义务。 |
|  |  |  | 招商引资企业数量 | =1家 | =1家 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 招商引资企业数量完成率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金 | =500万 | =500万 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | =50人 | =0人 | 20 | 0.00 | 企业未按要求履行出资义务。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0.00 | 企业未按要求履行出资义务。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 62分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财建〔2023〕124号—关于下达2023年中央外经贸发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2家外贸企业的3个项目，外贸企业参与率达90%以上。该项目提高外经贸企业进出口业务积极性，拓宽企业销路，搞活我县外经贸企业，确保我县进出口额稳步增长。 |  |  |  | 实际完成2家外贸企业的3个项目，外贸企业参与率达90%以上。该项目提高外经贸企业进出口业务积极性，拓宽企业销路，搞活我县外经贸企业，确保我县进出口额稳步增长。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外贸企业 | >=2家 | =2家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 外贸企业项目数 | >=3个 | =3个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 外贸企业项目参与率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款经费（元） | <=7.875万元 | =7.875万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高外贸进出口积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 外经贸企业满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财建〔2023〕86号（昌州财建〔2023〕18号）关于调整下达2023年服务业发展资金（第一批） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 吉木萨尔县邮政分公司乡村三级物流配送体系改造升级项目，对5个乡镇局所、3个网点店、1个寄递物流共配中心房屋进行了改造，乡村物流成本降低，乡村物流体系提升率达80%。 |  |  |  | 吉木萨尔县邮政分公司乡村三级物流配送体系改造升级项目，对5个乡镇局所、3个网点店、1个寄递物流共配中心房屋进行了改造，乡村物流成本降低，乡村物流体系提升率达80%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇局所维修改造（个） | =5个 | =5个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 网点店招更换改造（个） | =3个 | =3个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 寄递物流共配中心房屋改造（个） | =1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 企业参与率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | <=8.07万元 | =8.07万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村物流体系有效提升 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 汽车消费补贴及汽车下乡专项行动（第一批）补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步搞活汽车流通，持续推动农村消费提质升级，扩大汽车消费，助力稳定自治州经济基本盘和保障改善民生，释放居民消费潜能，吉木萨尔县创铃汽车销售公司、吉木萨尔县金亿汽车销售公司于2023年3月参加了汽车下乡专项行动，其间向农村个人消费者销售车辆4辆，其中：创铃汽车销售公司2辆，金亿汽车销售公司2辆；按照汽车下乡补贴标准1000元/辆，申请政府补贴金额4000元。 |  |  |  | 为进一步搞活汽车流通，持续推动农村消费提质升级，扩大汽车消费，助力稳定自治州经济基本盘和保障改善民生，释放居民消费潜能，吉木萨尔县创铃汽车销售公司、吉木萨尔县金亿汽车销售公司于2023年3月参加了汽车下乡专项行动，其间向农村个人消费者销售车辆4辆，其中：创铃汽车销售公司2辆，金亿汽车销售公司2辆；按照汽车下乡补贴标准1000元/辆，申请政府补贴金额4000元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 销售汽车数量 | =4辆 | =4辆 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金合规运用 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每辆车补贴金额 | =1000元 | =1000元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 参加活动企业数量 | >=2家 | =2家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动农村消费提质升级 | 持续推动 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 电商孵化标准化厂房附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施电商孵化标准化厂房附属设施建设项目，完善电力、消防、供暖、道路等基础设施建设，确保电商孵化标准化厂房正常使用，建设厂房2栋。有效促进油田企业生产。 |  |  |  | 实施电商孵化标准化厂房附属设施建设项目，完善电力、消防、供暖、道路等基础设施建设，按时完成附属设施项目竣工验收，目前，电商孵化标准化厂房正常投入使用，按照县委要求，产权移交由县国投公司，有效促进企业发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厂房数量 | =2栋 | =2栋 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 厂房验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费 | =4.9万元 | =4.9万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 监理费 | =4.35万元 | =4.35万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 规划费 | =2万元 | =2万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 设计费 | =2.25万元 | =2.25万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 决算费 | =0.50万元 | =0.5万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 工程款 | =72.91万元 | =72.91万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用企业数 | >=1家 | =1家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效促进油田企业生产 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 投入使用企业满意度 | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》