吉木萨尔县大有镇人民政府2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。
　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等。
　　3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。
　　4、办理上级人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县大有镇人民政府2023年度，实有人数74人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员17人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、大有镇农业（畜牧业）发展服务中心、大有镇文体广电旅游服务中心、大有镇社会保障（民政）服务中心、大有镇农村合作经济（统计）发展中心、大有镇村镇规划建设中心、大有镇综治中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,300.38万元，其中：本年收入合计3,293.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.27万元。

2023年度支出总计3,300.38万元，其中：本年支出合计3,293.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加617.57万元，增长23.02%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加大有镇中小企业欠款化解。

- 二、收入决算情况说明

本年收入3,293.12万元，其中：财政拨款收入3,292.91万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.20万元，占0.01%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出3,293.65万元，其中：基本支出1,812.48万元，占55.03%；项目支出1,481.16万元，占44.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,292.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,292.91万元。财政拨款支出总计3,292.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,292.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加653.77万元，增长24.77%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加大有镇中小企业欠款化解。与年初预算相比，年初预算数1,379.15万元，决算数3,292.91万元，预决算差异率138.76%，主要原因是：年中追加大有镇中小企业欠款化解资金，人大微实事资金、项目资金等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,846.22万元，占本年支出合计的86.42%。与上年相比，增加224.01万元，增长8.54%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加大有镇中小企业欠款化解。与年初预算相比,年初预算数1,379.15万元，决算数2,846.22万元，预决算差异率106.37%，主要原因是：年中追加大有镇中小企业欠款化解资金，人大微实事资金、项目资金等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,006.34万元,占35.36%。

- 2.科学技术支出(类)53.97万元,占1.90%。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)19.38万元,占0.68%。

- 4.社会保障和就业支出(类)123.30万元,占4.33%。

- 5.卫生健康支出(类)48.24万元,占1.69%。

- 6.节能环保支出(类)32.40万元,占1.14%。

- 7.城乡社区支出(类)44.20万元,占1.55%。

- 8.农林水支出(类)1,376.86万元,占48.38%。

- 9.资源勘探工业信息等支出(类)83.85万元,占2.95%。

- 10.住房保障支出(类)57.67万元,占2.02%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为51.18万元，比上年决算增加21.68万元，增长73.49%,主要原因是:今年增加人大微实事项目。

- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为614.57万元，比上年决算减少115.69万元，下降15.84%,主要原因是:聘用人员减少，人员经费减少。

- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为1.06万元，比上年决算减少10.18万元，下降90.57%,主要原因是:2023年无信访服务保障人员外出值守费用。

- 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为51.70万元，比上年决算减少1.80万元，下降3.36%,主要原因是:严格执行中央八项规定，压减经费支出。

- 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为24.19万元，比上年决算减少372.11万元，下降93.90%,主要原因是:减少大有镇中小企业第二、三、四、五批欠款化解项目。

- 6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为23.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降16.07%,主要原因是:本年纪检监察事务经费较上年减少。

- 7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为240.14万元，比上年决算增加68.03万元，增长39.53%,主要原因是:今年增加自治区基层党组织资金。

- 8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为53.97万元，比上年决算增加53.97万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加大有镇大蒜产业种子补贴。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为9.76万元，比上年决算增加9.76万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

- 10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为7.46万元，比上年决算减少21.40万元，下降74.15%,主要原因是:2023年减少文化建设资金。

- 11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.16万元，比上年决算减少7.30万元，下降77.17%,主要原因是:2023年减少文化建设项目资金。

- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.27万元，比上年决算增加2.03万元，增长90.62%,主要原因是:本年退休人员增加，人员补助经费增加。

- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.11万元，比上年决算增加15.37万元，增长24.89%,主要原因是:本年人员增加及人员工资调整，养老保险缴费增加。

- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为41.92万元，比上年决算减少10.86万元，下降20.58%,主要原因是:本年调出人员减少，职业年金支出减少。

- 15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为6.23万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:JFSY服务项目经费与上年一致，无变化。

- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.40万元，比上年决算增加0.46万元，增长1.77%,主要原因是:本年人员增加，医疗保险缴费增加。

- 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.13万元，比上年决算增加3.38万元，增长34.67%,主要原因是:本年人员增加，医疗保险缴费增加。

- 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.48万元，比上年决算减少2.87万元，下降53.64%,主要原因是:本年在职人员减少，公务员医疗补助减少。

- 19.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为32.40万元，比上年决算减少3.60万元，下降10.00%,主要原因是:本年减少中央大气污染防治资金。

- 20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为44.20万元，比上年决算增加44.20万元，增长100.00%,主要原因是:新增新地公路两侧绿化带管护费用。

- 21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为263.27万元，比上年决算增加79.27万元，增长43.08%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 22.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为176.47万元，比上年决算增加176.47万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加中央级农业资源及生态保护补助资金。

- 23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为76.13万元，比上年决算增加76.13万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加大有镇渭户村粪污一体化项目资金。

- 24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为70.50万元，比上年决算增加70.50万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加大有镇渭户村蓄水池附属设施建设项目。

- 25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为85.00万元，比上年决算增加85.00万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加大有镇渭户村蓄水池附属设施建设项目。

- 26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为189.35万元，比上年决算增加126.13万元，增长199.51%,主要原因是:2023年增加大有镇人居环境整治项目。

- 27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为468.59万元，比上年决算减少25.97万元，下降5.25%,主要原因是:本年村级运转经费较上年减少。

- 28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为47.55万元，比上年决算增加47.55万元，增长100.00%,主要原因是:2023年增加中央农村综合改革转移支付项目。

- 29.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为83.85万元，比上年决算增加27.68万元，增长49.28%,主要原因是:2023年增加五小工程项目。

- 30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为57.67万元，比上年决算增加5.02万元，增长9.53%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

- 31.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100%,主要原因是:减少联防员生活补助资金。

- 32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%,主要原因是:减少乡镇疫情防控经费。

- 33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%,主要原因是:减少大有镇人居环境整治资金。

- 34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.37万元，下降100%,主要原因是:减少七彩山南渭虎村渠道化解项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,811.75万元，其中：人员经费1,453.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费358.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.16万元，比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.16万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为我单位业务用车，未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.16万元，决算数9.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数9.16万元，决算数9.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计446.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入446.64万元。政府性基金预算财政拨款支出总计446.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出446.64万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加429.74万元，增长2,542.84%，主要原因是：2023年增加化债项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数446.64万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加化债项目。

政府性基金预算财政拨款支出446.64万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为158.32万元，比上年决算增加158.32万元，增长100.00%，主要原因是：2023年增加化债项目。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为288.33万元，比上年决算增加288.33万元，增长100.00%，主要原因是：2023年增加化债项目。

- 3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.90万元，降低100.00%，主要原因是：减少大有镇渭户沟村老年活动中心项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.05万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.05万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年增加。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度吉木萨尔县大有镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出358.52万元，比上年增加13.02万元，增长3.77%，主要原因是：2023年度业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额942.37万元，其中：政府采购货物支出163.82万元、政府采购工程支出624.50万元、政府采购服务支出154.05万元。

授予中小企业合同金额815.92万元，占政府采购支出总额的86.58%，其中：授予小微企业合同金额659.46万元，占政府采购支出总额的69.98%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,254.41万元，房屋9,637.62平方米，价值951.90万元。车辆4辆，价值44.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,300.38万元，实际执行总额3,293.65万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数744.12万元，全年执行数721.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善人居环境和生态环境，改造农村居住条件；二是节约了水资源，满足了农户的灌溉需求，提高了农作物产量；三是为了提高人居环境，改善农牧民生活质量对大有路伴行公路广泉下村门面房进行铺砖硬化，新建树池，新建供水管网。发现的问题及原因：一是需要进一步提高绩效管理工作人员的业务能力水平；二是因预期评估，还需准确掌握各时点的指标值，从而在预期目标范围之内。下一步改进措施：一是科学分析，严格按照预算绩效管理原则处理，确保指标值准确，与各行业部门对接，加强协调联动；二是促进扩大预算绩效管理范围，让我单位主要领导和相关科室多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；三是加强对预算绩效业务工作人员的培训，培养专业人才，从而为绩效评估提供更大的基础保障。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 中央安排 | 4.46 | 670.04 | 670.04 | - | - | - |
|  | 自治区安排 | 0.00 | 25.46 | 25.46 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排 | 1,374.69 | 2,604.88 | 2,598.15 |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 1,379.15 | 3,300.38 | 3,293.65 | 10 | 99.8% | 9.98 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、人员经费保障在职职工50名，政府购买岗8名的工资、社保、住房公积金等经费保障。 2、公用经费保障镇党委、政府、人大、综治、文化、社保、农业等工作正常开展。 3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化站等工作正常开展。 4、该项目的实施保障人员经费、稳定乡镇干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。 5、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。 6、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等。 7、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。 |  |  | 完成基本支出预算执行率指标年终实际完成值是99.63%，保障了单位正常运行，其中合理支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；完成项目指标实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标保障了各项目正常开展，满足我镇干部职工业余文化生活，为干部职工提供良好的生活环境，提高干部职工工作效率；完成“三公经费”控制率，指标完成率是88.72%，达到预期目标有效提倡勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公经费”只减不增；完成政府采购执行率指标完成率是100%，达到预期目标是有利于规范政府采购行为，加强对财政支出的管理，有利于降低采购成本，提高财政资金的有限效益。完成全镇经济总增长率指标完成率是100%，达到预期目标提高了农民的收入，不仅激发基层活力和创造力，还能提高农民的物质和文化生活水平等。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 基本支出预算执行率 | >=80% | 2022年决算报表 | 20 | 99.63% | 20 |
| 运行成本 | 数量指标 | 项目经费预算执行率 | >=80% | 2022年决算报表 | 20 | 100% | 20 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | =100% | 2022年决算报表 | 20 | 88.72% | 17.74 |
| 管理效率 | 数量指标 | 政府采购执行率 | >=80% | 财政部政府采购品目分类目录 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全镇经济总收入增长率 | >=2.20% | 大有镇政府工作报告 | 10 | 2.20% | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=80% | 大有镇政府工作报告 | 10 | 100% | 10 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年大有镇大有村设施农业提升改造及特色种植项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 47.55 | 10 | 95.10% | 9.51分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 47.55 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步扶持和发展壮大村集体经济，创新农村集体经济组织发展机制，增强村集体经济活力，推动乡村振兴发展。大有镇大有村对农业温室大棚进行完善修复，对外承包设施农业大棚的同时村集体经济合作社入股种植人参果花卉、普罗旺斯西红柿、日本南瓜等特色农副产品，增加村集体经济收入。 |  |  |  | 项目已竣工结算，最终结算价格47.5539万元，按照审定价格支付，结余2.4461万元。对农业温室大棚进行完善修复，对外承包设施农业大棚的同时村集体经济合作社入股种植人参果花卉、普罗旺斯西红柿、日本南瓜等特色农副产品，实现村集体经济收入增加。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 温室大棚修建数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目竣工率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施农业大棚改造成本 | <=50万元 | =47.5539万元 | 20 | 17.55 | 项目最终竣工结算金额47.5539万元，结余资金2.4461万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济实现收入额 | >=10万元 | =11万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.32分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇-新地公路两侧绿化带管护费用 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，一是可以为当地居民提供多个就业岗位，同时也可以带动种苗、旅游、交通等行业的发展。二是可以很好地改善我镇乡村环境，全面提高群众的生活质量。三是可以很好地改善我镇生态环境。 |  |  |  | 绿地维护面积435亩，项目维护工作已完成且已竣工结算。工程共计支付44.2万元。项目完工后有效改善我镇乡村环境，全面提高群众的生活质量 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿地维护面积（平方米） | >=435亩 | =435亩 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿植成活率 | >=90% | =91% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付绿化管护费用 | =44.20万元 | =44.2万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防土地沙化、改善扬尘污染 | 下降 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化完好率（%） | >=80% | =85% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 镇居民满意度（%） | =90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇2023年“五小”工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面落实科学发展观，统筹兼顾，城市支援农村，实现城乡统筹、 城乡一体化发展，吸引鼓励各族干部投身于新农村建设，为新农村建设注入活力，最终实现共同富裕，共同进步，民族振兴。为提高乡镇干部工作效率为目标，努力为乡镇干部创造一个良好的生活环境，稳定乡镇干部队伍，促进农村经济社会的协调发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会打下坚实的基础。 |  |  |  | 实际完成工程量的65%，该项目于2023年12月完成招投标，属于跨年项目，计划2024年6月完工。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | >=500平方米 | =325平方米 | 20 | 2.50 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | =0% | 10 | 0.00 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | =65% | 10 | 1.25 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总成本 | <=83.85万元 | =83.85万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=100人 | =0人 | 10 | 0.00 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
|  |  | 生态效益指标 | 正常运转率 | >=90% | =0% | 10 | 0.00 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益居民满意度（%） | >=90% | =0% | 10 | 0.00 | 该项目于2023年11月14日完成招投标，该时间段为冬季无法正常施工，计划于2024年4月初复工，2024年6月底全面竣工。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 33.75分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇大有村人居环境整治建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 计划购置果皮箱50个、垃圾船15个、太阳能路灯20盏、制作宣传版面2幅，通过购置垃圾船、垃圾桶有效改善农村随地乱扔垃圾现象，降低了乱扔垃圾对我们生活的环境产生的污染，同时购置垃圾船、垃圾桶可以节约人力物力，可以减少垃圾的运输成本，从而降低垃圾处理的成本。通过购置路灯，方便村民夜间出行，降低了村民夜间出行发生的安全隐患，有效提高了农民夜间出行的安全。 |  |  |  | 完成购置果皮箱50个，购置垃圾桶15个，制作宣传版面2幅，项目已竣工决算。共支付20万元。有效改善我镇农村公共基础设施，提升公共服务水平，可以让广大农民群众拥有良好的生产生活环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置果皮箱 | >=50个 | =50个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 购置垃圾船 | >=15个 | =15个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 制作宣传版面 | >=2副 | =2副 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | =95% | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度（%） | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇渭户村人居环境提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步完善、提升、深化、巩固农村人居环境工作，不断提高乡村建设水平，努力打造环境优美、设施完善、服务便捷、各具特色的农村人居环境，是事关农村群众切身利益的一项民心工程。本项目的建设将改善居民居住环境，提高农牧民生产生活水平，增加农民的幸福感和满足感，对吉木萨尔县大有镇农村经济发展、民族团结、社会稳 定起到积极的作用。 |  |  |  | 已完成工程量100%，改善居民居住环境，提高农牧民生产生活水平，增加农民的幸福感和满足感。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋进行改造 | >=82户 | =82户 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | <=41万元 | =41万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益农户数量 | >=82户 | =82户 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 防灾减灾能力、抗震能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇渭户村人居环境整治建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 随着城乡经济的发展和农民群众生活水平的提高，农民群众对农村公共服务的需求在增加。新建木石围栏2000米，铺设青石路面400米，修建生态停车场600平方米，护坡治理2000平方米，外立面改造提升9000平方米，清理残垣断壁1000米，项目验收合格，按时完工，计划投入79万元。 |  |  |  | 新建完成木石围栏2000米，铺设青石路面400米，修建生态停车场600平方米，护坡治理2000平方米，外立面改造提升9000平方米，清理残垣断壁1000米，项目验收合格，共支出79万元。有效提升我镇经济的发展和农民群众生活水平的提高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建木石围栏 | >=2000米 | =2000米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 铺设青石路面 | >=400米 | =400米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 修建生态停车场 | >=600平方米 | =600平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 护坡治理 | >=2000平方米 | =2000平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 外立面改造提升 | >=9000平方米 | =9000平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 清理残垣断壁 | >=1000米 | =1000米 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | <=79万元 | =79万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活环境得到明显改善 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度（%） | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇渭户村粪污一体化处理工程二期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 66.66 | 66.66 | 60.29 | 10 | 90.44% | 9.04分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 66.66 | 66.66 | 60.29 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 管线长度DN300-1000米，管线长度DN160-2500米，污水检查井40座，工程验收合格率达到100%，工程按时完工，项目总成本66.66万元。为了完善村民基础设施，满足村民基本生活需求，通过项目实施，推动乡村人居环境整治，村民可以将日常生活和生产污水通过污水管道进行排放，有效改善了居民的居住条件，减少村民患病几率。 |  |  |  | 完成管线长度DN300-1000米，管线长度DN160-2500米，污水检查井40座，工程验收合格，工程按时完工，项目已竣工结算，工程款已支付完毕。共计支付60.29万元，剩余结余资金已上缴国库。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管线长度DN300 | >=1000米 | =1000米 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 管线长度DN160 | >=2500米 | =2500米 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 污水检查井 | >=40座 | =40座 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | <=60天 | =60天 | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | =66.66万元 | =60.2981万元 | 20 | 15.25 | 项目已竣工验收，最终结算金额60.2981万元，结余资金6.3619万元。已上交国库。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.86分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇渭户村蓄水池附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 73.00 | 73.00 | 70.50 | 10 | 96.58% | 9.66分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 73.00 | 73.00 | 70.50 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 塘坝坝体长度228米，工程验收合格，按时完工，该项目的实施，有效缓解了水资源的短缺，改善缺水地区的生活状况，在干旱地区，蓄水池可以在干旱雨水少的时候灌溉农作物，保证当年是收成，又可以在雨水多的季节储满水，以供不时之需。 |  |  |  | 项目已完工，目前正在竣工结算，已支付工程款70.5万元，待结算完成后支付剩余款项。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塘坝坝体长度 | >=228米 | =228米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按时开工率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 工程工期 | <=90天 | =90天 | 10 | 10.00 | 由于工期进度缓慢，造成工期未按目标完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=73万元 | =70.5万元 | 20 | 18.30 | 项目已完工，目前正在竣工结算，资金支付70.5万元，待竣工结算完成后支付剩余款项。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升基础设施能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度（%） | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.44分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇煤改电项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成大有镇农商行安装电锅炉1台、牧业村委会安装电锅炉1台、大有村委会安装电锅炉1台，持续改善环境空气质量。 |  |  |  | 完成大有镇农商行安装电锅炉1台、牧业村委会安装电锅炉1台、大有村委会安装电锅炉1台，持续改善环境空气质量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装电锅炉 | >=3台 | =3台 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金 | <=32.4万元 | =32.4万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升环境，减少环境污染 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县大有镇牧业村人居环境整治建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过农村人居环境整治提升，逐步完善农村公共基础设施，提升公共服务水平，可以让广大农民群众拥有良好的生产生活环境，更多更好共享改革发展成果，增强获得感幸福感。因此，改善农村人居环境，是农民群众的深切期盼，也是实施乡村振兴战略的重点任务。 |  |  |  | 完成购置果皮箱20个，购置垃圾船5个，铺设沙石路=1000米，项目已竣工决算。共支付20万元。有效改善我镇农村公共基础设施，提升公共服务水平，可以让广大农民群众拥有良好的生产生活环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置果皮箱 | >=20个 | =20个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 购置垃圾船 | >=5个 | =5个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 铺设沙石路 | >=1000米 | =1000米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | =95% | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=90% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大有镇2016年渠道建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 158.32 | 158.32 | 158.32 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 158.32 | 158.32 | 158.32 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 修建60公里渠道能够促进农业发展，满足人民群众对优质农产品的需求，合理的渠道系统布局和高效的运行机制有助于实现水资源的有效分配，从而改善农田水分状况。通过改进灌溉条件和耕地环境质量，农田水利渠道工程建设有助于提高农业生产质量。 |  |  |  | 修建60公里渠道能够促进农业发展，满足人民群众对优质农产品的需求，合理的渠道系统布局和高效的运行机制有助于实现水资源的有效分配，从而改善农田水分状况。通过改进灌溉条件和耕地环境质量，农田水利渠道工程建设有助于提高农业生产质量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道长度 | >=60公里 | =60公里 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 修建渠道数量 | >=1条 | =1条 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资额 | <=158.32万元 | =158.32万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源利用率，增加村民收入 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大有镇2023年度自治区基层党组织资金（大有村） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年度基层组织建设民生项目资金用于改善基层阵地服务设施，满足基层干部和群众工作、生活需求，发挥基层党组织在实施乡村振兴战略中的主力军，更好地服务群众、凝聚群众。 |  |  |  | 项目已全部竣工，最终结算价格25万元，按照审定价格支付。对大有村文化阵地外墙墙面进行重新粉刷，同时对办公室进行装修，打造图书阅览室、村民舞蹈室、党员活动室、积分超市等村民活动场所，确保文化阵地能够更好地服务群众。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励的基层党组织个数 | >=1个 | =1个 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村补助标准 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织凝聚力、战斗力 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 基层党组织活动场所环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大有镇人民政府JHSY费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、使用此笔资金进行JHSY政策宣传，开展宣传活动。 2、使用此笔资金购买办公用品。 3、使用此笔资金慰问计生特困家庭10户，每季度一次 使用此笔资金促进我乡JHSY工作的开展，切实做好JHSY宣传、育龄妇女的管理等工作等，解决了JHSY宣传工作资金困难的问题。 |  |  |  | 1、使用此笔资金进行JHSY政策宣传，开展宣传活动。 2、使用此笔资金购买办公用品。 3、使用此笔资金慰问计生特困家庭10户，每季度一次 使用此笔资金促进我乡JHSY工作的开展，切实做好JHSY宣传、育龄妇女的管理等工作等，解决了JHSY宣传工作资金困难的问题。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问计生特困家庭 | >=10户 | =10户 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 完成孕前优生检查 | >=20对 | =20对 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传活动完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付JHSY经费 | <=6.23万元 | =6.23万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众JHSY政策知晓率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | JHSY宣传员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大有镇渭户村乡村文化阵地及配套设施工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 28.93 | 10 | 72.33% | 7.23分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 28.93 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 健身器材的安装不仅改善了农民群众参与体育健身活动的条件，而且美化了农村环境，有力推动了乡村振兴基础设施提升，对建设社会主义新农村、丰富农民业余文化生活发挥了重要作用。 |  |  |  | 项目已完工目前正在竣工结算，工程款支付72.33%，待竣工结算完成后支付剩余工程款。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大有镇渭户村文化阵地面积 | >=600平方米 | =600平方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 新建大有镇渭户村文化阵地 | >=1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=40万元 | =28.9266万元 | 20 | 6.16 | 项目未完成结算，导致工程款未支付完。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活幸福指数 | 长期 | 部分达成目标 | 20 | 12.00 | 项目未完成结算，导致工程款未支付完。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 71.24分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财教〔2022〕63号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、保障我镇文化站免费开放活动的正常开展 2、及时支付文化站免费开放活动所需的各项费用。 3、贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥乡镇文化站提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，促进社会和谐稳定、稳定。 保障文化活动经费1次，验收合规性达100%。 |  |  |  | 1、保障我镇文化站免费开放活动的正常开展 2、及时支付文化站免费开放活动所需的各项费用。 3、贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥乡镇文化站提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，促进社会和谐稳定、稳定。 保障文化活动经费1次，验收合规性达100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障文化活动经费次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合规性 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金总额 | <=4万元 | =4万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金总额 | <=0.46万元 | =0.46万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展文化活动资金投入 | <=4.46万元 | =4.46万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》