附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：2025年财政就业补助资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：潘锦华

填报时间：2026年04月22日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
为深入贯彻落实国家、自治区及昌吉州关于稳就业、保民生的决策部署，有效应对当前经济形势下的就业结构性矛盾，稳定和扩大就业规模，保障重点群体就业权益，吉木萨尔县人力资源和社会保障局设立2025年财政就业补助资金项目。当前我县仍存在就业困难人员帮扶力度不足、劳动者技能与市场需求匹配度不高、创业带动就业效应不强、公共就业服务供给有待优化等问题，影响就业质量提升和民生保障水平。本项目的实施，旨在通过社保补贴、公益性岗位安置、创业扶持、职业技能培训等政策工具，精准解决上述问题，兜牢重点群体就业底线，提升劳动者就业创业能力，优化公共就业服务体系，推动实现更加充分更高质量的就业，为全县经济社会稳定发展提供坚实的就业保障。
2.主要内容
（1）项目名称：2025年财政就业补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、创业圆梦计划、创业服务活动补贴、开展职业指导、政策宣讲等活动、技工院校就业公共服务站活动经费、公共就业服务活动补助。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县人力资源和社会保障局。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：截至2025年12月31日，项目实际支出1550.26万元，预算执行率99.94%。已完成1596人享受企业吸纳就业人员社会保险补贴，已完成87人享受公益性岗位补贴，未就业高校毕业生44人参加“圆梦计划”培训班，32人取得合格证书；各类补贴准确发放率均达100%。通过项目的实施，城镇新增就业达到2532人，政策知晓率达到98.00%，受益人员满意度达到95%。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽了就业困难人员的就业渠道，解决了一部分人员的就业问题，保障了其基本生活，改善了社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用，完成年度城镇新增就业、农村富余劳动力转移就业等目标任务。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①　贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
②　拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
③　负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
④　统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。
⑤　会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。
⑥　会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。
⑦　会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。
⑧　会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
⑨　统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
⑩　受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
？　承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
？　指导、监督直属单位的人力资源和社会保障管理工作。指导所属相关协会等社团工作。
？　完成县委、县人民政府交办的其他任务。
？　职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
？　负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。
（2）机构设置情况
单位内设机构：办公室；就业科；工资福利、职称管理科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1551.18万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金1551.18万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金1551.18万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金1550.89万元，预算执行率99.94%，结余资金0.29万元。本项目资金主要用于支付社会保险补贴1244.93万元，享受社会保险补贴人数1596人；职业培训补贴152.03万元，享受职业培训补贴人次数1564人次；公益性岗位补贴136.73万元，享受公益性岗位补贴人数87人。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
2025年计划至少1000人享受企业吸纳就业人员社会保险补贴，至少178人享受自主创业社保补贴、普通灵活就业社保补贴、高校毕业生到企业就业社保补贴，至少61人享受公益性岗位补贴，至少32人未就业高校毕业生参加“圆梦计划”培训班，确保各类补贴准确发放率均达到100%；确保各类补贴标准符合《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的规定标准；项目预计在2025年12月10日前完成，待项目完成后，城镇新增就业2650人，高校毕业就业率达到90.00%，政策知晓率达到98.00%以上，受益人员满意度达到95%。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽就业困难人员的就业渠道，解决一部分人员的就业问题，保障其基本生活，改善社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用，完成年度城镇新增就业、农村富余劳动力转移就业等目标任务。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“享受社会保险补贴人数”指标，预期指标值为“大于等于1000人”；
“自主创业社保补贴”指标，预期指标值为“大于等于178人”；
“未就业高校毕业生参加“圆梦计划”培训班人数”指标，预期指标值为“大于等于32人”。
“公益性岗位安置就业人数”指标，预期指标值为“大于等于61人”。
②质量指标
“社会保险补贴发放准确率”指标，预期指标值为“等于100%”；
“公益性岗位补贴发放准确率”指标，预期指标值为“等于100%”。
③时效指标
“各类补贴发放及时性”指标，预期指标值为“等于100%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“公益性岗位补贴人均标准”指标，预期指标值为“小于等于1540元/月”。
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“城镇新增就业人数”指标，预期指标值为“大于等于2650人”；
②社会效益指标
“年末城镇调查失业率”指标，预期指标值为“小于等于0.35%”；
“政策知晓率”指标，预期指标值为“大于等于98%”。
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益补贴人员满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2025年财政就业补助资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年财政就业补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
周艳娥（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
张瑜（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘玲娜（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月2日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是重点就业帮扶指标超额完成，享受社会保险补贴人数、自主创业社保补贴人数、公益性岗位安置人数均超额完成年度目标，有效兜牢了就业困难人员、高校毕业生等重点群体的就业底线，民生保障作用充分发挥。
二是就业服务质效持续提升，通过开展职业指导、政策宣讲、创业服务等活动，劳动者就业创业能力显著增强，公共就业服务体系不断完善，群众满意度较高。
三是资金使用规范高效，严格落实就业补助资金管理要求，专款专用、专账核算，资金拨付及时率100%，未发生违规使用问题，资金使用效益突出。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为85.94分，评价结果为良。实际已完成1596人享受企业吸纳就业人员社会保险补贴，已完成87人享受公益性岗位补贴，未就业高校毕业生44人参加“圆梦计划”培训班，32人取得合格证书；各类补贴准确发放率均达100%。通过项目的实施，城镇新增就业达到2532人，政策知晓率达到98.00%，受益人员满意度达到95%。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽了就业困难人员的就业渠道，解决了一部分人员的就业问题，保障了其基本生活，改善了社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用，完成年度城镇新增就业、农村富余劳动力转移就业等目标任务。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21 19 16.39 19.56 10 85.94
得分率 100% 100% 54.63% 97.78% 100% 85.94%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合符合《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》相关政策；本项目立项符合《吉木萨尔县人力资源和社会保障局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹建立覆盖城乡的社会保障体系”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2080799”经济分类为“30399”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）文件、《昌吉州就业资金使用管理实施细则》（昌州财社〔2019〕97号}）要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2025年计划至少1000人享受企业吸纳就业人员社会保险补贴，至少178人享受自主创业社保补贴、普通灵活就业社保补贴、高校毕业生到企业就业社保补贴，至少61人享受公益性岗位补贴，至少32人未就业高校毕业生参加“圆梦计划”培训班，确保各类补贴准确发放率均达到100%；确保各类补贴标准符合《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的规定标准；项目预计在2025年12月10日前完成，待项目完成后，城镇新增就业2650人，高校毕业就业率达到90.00%，年末城镇调查失业率控制在0.35%以内，政策知晓率达到98.00%以上，受益人员满意度达到95%。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽就业困难人员的就业渠道，解决一部分人员的就业问题，保障其基本生活，改善社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用，完成年度城镇新增就业、农村富余劳动力转移就业等目标任务”。
②该项目实际工作内容为：完成拨付社保补贴、公益性岗位补贴、创业圆梦计划培训补贴、创业服务活动补贴、技工院校就业公共服务站活动经费、公共就业服务活动补助。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，1596人享受企业吸纳就业人员社会保险补贴，已完成87人享受公益性岗位补贴，未就业高校毕业生44人参加“圆梦计划”培训班，32人取得合格证书；各类补贴准确发放率均达100%。通过项目的实施，城镇新增就业达到2532人，政策知晓率达到98.00%，受益人员满意度达到95%。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽了就业困难人员的就业渠道，解决了一部分人员的就业问题，保障了其基本生活，改善了社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用，完成年度城镇新增就业、农村富余劳动力转移就业等目标任务，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1551.18万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1551.18万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，定量指标12个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“享受社会保险补贴人数”“自主创业社保补贴”“未就业高校毕业生参加“圆梦计划”培训班人数”“公益性岗位安置就业人数”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“各类补贴发放及时性”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目通过《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》（新人社规[2020]1号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整新疆维吾尔自治区最低工资标准的通知》（新政发[2024]66号）文件的标准，根据实际补助的人员、企业数量编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、创业圆梦计划、创业服务活动补贴、开展职业指导、政策宣讲等活动、技工院校就业公共服务站活动经费、公共就业服务活动补助等补助，项目实际内容为完成拨付社保补贴、公益性岗位补贴、创业圆梦计划培训补贴、创业服务活动补贴、技工院校就业公共服务站活动经费、公共就业服务活动补助，预算申请与《就业补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1551.18万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：中央财政就业补助资金1289万元、自治区就业补助资金12.18万元、县级配套就业补助资金250万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请县级配套就业补助项目资金的请示》和《就业补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2024〕80号）、《关于提前下达2025年中央财政就业补助资金{第二批}预算的通知》（昌州财社〔2025〕39号）、《关于提前下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2024〕121号），本项目实际到位资金1551.18万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1551.18万元，其中：财政安排资金1551.18万元，其他资金0万元，实际到位资金1551.18万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1551.18/1551.18）×100.00%=100%。得分=（99.98%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1550.26万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1550.26/1551.18）×100.00%=99.94%；
项目已完成，总体完成率为105.88%；
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》《昌吉州就业资金使用管理实施细则》《人社局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《财务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2025年财政就业补助资金项目工作领导小组，由贾孟泽任组长，负责项目的组织工作；李忠任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王琴和马明和，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分16.39分。
1.数量指标完成情况分析
“享受社会保险补贴人数”指标：预期指标值为“大于等于1000人”，实际完成指标值为“等于1596人”，指标完成率为159.6%。扣分原因分析：符合社会保险补贴申领条件的人员基数较预期大幅提升，超额完成目标。根据2025年吉木萨尔县就业资金决算文件显示，实际完成值为1596人。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得2.83分。
“自主创业社保补贴”指标：预期指标值为“大于等于178人”，实际完成指标值为“等于205人”，指标完成率为115.17%。扣分原因分析：多项创业扶持政策加持，降低创业门槛与经营成本，激发群众创业热情，新增自主创业主体数量较预期大幅增长，符合条件的人员基数持续扩大。根据昌吉州2025年享受各类补贴人员台账文件显示，实际完成值为1596人。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.24分。
“未就业高校毕业生参加“圆梦计划”培训班人数”指标：预期指标值为“大于等于32人”，实际完成指标值为“等于32人”，指标完成率为100%。根据2025年圆梦计划培训工作资料文件显示，实际完成值为32人。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得2分。
“公益性岗位安置就业人数”指标：预期指标值为“大于等于61人”，实际完成指标值为“等于87人”，指标完成率为142%。扣分原因分析：通过乡镇劳动保障所、社区网格、入户走访等多渠道，广泛宣传公益性岗位安置政策、岗位待遇与申请流程，提升就业困难人员知晓度与报名积极性，确保符合条件人员应安尽安。根据2025年吉木萨尔县就业资金决算文件显示，实际完成值为87人。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得3.48分。
2.质量指标完成情况分析
“社会保险补贴发放准确率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“公益性岗位补贴发放准确率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
3.时效指标完成情况分析
“各类补贴发放及时性”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“公益性岗位补贴人均标准”指标：预期指标值为“小于等于1540元/月”，实际完成指标值为“等于1890元/月”，指标完成率为100%。扣分原因分析：因政策调整，补贴标准上升。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得1.84分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分19.69分。
1.经济效益完成情况分析
“城镇新增就业人数”指标：预期指标值为“大于等于2650人”，实际完成指标值为“等于2532人”，指标完成率为95.55%。扣分原因分析：企业用工需求收缩，新增就业岗位不足。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得6.69分。
2.社会效益完成情况分析
“年末城镇调查失业率”指标：预期指标值为“小于等于0.35%”，实际完成指标值为“等于5.5%”，指标完成率为100.00%。根据2026年2月发布的《2026年吉木萨尔县人民政府工作报告》，2025年吉木萨尔县落实多渠道灵活就业政策，全年城镇新增就业2659人，农村劳动力外出务工1.54万人次，开发城乡公益性岗位236个，城镇调查失业率控制在5.5%以内。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
“政策知晓率”指标：预期指标值为“小于等于98%”，实际完成指标值为“等于98%”，指标完成率为100.00%。实现政策红利精准直达、资金使用高效规范、就业服务提质增效，为稳定就业局势、保障民生福祉、优化营商环境提供有力支撑。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益补贴人员满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在就业补助资金项目实施过程中，我单位始终坚持以稳就业、保民生为核心目标，统筹推进政策落地、资金监管与服务优化，形成了一套可复制、可推广的工作机制。
一是健全统筹推进机制，压实工作责任。建立“人社牵头、多部门协同、乡镇（街道）落实”的三级联动体系，将各项补助指标细化分解到具体岗位和责任人，定期召开调度会研判进度、破解难题，确保项目推进有抓手、有落实。
二是强化政策宣传引导，扩大知晓覆盖。采取“线上+线下”融合模式开展政策宣讲，线上依托政务新媒体推送政策解读，线下深入企业、社区、校园开展专场宣讲，实现就业补助政策知晓率达98%以上，有效推动符合条件的企业和群众主动申报、应享尽享。
三是规范资金全流程管理，确保安全高效。严格执行就业补助资金管理办法，实行专账核算、专款专用，建立“申请-审核-公示-发放”全流程闭环管理，依托信息化系统实现补贴发放全程可追溯，资金拨付及时率达100%，未发生违规使用问题。
四是聚焦重点群体帮扶，提升服务质效。针对就业困难人员、高校毕业生、失业人员等重点群体，提供“一对一”就业帮扶，通过公益性岗位安置、社保补贴、创业扶持等政策组合拳，其中享受社会保险补贴人数实际完成1596人，超额完成年度目标，切实发挥了就业补助资金的民生保障作用。
（二）存在的问题及原因分析
1、 各项补贴及岗位安置指标完成质量整体优异，仅部分工作精细化水平仍有提升空间。
本年度就业补助核心产出指标完成情况总体良好，其中享受社会保险补贴目标大于等于1000人，实际完成1596人，大幅超额完成；自主创业社保补贴、公益性岗位安置人数均超额完成年度目标，政策惠及面、群众获得感显著提升。但在工作推进中仍存在精细化、差异化服务不足的问题：一是政策精准推送力度仍需加强，部分灵活就业群体、新业态从业人员对阶段性、专项性就业扶持政策掌握不够全面；二是后续跟踪服务机制不够完善，对已享受补贴、已安置岗位人员的动态跟踪、就业稳定性监测不够系统；三是宣传服务多以普适性宣讲为主，针对不同年龄、不同就业状态群体的个性化、精准化指导仍需细化。
2、城镇新增就业人数未达目标，市场主体吸纳就业能力不足。
城镇新增就业人数目标值大于等于2650人，实际完成2532人，完成率为95.55%，未达到年度目标。主要原因：一是受宏观经济形势影响，中小微企业经营压力较大，用工需求有所收缩，新增岗位开发难度加大；二是劳动力市场结构性矛盾突出，部分劳动者技能与市场需求不匹配，导致“招工难”与“就业难”并存，影响了城镇新增就业的整体规模；三是城镇新增就业统计口径优化调整，部分灵活就业人员、跨区域就业人员未及时纳入统计范围，对指标完成情况造成一定影响。

六、有关建议

1、 持续巩固超额指标成效，全面提升就业服务精细化水平。
持续放大社保补贴、自主创业补贴、公益性岗位安置超额完成的工作成效，常态化做好政策落地保障。一是推行精准化、分众化政策宣传，针对灵活就业人员、新业态从业者、创业群体、就业困难群体分类推送适配政策，补齐政策知晓薄弱环节；二是建立享受政策人员动态台账，加强后续跟踪回访、就业状态监测、权益保障跟进，持续巩固帮扶成效；三是持续优化帮办代办服务，简化申报流程、压缩办理时限，持续提升群众办事便利度，确保惠民政策持续高效落地、应享尽享。
2. 多措并举扩容新增就业，全力化解结构性就业矛盾。
一是强化市场主体稳岗扩岗扶持，持续落实社保补贴、稳岗扶持等惠企政策，提振企业用工信心，挖掘市场就业增量；二是精准开展职业技能培训，紧扣辖区产业发展和企业岗位需求开展订单式、定向式培训，提升劳动者岗位适配能力，缓解结构性就业矛盾；三是健全就业摸排统计机制，联动乡镇、社区、市场监管等多方力量，常态化开展就业信息摸排，做到就业数据动态更新、应统尽统，全力提升城镇新增就业完成质量。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。