附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：中央农业经营主体能力提升项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县农业农村局

主管部门（公章）：吉木萨尔县农业农村局

项目负责人（签章）：朱边疆

填报时间：2026年04月28日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大，二十届三中全会和中央农村工作会议，2025年中央一号文件精神，第三次中央新疆工作座谈会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于"三农"工作的重要论述和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，以提高粮棉综合产能为目标，深入推进粮棉作物大面积单产提升行动，大力培育社会化服务市场，提升我县农民合作社和家庭农场生产经营水平，增强服务带动小农户能力，积极推广规模化，专业化，集约化的现代农业生产方式，为增强粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。
2.主要内容
（1）项目名称：中央农业经营主体能力提升项目
（2）项目主要内容：
农业社会化服务项目：
①重点支持粮油等重要农产品关键薄弱环节。加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进粮食作物大面积单产提升。聚焦区，州《粮棉油产能提升行动工作方案》要求，重点在全县整建制粮食产能提升示范村，粮食百万千产能提升示范点，粮食作物主产区围绕粮食作物大面积单产提升，尤其是山区乡镇山旱丘陵地小麦的单产提升开展农业社会化服务，项目资金优先服务小麦，玉米，油料(油葵，红花)等作物，全面落实《昌吉州小麦，玉米和棉花优质高产栽培技术要点》，产前优先补助使用分流式联合整地机开展整地，耙地作业服务，产中优先补助使用种肥分施播种机，玉米密植播种机播种作业，与密植配套的水肥全程精准调控技术推广，一喷多促，病虫害统防统治，机收减损等关键技术落实，产后优先补助残膜回收，粮食作物烘干仓储等关键薄弱环节，鼓励良田良种，良机良法深度融合的综合性解决方案集成推广应用。在保证完成粮食作物农业生产托管项目任务的前提下，利用少量适度项目资金探索开展特色经济作物全程生产托管服务，通过大力开展农业社会化服务，将先进生产技术和管理经验及时导入小农户，示范带动大面积单产提升，小麦玉米等粮食作物平均单产提升5%以上。
②引导服务主体健全联农带农机制。安排服务小农户(种植面积300亩以下的农业经营户)的补助资金或面积，占比应高于60%。重点支持农民合作社，家庭农场，农业服务公司等服务主体为小农户开展服务。在综合考虑本地承包地面积，服务主体数量等因素情况下，2025年县域内承担项目任务的服务主体不低于7家，单个服务主体承担项目资金补助标准不超过总项目资金的20%，对接受服务的单个规模经营主体(不含农村集体经济组织规模化经营面积)补助金额不超过15万元，防止政策垒大户。
③推进试点示范和乡村人才振兴。项目资金向农业社会化服务试点乡镇和试点村倾斜，推进试点开展农业社会化服务经验和模式创新，形成可复制推广的试点成果。在同等条件下，优先支持乡村产业振兴带头人"头雁"培育对象，"耕耘者"振兴计划培训学员，纳入县人才库或辅导员名录人员的所在的社会化服务组织承接项目，充分发挥其辐射带动和示范引领作用。主要描写本项目涉及的用途、范围以及主要内容。注意要区别于总体绩效目标。
农民合作社培育、家庭农场培育项目：
①支持主体参与粮油大面积单产提升。支持新型农业经营主体率先承担大面积单产提升，率先面向小农户提供高效便捷服务，率先开展技术集成和模式展示，率先展示单产提升成效。
②支持主体提高生产经营发展水平。支持农民合作社和家庭农场改善生产设施条件，开展标准化生产，建立农产品质量安全追溯和检验检测制度。加强品牌建设，拓展营销渠道，提高生产经营发展水平。
③支持主体提升联农带农服务能力。支持新型农业经营主体强化成员管理，通过盈余返还，订单带动，吸纳就业等方式与小农户建立稳定的利益联结关系，带动小农户提升综合生产能力和发展水平。
3.实施情况
（1）实施主体：
农业社会化服务项目：
标项一：吉木萨尔县金满园农机专业合作社；
标项二：吉木萨尔县庆鑫发农业专业合作社；
标项三：吉木萨尔县聚力农业发展专业合作社；
标项四：吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司；
标项五：吉木萨尔县星硕农机专业合作社；
标项六：吉木萨尔县为乐农业专业合作社；
标项七：吉木萨尔县大有镇田园乐劳动服务专业合作社；
标项八：吉木萨尔县鑫旺药材种植专业合作社；
标项九：吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社；
第二批资金：吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社。
农民合作社培育、家庭农场培育项目：
吉木萨尔县金满园农机专业合作社；
吉木萨尔县庆阳湖乡斯派种植家庭农场；
吉木萨尔县三台镇顺锦种植家庭农场；
吉木萨尔县硕果丰种植家庭农场。
（2）实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
（3）实施情况：
农业社会化服务项目：
根据《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕5号）及《关于下达2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕15号）文件精神，2025年中央下达吉木萨尔县农业社会化服务项目资金1250万元，主要用于补助粮食、油料、糖类作物的农业生产托管服务。
根据国家、区、州项目实施方案，县农业农村局高度重视，联合财政局制定下发了《吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》，同步成立了以农业农村局党组副书记、局长陈惠玲同志为组长，农业农村局党组成员、农经中心党支部书记朱边疆同志为副组长的项目实施领导小组，并组织各乡（镇）召开2025年农业社会化服务工作推进会，积极研究部署2025年农业社会化服务工作落实目标及措施。
2025年7月9日通过公开招标程序确定吉木萨尔县金满园农机专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项一）实施主体，目标任务即在北庭镇完成农业生产全程托管服务面积25000亩、完成多环节托管服务面积10000亩；吉木萨尔县庆鑫发农业专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项二）实施主体，目标任务即在老台乡完成农业生产全程托管服务面积8900亩、完成多环节托管服务面积10000亩；吉木萨尔县聚力农业发展专业合作社为吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项三）实施主体，目标任务即在庆阳湖乡完成农业生产全程托管服务面积27000亩、完成多环节托管服务面积4000亩，在三台镇完成农业生产全程托管服务面积6200亩、完成多环节托管服务面积5000亩；吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司为吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项四）实施主体，目标任务即在二工镇完成农业生产全程托管服务面积34000亩、完成烘干仓储20000吨；吉木萨尔县星硕农机专业合作社为吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项五）实施主体，目标任务即在二工镇完成农业生产全程托管服务面积26000亩、完成多环节托管服务面积8000亩；吉木萨尔县为乐农业专业合作社为吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项六）实施主体，目标任务即在大有镇完成农业生产全程托管服务面积1000亩、完成多环节托管服务面积38000亩。7月11日第三方招标代理机构新疆雅鑫盛工程管理咨询有限公司和县农业农村局向6家中标方下发了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目中标通知书，7月15日县农业农村局与6家服务主体分别签订了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施合同，6家项目实施主体全面按照项目实施合同开展了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施工作。
2025年7月31日通过公开招标程序确定吉木萨尔县大有镇田园乐劳动服务专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项七）实施主体，目标任务即在新地乡完成农业生产多环节托管服务面积15000亩、完成田间管理30000亩；吉木萨尔县鑫旺药材种植专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项八）实施主体，目标任务即在泉子街镇完成农业生产全程托管服务面积1000亩、完成多环节托管服务面积25000亩；吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社为吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（标项九）实施主体，目标任务即在泉子街镇完成农业生产多环节托管服务面积15000亩。8月2日第三方招标代理机构新疆雅鑫盛工程管理咨询有限公司和县农业农村局向3家中标方下发了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目中标通知书，8月5日县农业农村局与3家服务主体分别签订了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施合同，3家项目实施主体全面按照项目实施合同开展了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施工作。
2025年11月6日通过公开招标程序确定吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（第二批项目资金）实施主体，目标任务即在泉子街镇完成农业生产全程托管服务面积10000亩。11月8日第三方招标代理机构新疆雅鑫盛工程管理咨询有限公司和县农业农村局向吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社下发了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目中标通知书，11月11日县农业农村局与吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社签订了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施合同，吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社全面按照项目实施合同开展了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施工作。
2025年12月2日通过公开遴选确定吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社为我县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目（结余资金）实施主体，目标任务即在泉子街镇完成农业生产多环节托管服务面积1717.95亩。12月12日县农业农村局与吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社签订了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施（补充）合同，吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社全面按照项目实施合同开展了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施工作。
经验收，吉木萨尔县金满园农机专业合作社在北庭镇完成农业生产全程托管服务面积25120亩，其中小麦生产全程托管服务面积7813亩、玉米生产全程托管服务面积17307亩，在北庭镇完成农业生产多环节托管服务面积10000亩，其中小麦生产多环节托管服务面积2142.5亩、玉米生产多环节托管服务面积7857.5亩。
吉木萨尔县庆鑫发农业专业合作社在老台乡完成农业生产全程托管服务面积11617亩，其中小麦生产全程托管服务面积6596亩、玉米生产全程托管服务面积5021亩，在老台乡完成农业生产多环节托管服务面积25934亩，其中小麦生产多环节托管服务面积10037亩、玉米生产多环节托管服务面积15897亩。
吉木萨尔县聚力农业发展专业合作社在庆阳湖乡、三台镇完成农业生产全程托管服务面积33395亩，其中小麦生产全程托管服务面积11079亩、玉米生产全程托管服务面积22316亩，在庆阳湖乡、三台镇完成农业生产多环节托管服务面积9000亩，其中小麦生产多环节托管服务面积4921亩、玉米生产多环节托管服务面积4079亩。
吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司在二工镇完成农业生产全程托管服务面积34000亩，其中小麦生产全程托管服务面积11729亩、玉米生产全程托管服务面积22271亩，在二工镇完成玉米烘干仓储服务23788.75吨。
吉木萨尔县星硕农机专业合作社在二工镇完成农业生产全程托管服务面积29578.7亩，其中小麦生产全程托管服务面积7563亩、玉米生产全程托管服务面积22015.7亩，在二工镇完成农业生产多环节托管服务面积25604.3亩，其中小麦生产多环节托管服务面积2779.2亩、玉米生产多环节托管服务面积22825.1亩。
吉木萨尔县为乐农业专业合作社在大有镇完成农业生产全程托管服务面积1018.49亩，其中小麦生产全程托管服务面积1018.49亩，在大有镇完成农业生产多环节托管服务面积38823.1亩，其中小麦生产多环节托管服务面积32355.4亩、玉米生产多环节托管服务面积6467.7亩。
吉木萨尔县大有镇田园乐劳动服务专业合作社在新地乡完成农业生产多环节托管服务面积16093亩，其中小麦生产多环节托管服务面积16093亩，已完成田间管理服务面积30000亩。
吉木萨尔县鑫旺药材种植专业合作社在泉子街镇完成农业生产全程托管服务面积2312.9亩，其中小麦生产全程托管服务面积1988.3亩、玉米生产全程托管服务面积50亩、油料生产全程托管服务面积274.6亩，在泉子街镇完成农业生产多环节托管服务面积28345.2亩，其中小麦生产多环节托管服务面积24705.79亩、玉米生产多环节托管服务面积1158.28亩、油料生产多环节托管服务面积2481.13亩。
吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社在泉子街镇完成农业生产多环节托管服务面积15262.61亩，其中小麦生产多环节托管服务面积13999.01亩、油料生产多环节托管服务面积1263.6亩。
吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社目前已完成农业生产全程托管服务面积18221.7亩，其中小麦生产全程托管服务面积6044.7亩、玉米生产全程托管服务面积12177亩。
吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升(农业社会化服务)项目十家实施主体均已完成项目实施任务。2025年8月至12月分批次由县财政局向吉木萨尔县金满园农机专业合作社（标项一）拨付117.4万元、向吉木萨尔县庆鑫发农业专业合作社（标项二）拨付134.864万元、向吉木萨尔县聚力农业发展专业合作社（标项三）拨付115.9152万元、向吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司（标项四）拨付160.048万元，向吉木萨尔县星硕农机专业合作社（标项五）拨付137.2万元，向吉木萨尔县为乐农业专业合作社（标项六）拨付182.71万元，向吉木萨尔县大有镇田园乐劳动服务专业合作社（标项七）拨付118.35万元，向吉木萨尔县鑫旺药材种植专业合作社（标项八）拨付142.23万元，向吉木萨尔县泉子街镇丰源种植专业合作社（标项九）拨付91.7828万元，向吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社拨付49.5万元。
农民合作社培育、家庭农场培育项目：
根据《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕5号）及《关于下达2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕15号）文件精神，2025年中央下达吉木萨尔县农民合作社培育、家庭农场培育项目资金25万元。
根据国家、区、州项目实施方案，县农业农村局高度重视，结合我县实际，制定了《吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案》。
经在县人民政府网站发布项目实施主体公开申报并遴选公告、公开报名、村级审核、乡镇推荐、资格审查、实地核查、农业农村局党组会议决定、县政府网站遴选结果公示等程序，2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目农民合作社培育项目实施主体由吉木萨尔县金满园农机专业合作社承担，补贴资金10万元；家庭农场培育项目由吉木萨尔县庆阳湖乡斯派种植家庭农场、吉木萨尔县三台镇顺锦种植家庭农场、吉木萨尔县硕果丰种植家庭农场承担，每家补贴资金5万元，合计15万元。
2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育）项目由吉木萨尔县金满园农机专业合作社实施，项目补助资金10万元，农民合作社自筹资金比例不低于项目补助资金的15%。吉木萨尔县金满园农机专业合作社申报购置农机项目。项目实施内容为：购置昌吉市金世通农机2BZY-38窄行匀播摘灌播种机3台。项目预算总资金12.45万元，其中自筹资金2.45万元、项目补助资金10万元。
2025年农业经营主体能力提升（家庭农场培育）项目由3家家庭农场实施，合计项目补助资金15万元，每家承担项目实施家庭农场补助5万元，其中家庭农场自筹资金比例不低于项目补助资金的20%。
吉木萨尔县庆阳湖乡斯派种植家庭农场申报购置农机项目。项目实施内容为：购置雷沃欧豹M704-2S（G4）拖拉机1台。项目预算资金7.8万元，其中自筹资金2.8万元、项目补助资金5万元。
吉木萨尔县三台顺锦种植家庭农场申报购置农机项目。项目实施内容为：购置1LFTT-550S液压翻转犁1台。项目预算资金11.8万元，其中自筹资金6.8万元、项目补助资金5万元。
吉木萨尔县硕果丰种植家庭农场申报购置农机项目。项目实施内容为：购置雷沃欧豹M704-2X（G4）拖拉机1台。项目预算资金8.8万元，其中自筹资金3.8万元、项目补助资金5万元。
吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目已完成，经过实施主体提交自验报告及验收相关资料，县农业农村局联合县财政局组成验收小组通过查阅项目实施档案资料、实地查看等方式验收并形成验收报告，1家农民专业合作社和3家家庭农场均按照项目实施方案完成了项目实施内容，验收合格。
经验收，吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目均已完成实施任务。2025年9月24日由县财政局向吉木萨尔县金满园农机专业合作社拨付10万元、向吉木萨尔县庆阳湖乡斯派种植家庭农场拨付5万元、向吉木萨尔县三台镇顺锦种植家庭农场拨付5万元、向吉木萨尔县硕果丰种植家庭农场拨付5万元。
4.项目实施主体
（1）主要职能
农业社会化服务项目：
①确定项目实施试点乡镇和试点村；
②服务对象自主申报并公示；
③公开招标确定项目实施主体；
④对参加农业生产托管服务作物和面积进行严格审核；
⑤签订农业社会化服务合同；
⑥组织项目实施；
⑦加强服务农作物和面积核查；
⑧项目检查验收；
⑨补助资金公开公示；
⑩项目资金拨付。
农民合作社培育、家庭农场培育项目：
①加强组织领导；
②公开项目实施；
③加强指导和监督；
④加强对项目的验收和资金的监管；
⑤开展项目实施绩效评价。
（2）机构设置情况
单位内设机构：农业社会化（新型农业经营主体）服务中心。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1275万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金），其中：财政资金1275万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金1275万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金1275万元，预算执行率100%。农业社会化服务项目资金主要用于服务小农户补助60%、服务规模经营户补助40%；农民合作社培育、家庭农场培育项目主要用于补助农民合作社10万元、补助家庭农场15万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
2025年计划完成农业生产托管服务30万亩，培育农民专业合作社1家、培育家庭农场3家。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“农业生产托管服务面积”指标，预期指标值为“大于等于30万亩”；
“农民合作社培育数量”指标，预期指标值为“大于等于1个”；
“家庭农场培育数量”指标，预期指标值为“大于等于3个”；
②质量指标
“补助资金发放准确率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“补助资金发放及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“农民合作社培育补助资金”指标，预期指标值为“等于10万元/家”；
“家庭农场培育补助资金”指标，预期指标值为“等于5万元/家”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“农民合作社节本”指标，预期指标值为“等于10万元”；
“家庭农场节本”指标，预期指标值为“等于15万元”；
②社会效益指标
“促进粮食作物单产提升”指标，预期指标值为“有效提升”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益农户或者合作社、家庭农场满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目及2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目及中央农业经营主体能力提升项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
朱边疆（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
夏岳丽（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
高文奡（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是吉木萨尔县依托农业社会化服务项目，组织专业服务队伍为农户提供良种推广、测土配方施肥、病虫害绿色防控、标准化田间管理等全流程技术服务，推动粮食作物生产向精细化、科学化方向转变。项目实施后，小麦平均亩产为501.02公斤，较去年平均亩产475.2公斤相比单产提升5.4%；玉米平均亩产为1033.5公斤，较去年平均亩产984.1公斤相比单产增加5.02%。粮食作物大面积单产提升，有效夯实了全县粮食安全的物质基础，守护了群众的“面袋子”。
二是吉木萨尔县以项目建设为契机，统筹规划、合理布局，新建现代农事服务中心3个。各服务中心集农资仓储、农机停放、技术培训、烘干加工等功能于一体，为周边农户提供“一站式”“全方位”农事服务，解决了以往农业生产中服务分散、设施不足的难题，为农业社会化服务体系高效运转奠定了坚实基础。
三是吉木萨尔县通过政策扶持、资金引导、技术指导等方式，积极培育壮大农业社会化服务主体。2025年，全县新成立农业社会化服务组织4家，服务类型涵盖耕种防收全程托管、技术咨询、产销对接等多个领域。各类服务组织的蓬勃发展，有效激发了农业社会化服务市场活力，形成了多元主体协同服务的良好格局。
四是吉木萨尔县通过规模化、集约化的社会化服务，降低了农业生产的物化成本和人工成本。同时通过集成优选品种、导航播种、干播湿出、水肥一体化、绿色防控、机械粒收等关键技术落实精量点播、化学调控，测土配方施肥、水肥一体化、化肥农药减施增效，带动小麦、玉米等粮食作物亩均产量提高10%，亩均增收150元，总体效益提高15%，每亩节本增效285元。实实在在的收益提升，不仅提高了农户参与农业社会化服务的积极性，更有力拓宽了农民增收致富渠道，为乡村振兴注入了持续动力。
五是聚焦粮油单产大面积提升重点目标，筛选规模化种植、技术基础较好的县级重点监测社、党组织领办合作社吉木萨尔县金满园农机专业合作社作为核心培育对象，优先给予资金、装备支持，引导培育主体发挥资源整合优势，明确其承担区域内社会化服务及单产提升任务，2025年金满园通过购置的3台金世通农机2BZY-38窄行匀播摘灌播种机积极开展农业社会化服务，为200余户小农户提供小麦、玉米等作物耕种防收农业生产托管服务35000亩，为标准化生产奠定基础。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成农业生产托管服务30万亩，培育农民专业合作社1家、培育家庭农场3家。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21 19 30 20 10 100
得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《关于做好2025年农业社会化服务工作的通知》（农（经综）函〔2025〕84号）、《关于印发〈自治区2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉的通知》（新农经函〔2025〕278号）、《关于印发〈昌吉州2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉的通知》（昌州农函〔2025〕44号）、《关于印发〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉通知》（吉农发〔2025〕49号）、《关于做好2025年培育农民合作社和培育家庭农场任务实施工作的通知》（农（经综）函〔2025〕70号）、《关于印发〈2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的通知》 （新农办经函〔2025〕74号）、《关于印发〈2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的通知》（昌吉州）、《关于上报〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的报告》（吉农发〔2025〕90号）中：“目标任务”内容；本项目立项符合《吉木萨尔县农村合作经济发展指导中心机构职能编制规定》中职责范围中的“完成县农业农村局交办的任务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉通知》（吉农发〔2025〕49号）、《关于上报〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的报告》（吉农发〔2025〕90号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成农业生产托管服务30万亩、培育农民合作社1家、培育家庭农场3家”。
②该项目实际工作内容为：开展农业生产托管服务，培育农民专业合作社、家庭农场。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了农业生产托管服务30万亩、培育农民合作社1家、培育家庭农场3家，促进粮食作物单产显著提升、农民合作社节本10万元、家庭农场节本15万元，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1275万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1275万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为91%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成农业生产托管服务30万亩、培育农民合作社1家、培育家庭农场3家，”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间（例）”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目制定了《关于印发〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉通知》（吉农发〔2025〕49号）、《关于上报〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的报告》（吉农发〔2025〕90号），即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为完成农业生产托管服务30万亩、培育农民合作社1家、培育家庭农场3家，项目实际内容为完成农业生产托管服务30万亩、培育农民合作社1家、培育家庭农场3家，预算申请与《关于印发〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案〉通知》（吉农发〔2025〕49号）、《关于上报〈吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案〉的报告》（吉农发〔2025〕90号）中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1275万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：农业社会化服务费用1250万元、农民合作社培育费用10万元、家庭农场培育费用15万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕5号）、《关于下达2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金预算通知》（昌州财农〔2025〕15号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕5号）、《关于下达2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金预算通知》（昌州财农〔2025〕15号），本项目实际到位资金1275万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1275万元，其中：财政安排资金1275万元，其他资金0万元，实际到位资金1275万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1275/1275）×100.00%=100%。得分=（1-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1275万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1275/1275）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农业农村局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《吉木萨尔县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局采购业务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《吉木萨尔县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局采购业务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吉木萨尔县2025年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目及农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目工作领导小组，由陈惠玲任组长，负责项目的组织工作；朱边疆任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：高文奡和刘雅洁，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“农业生产托管服务面积”指标：预期指标值为“大于等于30万亩”，实际完成指标值为“等于30万亩”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“农民合作社培育数量”指标：预期指标值为“大于等于1个”，实际完成指标值为“等于1个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“家庭农场培育数量”指标：预期指标值为“大于等于3个”，实际完成指标值为“等于3个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“补助资金发放准确率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
3.时效指标完成情况分析
“补助资金发放及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“农民合作社培育补助资金”指标：预期指标值为“等于10万元/家”，实际完成指标值为“等于10万元/家”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“家庭农场培育补助资金”指标：预期指标值为“等于5万元/家”，实际完成指标值为“等于5万元/家”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
“农民合作社节本”指标：预期指标值为“等于10万元”，实际完成指标值为“等于10万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
“家庭农场节本”指标：预期指标值为“等于15万元”，实际完成指标值为“等于15万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
2.社会效益完成情况分析
“促进粮食作物单产提升”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100.00%。达成年度指标
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益农户或者农民合作社满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于96%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、粮食单产稳步提升，筑牢粮食安全防线
粮食安全是“国之大者”。吉木萨尔县依托农业社会化服务项目，组织专业服务队伍为农户提供良种推广、测土配方施肥、病虫害绿色防控、标准化田间管理等全流程技术服务，推动粮食作物生产向精细化、科学化方向转变。项目实施后，小麦平均亩产为501.02公斤，较去年平均亩产475.2公斤相比单产提升5.4%；玉米平均亩产为1033.5公斤，较去年平均亩产984.1公斤相比单产增加5.02%。粮食作物大面积单产提升，有效夯实了全县粮食安全的物质基础，守护了群众的“面袋子”。
2、农事服务中心提档升级，夯实农业服务根基
完善的服务载体是提升农业社会化服务能力的前提。吉木萨尔县以项目建设为契机，统筹规划、合理布局，新建现代农事服务中心3个。各服务中心集农资仓储、农机停放、技术培训、烘干加工等功能于一体，为周边农户提供“一站式”“全方位”农事服务，解决了以往农业生产中服务分散、设施不足的难题，为农业社会化服务体系高效运转奠定了坚实基础。
3、服务组织队伍发展壮大，激发市场服务活力
社会化服务组织是联结小农户与大市场的桥梁。吉木萨尔县通过政策扶持、资金引导、技术指导等方式，积极培育壮大农业社会化服务主体。2025年，全县新成立农业社会化服务组织4家，服务类型涵盖耕种防收全程托管、技术咨询、产销对接等多个领域。各类服务组织的蓬勃发展，有效激发了农业社会化服务市场活力，形成了多元主体协同服务的良好格局。
4、节本增效成果显著，拓宽农民增收渠道
让农民得实惠是农业社会化服务项目的出发点和落脚点。吉木萨尔县通过规模化、集约化的社会化服务，降低了农业生产的物化成本和人工成本。同时通过集成优选品种、导航播种、干播湿出、水肥一体化、绿色防控、机械粒收等关键技术落实精量点播、化学调控，测土配方施肥、水肥一体化、化肥农药减施增效，带动小麦、玉米等粮食作物亩均产量提高10%，亩均增收150元，总体效益提高15%，每亩节本增效285元。实实在在的收益提升，不仅提高了农户参与农业社会化服务的积极性，更有力拓宽了农民增收致富渠道，为乡村振兴注入了持续动力。
（二）存在的问题及原因分析
一是部分服务组织服务能力不强、服务流程不规范。部分承接服务的组织体量小、资源整合能力弱，缺乏规模化服务所需的现代农业装备，无法对耕、种、防、收全程托管服务做到全覆盖。同时，服务全流程缺乏标准化管控：服务前未建立规范的需求合作机制，对服务内容、服务标准等关键信息约定不明确；服务过程中缺乏有效的监督巡查机制，未按作业规范开展服务，存在农机作业深度不达标、作业区域遗漏等问题；服务后未按项目要求建立完整的服务档案，部分服务对象清单、作业记录、农户确认凭证等关键资料未能及时归档。
二是农事综合服务中心发挥作用不强。由于缺乏专业运营主体与团队，中心建成后未明确专门的运营管理主体，未建立“政府引导+市场机制+农民参与”的长效运营机制，运营责任落实不到位；中心功能定位不清晰，无法有效组织开展服务活动。对服务组织的吸引力不足，服务要素分散，无法形成服务合力，难以实现规模化、集约化服务。
三是服务组织对补助资金财务核算不精准。部分服务组织未明确项目财务核算主体，财务管理人员缺乏专业的财务知识与农业项目核算经验，对项目资金管理要求不熟悉，导致核算责任落实不到位，又由于我县农业社会化服务项目服务总量大，项目资金多，容易出现服务环节或服务面积核算不精准导致重复发放项目补贴资金的情况。

六、有关建议

（一）强能力、优流程，提升服务标准化水平
一是根据区、州项目下达情况积极落实服务主体培育计划，遴选联农带农能力强、运营规范的服务组织作为重点培育对象，通过财政补贴等政策，助力其购置现代农业装备、拓展服务链条，提升耕管收全环节及产前产后增值服务能力。二是搭建资源整合平台，引导小体量服务组织通过联合合作、兼并重组等方式扩大规模，形成服务合力，提升服务辐射范围；针对小农户地块分散特点，推行“菜单式”“碎片化”服务模式，提高服务适配性。三是制定标准化服务规范，明确服务前需求摸排、合同签订，服务中作业标准、监督巡查，服务后效果评估、意见反馈的全流程要求，推行标准化服务合同范本，明确服务内容、标准。四是健全档案管理体系，统一服务档案模板，明确服务对象清单、作业记录、技术指导记录等关键资料的归档要求，确保服务全过程可追溯。
（二）明定位、活机制，激活平台服务效能
一是开展精准需求调研，结合吉木萨尔县主导产业特点，梳理农户及服务组织的核心需求，对农事综合服务中心现有功能区域进行优化调整，盘活闲置设施，补充建设服务咨询等功能区域。二是明确专业运营主体，通过公开遴选方式，选择联农带农意愿强、运营管理能力突出的经营性服务主体负责中心运营，签订运营责任书，明确运营目标与责任。三是建立长效运营模式，探索“政府引导+市场运营+农民参与”机制，鼓励运营主体通过提供经营性服务拓展营收渠道，吸引农技、农机等入驻，形成集成化服务集群。
（三）严规范、强监管，保障资金使用合规高效
一是强化财务人员配备，要求服务组织配备具备农业项目核算经验的专职财务人员，兼职人员需经主管部门审核备案；开展财务专业培训，邀请财政、审计专家讲解资金管理政策、核算规范，提升财务人员业务能力。二是全面详细精准梳理项目收入，财政补贴，组织专业人员审核把关，确保报表数据准确、逻辑清晰，满足审计与验收要求。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。