附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县民政局

主管部门（公章）：吉木萨尔县民政局

项目负责人（签章）：钮鸿林

填报时间：2026年06月16日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
党中央、国务院高度重视保障和改善民生工作，习近平总书记多次就养老、托育作出重要批示，要求抓住重点难点问题，补齐养老托育短板弱项。党中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）、《关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《关于促进养老托育服务健康发展的意见》（国办发〔2020〕52号）等政策文件也相继出台。随着吉木萨尔县人口老龄化的不断加剧，老年人口数量持续增加，对养老服务的需求也日益增长。这一趋势使得吉木萨尔县面临着较大的养老压力，需要建设更加完善的养老服务体系来满足老年人的养老需求。吉木萨尔县吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目，项目总投资360万元，资金主要用于10所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。有效解决农村养老问题，补齐农村养老服务短板，提升互助幸福院入住老人生活质量，增强老人人身安全，切实增强老年人获得感、幸福感、安全感。
2.主要内容
（1）项目名称：吉木萨尔县农村幸福互助院提升改造项目
（2）项目主要内容：主要用于吉木萨尔县7个乡镇10所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。其中涉及基础设施提升改造建筑面积8048.61㎡，有效解决农村养老问题，补齐农村养老服务短板，
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县民政局。
实施时间：本项目实施周期为2025年7月8日-2025年9月8日。
实施情况：项目于2025年6月16日完成政府采购，中标单位新疆润煌建设工程有限公司，中标金额301万元，7月22日取得施工许可证后开工实施，9月8日完成竣工验收，2026年5月8日完成消防验收备案，2026年1月22日完成结算审核，总造价为360万元，其中工程费301万元，前期费共计24.3465万元。支付完毕后剩余资金34.6535万元。
为提高资金使用率和确保福利彩票公益金发挥应有效益，经请示州民政局和县财政局同意，可以将剩余资金用于该项目实际运行需求和维修短板，经局党组会议研究审议通过，主要实施内容：对10所农村幸福互助院进行低压户表迁移、防火门灌浆、更换消防救援窗、院内电动车集中停车棚合充电桩设施设备等，成交金额为34.6535万元。本项目整体支出360万元。
4.项目实施主体
（1）主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
（二）贯彻落实社会救助法律法规，健全城乡社会救助体系，负责特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。
（三）贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策措施；承担全县性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导、监督社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和社区治理的政策措施；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线、地名管理政策措施；负责行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责村（社区）行政区域规划界限变更的审核、报批；协调处理边界争议和纠纷。
（六）贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策措施；负责婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
（七）贯彻落实养老服务政策措施，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
（八）贯彻落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施，负责生活无着的流浪、乞讨人员救助工作。
（九）贯彻落实慈善事业政策措施；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票监督管理工作。
（十）贯彻落实残疾人福利发展政策措施；指导民政职责范围内的精神卫生工作。
（十一）贯彻落实社会工作政策措施，执行职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
（十二）完成县党组、县人民政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
单位内设机构：吉木萨尔县民政局，位于文化西路53号，共有干部职工32人，民政局有下属副科级事业单位社会福利中心1个、股级事业单位殡葬管理所1个、民政服务中心1个。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为360万元，资金来源为本级部门预算（中央专项福彩资金360万元），2025年实际收到预算资金360万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目支出资金360万元，资金执行率100%。本项目资金主要用于支付平均每个互助幸福院改造成本36万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目，项目总投资360万元，主要完成10所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。有效解决农村养老问题，补齐农村养老服务短板，提升互助幸福院入住老人生活质量，增强老人人身安全，切实增强老年人获得感、幸福感、安全感。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党组自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“完成农村互助幸福院提升改造数量”指标，预期指标值为“大于等于10所”
②质量指标
“项目验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
③时效指标
“项目开工时间”指标，预期指标值为“2025年5月前”；
“项目按计划完工时间”指标，预期指标值为“2025年12月”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“平均每个互助幸福院改造成本”指标，预期指标值为“小于等于36万元/个”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“建设期无安全事故发生”指标，预期指标值为“等于0起”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党组自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
傅建华（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
王丽娟（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
王雪莹（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是该项目的实施进一步推进了吉木萨尔县养老服务体系建设，确保基本养老服务保障到位。完善了吉木萨尔县在“农村互助幸福院”模式上的提升，充分调动了社会力量积极性，为职工群众提供了方便可及质量有保障的养老服务。
二是项目建成且投入运行后，提升了本地老年人的生活质量，一定程度上缓解了社会养老压力，为老年人相对稳定的社交圈和生活圈，为他们提供与其他老年人交流互动的机会，减轻孤独感，增加社会联系。
但在实施过程中也存在一些不足：一是个别环节预算执行存在小幅偏差，项目中标金额、最终审定金额与初始预算略有差异，二次采购的成交金额与结算审定金额也存在一定差距，预算精准性需进一步提升；二是项目结算审核与二次采购的衔接节奏需优化，主项目竣工验收后至二次采购实施存在一定时间间隔，影响项目整体配套完善进度。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为99.40分，评价结果为优。截至2025年12月31日，本项目支出资金360万元，资金执行率100%。县民政局实施的吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目已于12月31日前实际完成主要完成10所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。提升了民生幸福度、切实增强了社区老年人获得感、 幸福感、安全感。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 29.4 20.00 10.00 99.40
得分率 100% 100% 98% 100% 100% 99.40%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出：“完善养老服务体系”。本项目立项符合《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（2024年12月30日）提出主要目标是：到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著提升，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合我国国情的养老服务体系成熟定型，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县民政局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“贯彻落实养老服务政策措施，推进社会养老服务体系建设”，属于我单位履职所需；本项目总投资为360万元中央福利彩票公益金。根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质分别为“政府性基金预算资金”、“公共财政预算”，功能分类分别为“用于社会福利的彩票公益金支出”、“其他民政管理事务支出”，经济分类分别为“基础设施建设”、“大型修缮”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（2024年12月30日）等文件要求，同时因吉木萨尔县农村幸福互助院提升改造项目性质为装修工程，根据《关于规范政府采购工程项目采购活动有关事项的通知》（新财购〔2021〕26号）、《关于调整和规范〈新疆维吾尔自治区2021—2022年度政府采购集中采购目录及标准〉有关事项的通知》（新财购〔2021〕27号）文件精神，该项目属于政府采购工程项目，不涉及发改立项批复流程。本项目为基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估和风险评估。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目，项目总投资360万元，主要完成10所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。提升民生幸福度、切实增强社区老年人获得感、 幸福感、安全感”。
②该项目实际工作内容为：2025年主要完成了对10所农村幸福互助院进行消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等低压户表迁移、防火门灌浆、更换消防救援窗、院内电动车集中停车棚合充电桩设施设备等，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成完成基础设施改造,提升了民生幸福度、切实增强了社区老年人获得感、 幸福感、安全感，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为360万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为360万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成农村互助幸福院提升改造数量大于等于10所”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目开工时间”“项目按计划完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制按设计概算编制本项目预算。即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为“项目对10所农村幸福互助院进行消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施改造提升”。
项目实际内容为“吉木萨尔县农村互助幸福院完成消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施改造提升。低压户表迁移、防火门灌浆、更换消防救援窗、院内电动车集中停车棚合充电桩设施设备等”。
本项目预算申请资金360万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：项目工程费支出33.56535万元，工程建设其他费用24.3465万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《新疆维吾尔自治区彩票公益金资助项目标准文本（乙）》和《吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知》（昌州财社〔2024〕102号）本项目实际到位资金360万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为360万元，其中：财政安排资金360万元，其他资金0万元，实际到位资金360万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（360/360）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金360万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（360/360）×100.00%=100%；
项目未完成，总体完成率为98.73%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《吉木萨尔县民政局专项资金和项目管理制度》《吉木萨尔县民政局建设资金管理办法》《吉木萨尔县民政局预算收入及经费支出管理办法》《吉木萨尔县民政局票据管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《吉木萨尔县民政局专项资金和项目管理制度》《吉木萨尔县民政局建设资金管理办法》《吉木萨尔县民政局预算收入及经费支出管理办法》《吉木萨尔县民政局票据管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《吉木萨尔县民政局专项资金和项目管理制度》《吉木萨尔县民政局建设资金管理办法》《吉木萨尔县民政局预算收入及经费支出管理办法》《吉木萨尔县民政局票据管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目工作领导小组，由钮鸿林任组长，负责项目的组织工作；马艳芸任副组长，负责项目的实施工作；组员：兰会明，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.40分。
1.数量指标完成情况分析
“完成农村互助幸福院提升改造数量”指标：预期指标值为“大于等于10所”，实际完成指标值为“等于10所”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。
2.质量指标完成情况分析
“项目验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为111.11%。扣分原因分析：绩效目标设置不合理导致。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“项目开工时间”指标：预期指标值为“2025年5月前”，实际完成指标值为“2025年7月30日”，指标完成率为80.00%。扣分原因分析：因原建筑建成时间早，资料缺失，导致前期手续周期长，采购过程中第一次中标方受到质疑，需进行核查及结果纠正。致使项目于2025年7月5日完成采购，7月8日正式签订施工合同，7月22日取得施工许可证后正式开工。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2.40分。
“项目按计划完工时间”指标：预期指标值为“2025年12月”，实际完成指标值为“2025年10月6日”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“平均每个互助幸福院改造成本”指标：预期指标值为“小于等于36万元/个”，实际完成指标值为“等于36万元/个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“建设期无安全事故发生”指标：预期指标值为“等于0起”，实际完成指标值为“等于0起”，指标完成率为100.00%，有效保障施工人员生命财产安全，维护建设领域安全生产秩序，实现安全生产社会效益。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
1.满意度完成情况分析
“受益老年人满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“等于90%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
本项目严格按照国家、新疆及昌吉州养老服务体系建设相关政策和财政资金管理要求实施，资金来源明确，统筹自治区福彩资金，保障项目资金供给。项目采购环节规范执行政府采购流程，依法确定中标单位，施工前及时取得施工许可证，建设内容紧扣养老服务中心的实际使用需求，实施消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施改造提升。低压户表迁移、防火门灌浆、更换消防救援窗、院内电动车集中停车棚合充电桩设施设备等。项目实施过程中严格落实竣工验收、消防验收、结算审核等管控环节，对二次采购项目同样规范采购及验收流程，项目完工后及时投入使用，快速发挥养老服务民生效益，整体流程合规、管控到位、成效显著。
（二）存在的问题及原因分析
一是个别环节预算执行存在小幅偏差，项目中标金额、最终审定金额与初始预算略有差异，二次采购的成交金额与结算审定金额也存在一定差距，预算精准性需进一步提升；二是项目结算审核与二次采购的衔接节奏需优化，主项目竣工验收后至二次采购实施存在一定时间间隔，影响项目整体配套完善进度；三是项目后续管护的长效机制尚未完全建立，养老服务中心新增设施设备的日常维护、保养责任及措施需进一步细化。

六、有关建议

一是细化预算科目，提升预算编制的精准性。预算编制阶段需要结合养老服务设施提升改造的工程特点、市场价格水平及昌吉州本地造价标准，对各建设内容进行详细的成本测算，减少预算与实际执行的偏差。
二是加强资金使用的核算管理，对工程建设、设备采购等各环节支出进行明细记录，实现资金使用与建设内容的精准对应，定期开展资金使用情况核查，保障资金安全高效使用。
三是建立项目后续管护长效机制，明确农村互助辛福院设施设备的管护责任主体，制定日常维护、保养制度，落实管护经费，确保农村互助幸福院设施长期稳定运行。同时，做好项目全流程资料的收集、整理和归档，实现项目档案规范化管理。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。