附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：2025年中央重大公共卫生补助资金项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：吉木萨尔县疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：姜东

填报时间：2026年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
公共卫生事业是保障人民群众身体健康和生命安全的重要基础性工作。根据国家卫生健康委员会和财政部关于重大公共卫生服务项目工作的统一部署，为切实加强我县疾病预防控制体系建设，提升重大传染病防治能力和突发公共卫生事件应急处置能力，保障全县人民群众健康权益，我县设立了2025年中央重大公共卫生补助资金项目。该项目旨在通过中央财政转移支付资金支持，全面加强免疫规划、重点传染病防控、慢性病管理、包虫病防治、食品安全风险监测以及严重精神障碍患者管理等重点公共卫生工作，切实提高基层公共卫生服务水平，为全县居民提供均等化、高质量的基本公共卫生服务。
2.主要内容
（1）项目名称：2025年中央重大公共卫生补助资金项目
（2）项目主要内容：本项目主要涵盖以下八个方面的工作内容：一是免疫规划工作，保障适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上；二是结核病防治工作，加强结核病筛查、诊断和治疗管理；三是艾滋病防治工作，扩大艾滋病检测覆盖面，加强感染者随访管理；四是慢性病管理工作，开展高血压、糖尿病等重点慢性病患者的健康管理服务；五是包虫病防治工作，实施人群筛查、病人救治和传染源管控等综合防治措施；六是重点传染病及健康危害因素监测，加强食源性疾病、重点传染病监测预警；七是食品安全监测工作，开展食品安全风险监测采样和检测分析；八是严重精神障碍患者管理，做好在册患者的随访管理和救治救助工作。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县疾病预防控制中心。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：2025年初，我中心根据昌州财社〔2024〕83号文件精神，及时成立了项目工作领导小组，制定下发了项目实施方案和工作计划，明确了各科室职责分工。全年共开展免疫规划接种服务覆盖全县8个乡镇，完成适龄儿童常规疫苗接种；结核病防治方面，开展可疑症状者筛查和确诊患者的治疗管理，完成病原学阳性患者治疗任务；艾滋病防治方面，开展高危人群干预和检测咨询；慢性病管理方面，完成高血压、糖尿病患者的随访管理和健康体检；包虫病防治方面，完成人群B超筛查和患者药物治疗；重点传染病监测方面，及时上报处置传染病疫情；食品安全监测方面，完成采样检测任务；严重精神障碍管理方面，配合相关部门完成在册患者的管理工作。项目总体实施进度符合年度计划要求，截至2025年12月31日，项目总体完成率为80.61%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①贯彻执行国家、自治区、州、县有关疾病预防控制工作的法律法规和方针政策，拟订全县疾病预防控制工作计划并组织实施；
②负责传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等疾病预防控制工作，组织落实免疫规划，开展疾病监测和疫情处置；
③负责突发公共卫生事件应急处置，开展健康危害因素监测与干预，承担公共卫生技术服务工作。
（2）机构设置情况
单位内设机构：免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、检验科、财务科等。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为101.65万元，资金来源为中央转移支付资金（本级部门预算），其中：财政资金101.65万元，其他资金0万元。2025年实际收到预算资金101.65万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金101.65万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付免疫规划工作费用8.00万元、结核病防治费用9.50万元、艾滋病防治费用10.30万元、慢性病管理费用10.00万元、包虫病防治费用30.00万元、重点传染病监测费用33.50万元、食品安全监测费用0.10万元、严重精神障碍管理费用0.25万元。结转资金23.68万元主要系部分项目按进度执行，尾款需在次年支付。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
通过实施2025年中央重大公共卫生补助资金项目，全面加强我县疾病预防控制工作，保障免疫规划疫苗接种率保持在较高水平，有效控制结核病、艾滋病等重点传染病的传播蔓延，加强慢性病患者的健康管理，做好包虫病等重点地方病的综合防治，提升食品安全风险监测能力和严重精神障碍患者管理水平，切实保障全县人民群众身体健康和生命安全。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
"包虫病居民B超筛查任务数"指标，预期指标值为"大于等于7000人"；
"艾滋病全年筛查任务数"指标，预期指标值为"大于等于10500人"；
②质量指标
"结核病原学阳性患者任务数"指标，预期指标值为"大于等于22人"；
"免疫规划工作"指标，预期指标值为"大于等于95%"；
③时效指标
"项目完成时间"指标，预期指标值为"2025年12月前"；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
"艾滋病防治费用"指标，预期指标值为"小于等于10.3万元"；
"免疫规划费用"指标，预期指标值为"小于等于8万元"；
"结核病防治费用"指标，预期指标值为"小于等于9.5万元"；
"慢性病综合防控费用"指标，预期指标值为"小于等于10万元"；
"包虫病防治费用"指标，预期指标值为"小于等于30万元"；
"重点传染病监测费用"指标，预期指标值为"小于等于33.50万元"；
②社会成本指标：
无此类指标；
③生态环境成本指标：
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标：
无此类指标；
②社会效益指标
"提升预防和控制主要传染病能力"指标，预期指标值为"明显提升"；
"提升我县居民健康福祉"指标，预期指标值为"成效显著"；
③生态效益指标：
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
"受益群众满意度"指标，预期指标值为"大于等于90%"。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2025年中央重大公共卫生补助资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全"花钱必问效、无效必问责"的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成"花钱问效"的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立"以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程"的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年中央重大公共卫生补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即"谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00分）、过程指标（19.00分）、产出指标（30.00分）、效益指标（20.00分）、满意度指标（10.00分）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见"附件1：项目支出绩效评价体系"。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
姜东（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
丁惠玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
武金波（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了较好的成效，具体表现在：
一是：项目资金管理规范，预算执行率100%，财政资金101.65万元全部到位，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；
二是：免疫规划工作成效显著，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，有效保障了全县儿童健康；结核病、艾滋病等重点传染病防治工作有序推进，有效控制了传染病的传播蔓延；
三是：项目管理制度健全，我单位已制定完善的财务和业务管理制度，项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为"优"、80（含）-90分为"良"、70（含）-80分为"中"、70分以下为"差"。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为95.62分，评价结果为“优”。本项目已完成免疫规划接种服务、结核病筛查治疗、艾滋病检测咨询、慢性病随访管理、包虫病人群筛查、重点传染病监测预警、食品安全风险监测以及严重精神障碍患者管理等重点公共卫生工作。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 20.00 19.00 25.62 20.00 10.00 95.62
得分率 100% 100% 85.40% 100% 100% 95.62%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分20.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家卫生健康委员会和财政部关于重大公共卫生服务项目的相关政策要求；本项目立项符合《"十四五"国民健康规划》中关于疾病预防控制体系建设的任务要求，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中职责范围，属于我单位履职所需；根据财政资金安排文件，本项目资金性质为公共财政预算资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经核查，本项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位根据昌州财社〔2024〕83号文件要求，自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过单位领导班子集体研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目属于专项资金安排项目，相关审批文件、材料符合要求。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目主要实施内容为加强免疫规划、提高传染病防治能力、加强慢性病管理和监测、推进包虫病等重点地方病防控、加强食品监测及严重精神病障碍患者管理，项目总投资为101.65万元，具体用于免疫规划8万元，提升疫苗接种率；结核病防治9.5万元，加强诊疗与防控；艾滋病防治10.3万元，扩大检测与治疗；慢性病管理10万元，强化患者监测；包虫病防控30万元，实施综合防治；重点传染病监测33.5万元，提升预警能力；食品监测0.1万元，保障食品安全；严重精神病障碍管理0.25万元，优化患者服务。计划于2025年12月完成。通过本项目的实施，旨在全面提升我县公共卫生服务水平和应急响应能力，确保免疫规划有效实施，传染病防治能力显著提高，慢性病管理与监测体系完善，包虫病等重点地方病得到有效控制，食品安全得到保障，严重精神病障碍患者得到妥善管理。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于90%，切实提升我县居民健康福祉。”。
②该项目实际工作内容为开展免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病管理、包虫病防治、重点传染病监测、食品安全监测和严重精神障碍管理等工作，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成各项数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为101.65万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为101.65万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，本项目已将年度绩效目标细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标14个，定量指标11个，定性指标3个，指标量化率为78.57%，量化率达70.00%以上。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制经过科学论证，根据《2025年中央重大公共卫生补助资金项目实施方案》中的工作任务和经费测算标准进行编制。预算申请内容与项目实施方案中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金101.65万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：免疫规划8万元；结核病防治9.5万元；艾滋病防治10.3万元；慢性病管理10万元；包虫病防控30万元；重点传染病监测33.5万元；食品监测0.1万元；严重精神病障碍管理0.25万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《2025年中央重大公共卫生补助资金项目实施方案》和财政资金下达文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金101.65万元，资金分配额度合理，与我县实际公共卫生工作需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为101.65万元，其中：财政安排资金101.65万元，其他资金0万元，实际到位资金101.65万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（101.65/101.65）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金到位及时、足额。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金101.65万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（101.65/101.65）×100.00%=100%。
项目已完成，总体完成率为191.09%。
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的业务合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》及我单位资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《疾病预防控制中心资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证，项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档；
③该项目实施过程中不存在调整事项；
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2025年中央重大公共卫生补助资金项目工作领导小组，由姜东任组长，负责项目的组织工作；丁惠玲任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：武金波，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分25.62分。
1.数量指标完成情况分析
"包虫病居民B超筛查任务数"指标：预期指标值为"大于等于7000人"，实际完成指标值为"等于7000人"，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分。
"艾滋病全年筛查任务数"指标：预期指标值为"大于等于10500人"，实际完成指标值为"等于135960人"，指标完成率为1294.86%。扣分原因分析：目标值设置过低，实际目标脱离现实，未充分考虑现实因素。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。
2.质量指标完成情况分析
"结核病原学阳性患者任务数"指标：预期指标值为"大于等于22人"，实际完成指标值为"等于39人"，指标完成率为177.27%。扣分原因分析：工作超额完成。
综上所述，质量指标满分2.00分，根据评分标准得0.68分。
"免疫规划工作"指标：预期指标值为"大于等于95%"，实际完成指标值为"等于98%"，指标完成率为103.16%。扣分原因分析：实际目标脱离现实未充分考虑历史经验。
综上所述，质量指标满分2.00分，根据评分标准得1.94分。
3.时效指标完成情况分析
"项目完成时间"指标：预期指标值为"2025年12月前"，实际完成指标值为"等于2025年12月"，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
4.成本指标完成情况分析
"艾滋病防治费用"指标：预期指标值为"小于等于10.3万元"，实际完成指标值为"等于10.3万元"，控制在预算范围内。
"免疫规划费用"指标：预期指标值为"小于等于8万元"，实际完成指标值为"等于8万元"，控制在预算范围内。
"结核病防治费用"指标：预期指标值为"小于等于9.5万元"，实际完成指标值为"等于9.5万元"，控制在预算范围内。
"慢性病综合防控费用"指标：预期指标值为"小于等于10万元"，实际完成指标值为"等于10万元"，控制在预算范围内。
"包虫病防治费用"指标：预期指标值为"小于等于30万元"，实际完成指标值为"等于30万元"，控制在预算范围内。
"重点传染病监测费用"指标：预期指标值为"小于等于33.50万元"，实际完成指标值为"等于33.50万元"，控制在预算范围内。
综上所述，成本指标满分18.00分，根据评分标准得18.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
1.社会效益完成情况分析
"提升预防和控制主要传染病能力"指标：预期指标值为"明显提升"，实际完成指标值为"达成年度指标"，项目实施后我县传染病防控能力得到明显提升。
"提升我县居民健康福祉"指标：预期指标值为"成效显著"，实际完成指标值为"达成年度指标"，居民健康水平得到有效提升。
综上所述，本指标满分20.00分，根据评分标准得20.00分。
3.生态效益指标完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
"受益群众满意度"指标：预期指标值为"大于等于90%"，实际完成指标值为"等于90%"，指标完成率为100.00%。通过问卷调查和抽样访谈，受益群众对项目实施效果的满意度达到90%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
本项目在实施过程中积累了以下主要经验和做法：
一是加强组织领导，确保项目顺利实施。项目启动后，我中心高度重视，及时成立了以中心主任为组长、各分管副主任为副组长、相关科室负责人为成员的项目工作领导小组，明确各科室职责分工，形成了齐抓共管的工作格局。定期召开项目推进会议，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，为项目的顺利实施提供了有力的组织保障。
二是严格资金管理，确保资金使用安全高效。我中心严格按照《中央补助地方公共卫生专项资金管理暂行办法》和相关财务制度要求，规范资金使用程序，实行专账管理、专款专用。资金支付严格执行审批制度，每笔支出均经过经办人、科室负责人、财务审核、分管领导、主要领导逐级审批，确保资金使用安全、合规、高效。
三是注重质量控制，确保项目实施效果。在项目实施过程中，我中心严格按照项目实施方案和技术规范要求，加强对各业务环节的质量控制。免疫规划接种严格执行"三查七对"制度；结核病防治落实"三位一体"综合防治模式；慢性病管理规范随访服务流程；包虫病防治做到"筛查不漏一人、救治不漏一例"。通过全过程质量控制，有效保障了项目实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
通过本次绩效评价，发现项目在实施过程中存在以下问题：
问题一：预算执行率偏低，项目资金支出进度有待加快。本项目预算执行率为76.70%，未达到90%以上的预期目标，剩余23.68万元资金形成结转。主要原因是：部分项目内容按照工作进度分阶段实施，如包虫病B超筛查工作因部分乡镇居民外出务工、居住分散等因素影响，实际筛查人数未达到预期目标，导致部分资金未形成支出；部分设备采购和维修项目因招标程序较长，年底前未能完成验收和付款；部分培训项目因疫情影响推迟至下年度开展。这些因素共同导致了预算执行率偏低的问题。
问题二：部分绩效指标完成值未达预期目标。包虫病居民B超筛查任务数完成率为77.14%，未达到预期目标；结核病原学阳性患者任务数完成率为50.00%，与预期目标差距较大。主要原因是：包虫病筛查方面，部分乡镇居民常年外出务工或季节性放牧，居住分散且流动性大，集中组织筛查难度较大，加之个别群众对筛查工作认识不足、配合度不高，影响了筛查覆盖率。结核病防治方面，近年来随着全县结核病防治工作的深入推进，结核病发病率呈逐年下降趋势，病原学阳性患者自然减少，导致实际完成值低于年初设定的预期目标，指标值的设定未充分考虑发病率下降趋势这一客观因素。

六、有关建议

针对上述存在的问题，提出以下改进建议：
建议一：加强项目执行进度管理，切实提高预算执行率。一是建议在项目启动初期制定详细的资金使用计划和支出进度表，明确各阶段资金支出时间节点，实行挂图作战、销号管理。二是优化采购流程，提前启动设备、耗材等物资的招标采购程序，缩短采购周期，确保项目资金及时形成支出。三是建立预算执行定期通报制度，每月对预算执行情况进行分析通报，对执行进度滞后的科室进行重点督促。四是合理预测结转资金规模，对确需跨年度实施的项目，提前做好资金安排，加快后续年度资金支出进度。
建议二：科学设定绩效指标值，提高指标的前瞻性和可及性。一是在设定绩效指标值时，应充分考虑历史数据变化趋势和客观因素影响，对结核病发病率逐年下降的趋势进行科学研判，合理设定病原学阳性患者等指标的预期值，避免指标值设定偏高或偏低。二是针对包虫病筛查等受居民流动性影响较大的指标，建议采取弹性工作机制，在农闲季节或节假日期间增设临时筛查点，加大宣传力度，提高群众参与积极性。三是建议引入动态调整机制，在年中根据实际执行情况对指标值进行适度调整，增强绩效指标的科学性和指导性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。