附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：县一幼  2025年学前保障县级配套资金（伙食费）

实施单位（公章）：吉木萨尔县第一双语幼儿园

主管部门（公章）：吉木萨尔县第一双语幼儿园

项目负责人（签章）：芦峰

填报时间：2026年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
当前，吉木萨尔县学前教育普惠发展成效显著，公办幼儿园在园幼儿规模持续稳定增长，吉木萨尔县第一幼儿园作为县域公办重点幼儿园，2025年春季学期在园幼儿共计785人。随着办园规模扩大，幼儿园日常膳食运营、食材采购、营养配餐、食品安全保障等支出持续增加，仅靠原有经费难以充分保障幼儿膳食提质需求，存在幼儿膳食保障经费不足、膳食营养优化受限、普惠学前教育服务质量提升遇阻等问题，一定程度制约幼儿园保教质量升级，无法充分满足幼儿健康成长及群众对优质普惠学前教育的需求。
 根据国家、省、市关于学前教育高质量发展、健全学前教育经费保障机制的相关政策要求，严格落实学前教育县级财政配套保障责任，全面夯实公办幼儿园办学保障基础。为有效解决幼儿园膳食经费短缺问题，规范幼儿伙食管理，严格落实生均1450元伙食补助标准，持续优化幼儿膳食结构、改善幼儿在园就餐条件、提升学前教育民生服务保障水平，切实减轻幼儿园办学压力，保障全体幼儿饮食安全与营养健康，筑牢普惠学前教育发展根基，特设立金沙县第一幼儿园2025年学前保障县级配套伙食费项目，项目年度配套资金总额82.06万元，专项用于幼儿园幼儿伙食补助保障工作。 
2.主要内容
（1）项目名称：县一幼  2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目
（2）项目主要内容：本项目2025年度学前教育县级配套伙食保障资金合计82.06万元，惠及全园在园幼儿785名，幼儿伙食生活补助标准每人每年1450元。通过规范专项补助资金使用管理，健全食堂运营机制，优化餐食管理全流程工作。切实做到资金使用合规透明、伙食成本合理可控、幼儿膳食营养全面达标、校园食品安全零隐患、零风险。持续保障全体在园幼儿每日享用科学合理、营养均衡的就餐膳食，稳步提升幼儿在校就餐质量，提高广大家长对校园膳食服务的认可度与满意度，长效稳固普惠学前教育民生保障体系，促进园内伙食保障工作平稳有序、可持续良性发展。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县第一幼儿园。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：2025年，金沙县第一幼儿园严格按照县级学前教育配套资金管理要求推进伙食费保障项目落地实施。项目前期，学校结合园内实际在园幼儿785人、生均1450元的补助标准，完成项目测算、方案制定、资金申报及前期筹备工作，明确资金使用范围、管理规范及膳食保障工作要求。本项目为经费补助类民生项目，无需开展招投标工作。项目实施全过程中，学校严格执行财务管理制度及食堂管理规定，对伙食专项资金实行专款专用、单独核算，常态化开展食材采购、膳食搭配、餐食制作、后厨消杀全流程规范化管理，严控食品安全与伙食成本。本年度共计投入县级配套伙食保障资金82.06万元，全面用于全园在园幼儿日常膳食保障支出。目前项目已全部实施完毕，资金足额投入使用，幼儿日常就餐保障全面落实，膳食营养标准、食品安全管理、餐食服务质量均达到既定工作要求，项目实施取得良好成效，有效保障了园内学前教育伙食保障工作有序常态化开展。
4.项目实施主体
（1）主要职能
1、实施幼儿保育幼儿教育工作
2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作
3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐
4、负责幼儿园教师的管理和服务
5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理
（2）机构设置情况
吉木萨尔县第一幼儿园无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、 教务处、德育室、安全办、总务室、财务室、保健室、工会室。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为82.06万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金82.06万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金82.06万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金82.06万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付学前教育伙食补贴类专项经费，资金总额82.06万元，补贴覆盖吉木萨尔县第一幼儿园2025年春季学期在园幼儿785人，严格按照生均1450元的伙食补助标准执行。项目资金实行专款专用，主要用于幼儿膳食保障相关支出：一是幼儿主食、粮油、肉类、禽蛋、蔬菜水果等食材采购费用，用于保障幼儿每日三餐膳食原材料供应；二是幼儿膳食配套保障费用，包含食材储存、食堂消杀、膳食加工辅料等食堂运营保障费用，所有资金均按照补助标准规范列支，精准用于在园幼儿伙食保障，无挤占、挪用、截留资金情况，资金使用合规规范，全面保障全园幼儿营养膳食供应。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
县一幼2025年学前保障县级配套资金（伙食费）经费82.06万元，春季幼儿园人数785人，伙食生均补助标准1450元，通过规范性补助经费使用、优化餐食管理全流程，实现“经费合规、成本可控、营养达标、安全零风险”。保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食，提升家长对园所餐食满意度，推动普惠性学前教育餐食保障工作可持续发展。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“餐食受益在园幼儿人数”指标，预期指标值为“等于785人”；
②质量指标
“幼儿餐食食材验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“幼儿餐食供应次数”指标，预期指标值为“等于5次/天”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“幼儿伙食补助标准”指标，预期指标值为“等于1450元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“幼儿不良饮食相关问题改善”指标，预期指标值为“有效改善”；
“保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食”指标，预期指标值为“有效保障”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益幼儿家长满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对县一幼  2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为县一幼  2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
芦峰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
张琪（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
XX（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
本年度县一幼学前教育县级配套伙食费项目决策科学合理，项目前期规划部署到位，全过程资金监管严谨规范，各项管理制度落实到位。通过本项目有序实施，圆满完成全园在园幼儿伙食补助保障各项产出任务，严格落实幼儿伙食补助标准，稳定校园食堂正常运营，持续优化幼儿膳食质量，筑牢校园食品安全防线，切实减轻幼儿家庭就餐经济压力，有效提升学前教育民生服务质量，社会效益成效显著。同时项目推进过程中也存在些许不足，一是膳食经费精细化管控力度仍需加强，伙食费用成本管控还有提升空间；二是膳食多样化搭配有待持续优化，伙食服务提质升级工作仍需稳步推进。后续我园将补齐短板，强化专项资金管控，细化食堂日常管理，不断优化膳食保障服务水平。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成本年度县一幼2025年学前伙食配套保障项目已全部落实完成。累计到位专项伙食资金82.06万元，惠及在园幼儿785人，严格按照人均1450元补助标准全面落实伙食保障。规范专项经费管理，做到专款专用、合理合规列支。足额完成全园幼儿日常食材购置、营养配餐、食品安全管控、食堂日常运维等各项工作。有效稳定园内餐饮运行，持续供给健康营养膳食，圆满达成项目各项既定工作目标。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《中华人民共和国学期教育法》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等政策要求；契合学前教育普惠优质发展规划，聚焦幼儿膳食保障与营养健康需求，属于民生保障重点领域 。同时，项目符合本单位“负责在园幼儿膳食管理、食品安全保障及学前教育服务”的内设机构职责范围，是履行保教与后勤管理职能的必要举措 。根据财政资金直接支付申请表，本项目资金性质为公共财政预算资金，专项用于在园幼儿伙食补助，保障项目合规实施。属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“学前教育”经济分类为“助学金”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照 2025年学前保障县级配套资金（伙食费）经费要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“县一幼2025年学前保障县级配套资金（伙食费）经费82.06万元，春季幼儿园人数785人，伙食生均补助标准1450元，通过规范性补助经费使用、优化餐食管理全流程，实现“经费合规、成本可控、营养达标、安全零风险”。保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食，提升家长对园所餐食满意度，推动普惠性学前教育餐食保障工作可持续发展。”。
②该项目实际工作内容为：保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了我园2025年学前保障县级配套伙食费经费82.06万元已全部执行到位，预算执行率100%。项目严格按照在园幼儿785人，生均1450元补助标准执行，资金专款专用、发放规范，有效改善幼儿膳食营养，减轻幼儿家庭负担，保障在园幼儿营养需求，全面完成年度学前教育保障绩效目标。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为82.06万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为82.06万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“餐食受益在园幼儿人数等于785人”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“幼儿餐食供应次数”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目本项目属于学前教育伙食保障专项经费，预算编制工作严谨规范。结合往年同类伙食保障资金历年实际执行数据、过往经费开支情况，再综合本年度在园幼儿人数、物价浮动、膳食保障需求等实际因素，科学测算资金需求，合理统筹规划、精准编制本年度项目预算。预算内容贴合实际开支需求，测算依据充分，预算编制科学合理，具备可行性与严谨性，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2025年学前保障县级配套资金（伙食费），项目实际内容为主要运用2025年学前教育县级配套伙食专项资金82.06万元，按照生均补助标准，为本园785名在园幼儿落实伙食补助。资金主要用于各类食材采购、膳食供应及食堂日常运营开支，规范资金使用管理，常态化做好幼儿膳食保障与食品安全管理工作，预算申请与《2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金82.06万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：幼儿主食、粮油、肉类、禽蛋、蔬菜水果等食材采购费用。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目资金的请示》和《2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《》2025年学前保障县级配套资金（伙食费）》，本项目实际到位资金82.06万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为82.06万元，其中：财政安排资金82.06万元，其他资金0万元，实际到位资金82.06万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（82.06/82.06）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金82.06万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（82.06/82.06）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《行政事业单位财务管理办法》《财政专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《专项资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《专项资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了县一幼  2025年学前保障县级配套资金（伙食费）项目工作领导小组，由芦峰任组长，负责项目的组织工作；张琪任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“餐食受益在园幼儿人数”指标：预期指标值为“等于785人”，实际完成指标值为“等于785人”，指标完成率为100.00%。根据2025年经费年报文件显示，实际完成值为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
2.质量指标完成情况分析
“幼儿餐食食材验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“幼儿餐食供应次数”指标：预期指标值为“等于5次/天”，实际完成指标值为“等于5次/天”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“幼儿伙食补助标准”指标：预期指标值为“等于1450元”，实际完成指标值为“等于1450元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“幼儿不良饮食相关问题改善”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成有效纠正幼儿不良饮食习惯，引导幼儿养成健康规律就餐习惯，均衡调理幼儿体质，减少挑食、偏食陋习，助力幼儿身心健康良性发育效益。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
“保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成全面夯实校园膳食民生保障根基，均衡调配每日膳食营养，稳固校园食品安全防线，切实保障全体在园幼儿饮食健康成长，提升学前教育民生服务质量与群众幸福感效益。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益幼儿家长满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“等于90%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
本项目实施过程中，我园高度重视学前伙食保障专项资金管理工作，项目组织管理规范有序。一是健全组织管理机制，明确专人负责项目实施、资金监管、膳食管理等工作，细化岗位职责，压实工作责任，确保项目各项工作高效有序推进。二是严格规范资金管理，严格执行《政府会计制度》及单位专项资金、财务收支、政府采购、合同管理等内控制度，坚持专款专用、专账核算、全程监管，资金拨付、使用、报销流程规范，全程做到公开透明、合规合法。三是强化过程管控，常态化开展食材采购验收、膳食搭配优化、食品安全自查、食堂卫生消杀等工作，严格落实生均补助标准，精准保障幼儿膳食质量。四是建立常态化监督反馈机制，及时公示伙食收支情况，主动接受家长与社会监督，有效提升了膳食服务质量与群众满意度，切实发挥了财政专项资金的民生保障效益。
（二）存在的问题及原因分析
膳食经费成本精细化管控仍有提升空间本年度伙食保障项目整体运行规范，但在经费精细化管控方面仍存在短板。受市场生鲜食材、粮油、肉类价格季节性波动、物价不稳定等客观因素影响，食材采购成本动态变化幅度较大，导致月度伙食支出存在小幅浮动，精准预算把控难度较大。同时，园内膳食成本核算多以整体总量核算为主，缺乏细化到每日、每餐、每生的精细化成本分摊核算机制，对食材损耗、剩余食材管控、边角料利用等细节成本管控不够细致。主要原因为学前伙食保障属于动态民生服务类项目，受外部市场环境影响较强，且日常膳食服务琐碎繁杂，精细化财务管理工作量大、人员人手紧张，导致经费成本精细化、标准化管控水平有待进一步提升。
 二、膳食菜品多样化与营养科学化优化力度不足 
 项目虽能稳定保障幼儿每日正常就餐及基础营养需求，但在膳食结构优化、菜品花样更新、个性化营养搭配方面仍存在不足。目前园内日常餐食搭配多以常规固定菜谱为主，菜品更新频次不高，特色营养菜品开发较少，针对体弱幼儿、挑食幼儿的差异化膳食保障力度不足。究其原因，一方面是食堂从业人员专业营养知识储备不足，缺乏系统的幼儿膳食营养专业培训；另一方面是日常保教、后勤工作任务繁重，未建立常态化菜品研发、膳食评估、营养复盘机制，导致膳食服务提质升级速度较慢，未能最大程度满足幼儿多样化、高品质的营养就餐需求。 
膳食经费成本精细化管控仍有提升空间本年度伙食保障项目整体运行规范，但在经费精细化管控方面仍存在短板。受市场生鲜食材、粮油、肉类价格季节性波动、物价不稳定等客观因素影响，食材采购成本动态变化幅度较大，导致月度伙食支出存在小幅浮动，精准预算把控难度较大。同时，园内膳食成本核算多以整体总量核算为主，缺乏细化到每日、每餐、每生的精细化成本分摊核算机制，对食材损耗、剩余食材管控、边角料利用等细节成本管控不够细致。主要原因为学前伙食保障属于动态民生服务类项目，受外部市场环境影响较强，且日常膳食服务琐碎繁杂，精细化财务管理工作量大、人员人手紧张，导致经费成本精细化、标准化管控水平有待进一步提升。
 二、膳食菜品多样化与营养科学化优化力度不足 
 项目虽能稳定保障幼儿每日正常就餐及基础营养需求，但在膳食结构优化、菜品花样更新、个性化营养搭配方面仍存在不足。目前园内日常餐食搭配多以常规固定菜谱为主，菜品更新频次不高，特色营养菜品开发较少，针对体弱幼儿、挑食幼儿的差异化膳食保障力度不足。究其原因，一方面是食堂从业人员专业营养知识储备不足，缺乏系统的幼儿膳食营养专业培训；另一方面是日常保教、后勤工作任务繁重，未建立常态化菜品研发、膳食评估、营养复盘机制，导致膳食服务提质升级速度较慢，未能最大程度满足幼儿多样化、高品质的营养就餐需求。

六、有关建议

一、强化伙食经费精细化成本管控
针对伙食成本管控不够精细、受市场物价波动影响较大的问题，我园将进一步健全伙食经费精细化管理制度。建立食材价格动态摸排机制，定期调研本地市场粮油、肉类、果蔬价格变化，结合季节物价波动情况科学调整采购计划，合理把控采购成本。细化伙食成本核算台账，完善食材出入库登记、损耗登记、剩余食材利用登记制度，将成本核算细化到每日每餐。同时优化财务分工，细化专人专岗监管职责，不断提升专项资金使用精准度和管控精细化水平，最大限度节约办学成本，提升资金使用效益。
二、持续优化膳食结构，提升营养配餐专业化水平
针对菜品单一、营养科学化搭配不足的问题，我园将常态化推进膳食服务提质工作。定期组织食堂工作人员、后勤管理人员参加幼儿营养膳食知识培训，提升从业人员专业配餐能力。成立幼儿园膳食委员会，结合幼儿生长发育特点、季节变化及幼儿口味需求，定期更新菜谱、丰富菜品种类，合理搭配荤素、果蔬、蛋奶膳食结构。建立每月膳食评价复盘机制，收集家长、师生就餐反馈意见，持续优化就餐服务，全面提升园内膳食保障质量，切实满足幼儿高质量营养健康成长需求。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。