附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：老台乡人民政府-县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年畜牧业高质量发展项目资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县老台乡人民政府本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县老台乡人民政府本级

项目负责人（签章）：木拉提

填报时间：2026年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
吉木萨尔县畜牧业作为县域经济支柱产业和农牧民增收核心渠道，目前正处于传统养殖向现代养殖转型的关键阶段，存在基础母畜存栏不足、良种种公畜保有量偏低、标准化养殖水平不高、优质饲草供给不均衡、良种繁育体系薄弱及养殖户资金短缺等突出问题，为深入贯彻党的二十大关于全面推进乡村振兴、抓实产业振兴的工作部署，严格落实自治区“牧九条”、昌吉州“昌五条”及县委“1235+N”产业发展布局要求，依据《吉木萨尔县2025年畜牧（渔）业高质量发展扶持办法》等政策文件，立足我县优越的农牧业资源与扎实的产业基础，顺应广大养殖主体产业发展诉求，为进一步稳固畜牧产业产能、提升牛羊良种覆盖率、推动养殖模式标准化转型、破解产业发展痛点、带动农牧民增收致富，夯实乡村振兴产业根基，特设立本畜牧业高质量发展项目，通过实施基础母牛、基础母羊、标准化示范场地、青贮玉米、种公畜、肉羊改良点六大专项补贴，精准补齐产业发展短板，全力推进县域畜牧产业全链条高质量发展。
2.主要内容
（1）项目名称：老台乡人民政府-县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年畜牧业高质量发展项目
（2）项目主要内容：
本项目围绕吉木萨尔县畜牧业高质量发展核心目标，聚焦标准化养殖提升、基础母畜扩群、良种繁育体系建设、饲草保障能力增强四大重点方向，精准实施财政专项补助，具体建设内容及补助标准如下：
一是标准化示范场建设项目，重点扶持规模化、规范化养殖主体提质升级，打造标准化示范场5个，统筹安排补助资金150万元，支持养殖主体完善圈舍建设、防疫消毒、粪污处理、机械化饲喂等配套设施，全面提升全县畜牧养殖标准化、规模化、集约化水平。
二是基础母羊扩群补助项目，鼓励养殖主体引进优质能繁母羊，扩大基础母羊种群规模，累计购进符合标准的基础母羊254只，按照每只200元的标准给予补助，共计发放补助资金5.08万元，持续夯实肉羊产业繁育基础，稳定肉羊产能供给。
三是青贮玉米收储补助项目，聚焦破解饲草季节性短缺、养殖成本偏高问题，支持规模化经营主体开展青贮玉米收储工作，对50万吨以上青贮玉米收储实施专项补助，安排补助资金30.61万元，有效提升全县优质饲草保障能力，平抑饲草价格波动，降低养殖综合成本。
四是基础母牛扩群补助项目，稳固肉牛产业核心繁育种群，提升肉牛自繁自育能力，累计购进符合良种标准的基础母牛770头，按照每头2000元的标准给予补助，共计发放补助资金154万元，筑牢肉牛产业发展根基，保障县域肉牛产业持续稳定发展。
五是种公畜引进补助项目，聚焦种质资源提升、从源头优化种群品质，支持优质良种种公畜引进培育，完成引进良种种牛2头，发放专项补助资金1万元，补齐县域良种繁育短板，提升畜禽繁育质量与后代生产性能。
六是肉羊改良点建设项目，健全县域良种繁育技术服务网络，推广人工授精良种改良技术，新建标准化肉羊改良点1个，安排专项建设补助资金3.5万元，完善改良点基础设施与配套设备，扩大肉羊良种改良覆盖面，持续提升肉羊良种覆盖率与产业核心竞争力。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县老台乡人民政府。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：老台乡人民政府严格按照吉木萨尔县畜牧业高质量发展项目实施方案及财政专项资金管理规定，规范有序推进标准化示范场建设、基础母羊扩群补助、青贮玉米补助、基础母牛扩群补助、种公畜引进补助、肉羊改良点建设六大项目实施。项目实施期间，严格落实“主体申报、乡村审核、县级验收”全流程管控，督促养殖主体按标准完成圈舍改造、设施配套、母畜引进、青贮收储、改良点建设等任务，同步规范资料审核、现场核验及资金兑付工作，确保各子项目均按时间节点完成建设任务并通过县级验收，有效提升了全乡畜牧养殖标准化水平、基础母畜种群规模、饲草保障能力及良种繁育水平，为全乡畜牧业高质量发展筑牢了基础。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行老台乡人民代表大会的决议。
②对老台乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
③编制和执行老台乡经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。
④责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
⑤负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。
⑥指导、支持和帮助村民委员会工作。
⑦协调派驻老台乡政府部门的相应事务。
⑧履行法律规定的其他职责。
（2）机构设置情况
吉木萨尔县老台乡人民政府无下属预算单位。内设4个综合性办公室，分别为：党政办公室（党建办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。内设6个中心，分别为：老台乡农业(畜牧业）发展服务中心、老台乡文体广电旅游服务中心、老台乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、老台乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、老台乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、老台乡综治中心（网格化服务中心）。
吉木萨尔县老台乡人民政府编制数61人，实有人数80人，其中：在职80人，退休17人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为344.19万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金344.19万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金344.19万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金344.19万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付打造标准化示范场5个，补助150万元；购进基础母羊254只，每只补贴200元，补助5.08万 ；50吨以上青贮玉米收贮项目，补助30.61万元；购进基础母牛770头，每头补助2000元，补助154万元；购进种公畜项目种牛2头，补助1万元；建设肉羊改良点1介，补助3.5万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
根据县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年畜牧业高质量发展项目资金文件要求，打造标准化示范场5个，补助150万元；购进基础母羊254只，每只补贴200元，补助5.08万 ；50吨以上青贮玉米收贮项目，补助30.61万元；购进基础母牛770头，每头补助2000元，补助154万元；购进种公畜项目种牛2头，补助1万元；建设肉羊改良点1介，补助3.5万元。该项目的实施推进现代化畜牧业快速发展，促进农牧民增收。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“基础母牛数量”指标，预期指标值为“大于等于770头”；
“标准化示范场数量”指标，预期指标值为“大于等于5个”；
“基础母羊数量”指标，预期指标值为“大于等于254只”；
“青贮玉米吨数”指标，预期指标值为“大于等于16177吨”；
“种公畜数量”指标，预期指标值为“大于等于2头”；
“肉羊改良点数量”指标，预期指标值为“大于等于1座”。
②质量指标
“家畜健康检疫合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“补助发放及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“基础母牛补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于154万元”；
“标准化示范场地补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于150万元”；
“基础母羊补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于5.08万元”；
“青贮玉米补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于30.61万元”；
“种公畜补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于1万元”；
“肉羊改良点补贴发放额”指标，预期指标值为“小于等于3.50万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“增加养殖户存栏量”指标，预期指标值为“有效增加”；
②社会效益指标
“提升养殖户养殖技能”指标，预期指标值为“有效提升”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“收益农牧民满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对老台乡人民政府-县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年畜牧业高质量发展项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为老台乡人民政府-县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年畜牧业高质量发展项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
马维银（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
巴艳（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
巴艳（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
（一）项目核心工作全面落地，各项产出目标圆满完成
一是标准化养殖示范场提质升级任务全面完成。按期推进辖区内标准化养殖示范场提质改造工作，督促实施主体严格按照项目建设标准，完成圈舍标准化修缮、防疫消毒设施配套完善、粪污无害化处理设备安装调试、机械化饲喂系统布设等全部建设内容，乡专职工作人员定期开展现场督导核查，全程把控建设质量与施工进度，建设内容全部符合规模化、规范化养殖标准，配套补助资金按时规范兑付到位，示范场硬件设施水平实现全面提升。
二是基础母畜扩群及良种引进核验兑付全部完成。严格落实县乡两级良种引进、种质核验工作规范，安排乡畜牧技术人员联合县级技术团队，逐户、逐头（只）开展基础母畜、良种种公畜现场清点、种质核验、信息登记、档案归档工作，精准完成符合标准的优质能繁母羊、良种基础母牛、良种种公畜引进备案与资质审核，严格对照补助标准精准核算兑付资金，全程做到底数清晰、台账完备、程序规范、兑付精准，无虚报冒领、错发漏发问题。
三是青贮玉米收储补助核查兑付工作规范落地。聚焦饲草保障能力提升目标，对辖区内规模化养殖主体、饲草收储经营主体青贮玉米收储数量、收储质量、仓储规范开展全覆盖专项核查验收，精准核定实际收储规模，严格按照县级统一补助标准兑付专项补助资金，全程跟踪收储进度、规范建立收储台账、留存核验凭证，确保补助资金直达经营主体，切实发挥政策扶持作用。
四是肉羊改良点配套建设与能力提升任务按期完成。配合县级项目实施要求，完成辖区肉羊改良点基础设施完善、人工授精配套设备管护配置、技术服务对接落地等工作，同步协助开展基层畜牧技术人员、养殖主体技术培训，保障改良点正常运转、常态化开展良种繁育服务，配套建设补助资金规范使用到位，基层良种繁育服务能力稳步提升。
五是项目全流程管理规范合规。项目实施全过程严格遵守财政专项资金管理规定，严格执行“先审核、后拨付，完工一批、兑付一批”的资金管理原则，规范落实资金申请、审核、拨付、公示全流程手续，同步建立项目实施台账、资金使用台账、畜禽种质档案、建设验收资料，做到全程可追溯、可监管，未出现任何资金截留、挤占、挪用、违规使用等问题，顺利通过县级联合竣工验收。
（二）项目综合效益充分显现，产业发展基础持续夯实
通过本次畜牧业高质量发展专项项目全流程落地实施，我乡畜牧产业发展短板有效补齐，规模化、标准化、良种化水平显著提升，经济效益、社会效益、生态效益同步释放。一是养殖标准化水平大幅提升，示范场粪污处理、防疫防控、机械化作业能力全面增强，养殖污染防控水平有效提高，生态环保效益持续显现，带动全乡养殖规范化程度整体升级；二是畜禽种群结构持续优化，优质基础母畜存栏规模稳步扩大，良种种畜资源有效补充，畜禽自繁自育能力显著增强，肉羊、肉牛产能供给基础更加稳固，为养殖主体稳产增收提供坚实支撑；三是饲草保障能力有效增强，青贮玉米收储扶持政策精准落地，缓解了饲草季节性供应短缺问题，平抑饲草采购成本，切实降低养殖主体生产经营压力，提升养殖综合效益；四是良种繁育服务体系不断健全，基层改良点服务功能全面发挥，良种人工授精、品种改良技术推广范围持续扩大，全乡畜禽良种覆盖率稳步提升，畜牧产业核心竞争力不断增强，为老台乡畜牧业长期稳定高质量发展筑牢了坚实基础。
二、项目实施过程中存在的问题与不足
在项目顺利推进、成效全面显现的同时，对照县级项目管理要求、产业高质量发展长远目标，我乡在项目实施、产业培育、长效管理等方面仍存在一定短板与不足。
一是项目实施主体产业管理水平参差不齐。部分中小型养殖合作社、散户养殖主体标准化养殖意识不足，项目建设完成后，日常管护、规范运营、精细化管理能力较弱，设施设备常态化维护不到位，项目建设成果长效运维能力有待进一步提升。
二是基层畜牧技术服务力量相对薄弱。乡级专职畜牧技术人员数量有限、日常工作任务繁重，针对养殖主体的常态化技术指导、品种改良跟踪服务、疫病防控培训、养殖技能推广等工作覆盖面不足，技术服务深度和频次难以完全满足规模化养殖发展需求。
三是产业联动带动效应仍有提升空间。项目建设重点聚焦硬件设施提升、种群扩群、饲草保障等基础环节，在养殖主体抱团发展、产业链延伸、品牌化打造、产销对接等方面带动作用有限，散户与规模化主体联动发展、利益联结机制不够紧密，产业规模化集聚效应未能充分释放。
四是项目后期长效监管与绩效跟踪机制不够完善。项目竣工验收、资金兑付完成后，针对设施设备运行效益、养殖产能提升、政策带动效果、绩效目标长效实现等方面的常态化跟踪、动态监管、复盘评估机制不够健全，对项目长期效益发挥的后续保障力度不足。
下一步，老台乡将以本次项目实施为基础，针对存在的短板弱项，持续强化养殖主体规范培育、基层技术服务能力提升、产业联动发展、项目成果长效管护等工作，切实巩固项目实施成效，持续推动全乡畜牧业提质增效、高质量发展。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成规范有序推进标准化示范场建设、基础母羊扩群补助、青贮玉米补助、基础母牛扩群补助、种公畜引进补助、肉羊改良点建设六大项目实施。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预【2018】189号）；本项目立项符合吉县政发规【2025】5号关于印发《吉木萨尔县2025年畜牧（渔）业高质量发展扶持办法》的通知；符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《老台乡人民政府单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“编制和执行老台乡经济和社会发展规划、计划并执行财政预算”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130199”经济分类为“30399”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照吉县政发规【2025】5号关于印发《吉木萨尔县2025年畜牧（渔）业高质量发展扶持办法》的通知要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年商牧业高质量发展项目资金文件要求，打造标准化示范场5个，补助150万元；购进基础母羊254只，每只补贴200元，补助5.08元：50吨以上青贮玉米收贮项目，补助30.61万元；购进基础母牛770头，每头补助2000元，补助154万元：购进种公育项目种牛2头，补助1万元：建设肉羊改良点1个，补助3.5万元。该项目的实施推动现代化畜牧业快速发展，促进农牧民增收”。
②该项目实际工作内容为：打造标准化示范场、购进基础母羊、50吨以上青贮玉米收贮项目、购进基础母牛、购进种公育项目种牛、建设肉羊改良点。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了畜牧业高质量发展要求，达到促进农牧民增收的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为344.19万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为344.19万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标17个，定量指标15个，定性指标2个，指标量化率为88.24%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“基础母牛数量大于等于770头”“标准化示范场地数量大于等于5个”“基础母羊数量大于等于254只”“青贮玉米吨数大于等于16177吨”“种公畜数量大于等于2头”“肉羊改良点数量大于等于1座”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“补助发放及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目“根据县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年商牧业高质量发展项目资金文件要求，即预算编制较科学且经过论证；
打造标准化示范场5个，补助150万元；购进基础母羊254只，每只补贴200元，补助5.08元：50吨以上青贮玉米收贮项目，补助30.61万元；购进基础母牛770头，每头补助2000元，补助154万元：购进种公育项目种牛2头，补助1万元：建设肉羊改良点1个，补助3.5万元。。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以根据县党财办【2025】5号-吉木萨尔县2025年商牧业高质量发展项目资金文件要求为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金344.19万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为344.19万元，其中：财政安排资金344.19万元，其他资金0万元，实际到位资金344.19万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（344.19/344.19）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金344.19万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（344.19/344.19）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《老台乡人民政府单位资金管理办法》《老台乡人民政府专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《老台乡人民政府资金管理办法》《老台乡人民政府收支业务管理制度》《老台乡人民政府采购业务管理制度》《老台乡人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《老台乡人民政府财务管理制度》《老台乡人民政府采购业务管理制度》《老台乡人民政府合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了畜牧业高质量发展项目工作领导小组，由王阿丹任组长，负责项目的组织工作；木拉提任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：霍生和王策，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30 分。
1.数量指标完成情况分析
“基础母牛数量”指标：预期指标值为“大于等于770头”，实际完成指标值为“等于770头”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“标准化示范场地数量”指标：预期指标值为“大于等于5个”，实际完成指标值为“等于5个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“基础母羊数量”指标：预期指标值为“大于等于254只”，实际完成指标值为“等于254只”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“青贮玉米吨数”指标：预期指标值为“大于等于16177吨”，实际完成指标值为“等于16177吨”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“种公畜数量”指标：预期指标值为“大于等于2头”，实际完成指标值为“等于2头”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“肉羊改良点数量”指标：预期指标值为“大于等于1座”，实际完成指标值为“等于1座”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
2.质量指标完成情况分析
“家畜健康检疫合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.时效指标完成情况分析
“补助发放及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“基础母牛补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于154万元”，实际完成指标值为“等于154万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“标准化示范场地补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于150万元”，实际完成指标值为“等于150万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“基础母羊补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于5.08万元”，实际完成指标值为“等于5.08万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“青贮玉米补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于30.61万元”，实际完成指标值为“等于30.61万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“种公畜补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于1万元”，实际完成指标值为“等于1万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“肉羊改良点补贴发放额”指标：预期指标值为“小于等于3.5万元”，实际完成指标值为“等于3.5万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
“增加养殖户存栏量”指标：预期指标值为“有效增加”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
2.社会效益完成情况分析
“提升养殖户养殖技能”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成社会效益。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“收益农牧民满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在畜牧业高质量发展项目推进过程中，我乡总结形成一系列务实有效的工作做法。一是强化统筹统筹部署，压实乡村两级工作责任，细化各子项目推进台账，明确任务分工与完成时限，确保示范场建设、畜禽补助发放、改良点建设等各项工作同步推进、有序落实。二是严格规范项目管理，严守财政专项资金使用纪律，健全实地核查、信息核对、公示公开全流程机制，精准核实养殖主体实际养殖数量、引种规模及饲草料收储实情，做到补贴发放公平公正、有据可依，杜绝资金使用不规范问题。三是聚焦产业实际精准施策，立足本地养殖产业发展现状，兼顾养殖场提档升级、畜禽种群改良、饲草产业配套发展多方面需求，补齐产业发展短板。四是注重政策宣传引导，入户宣讲畜牧扶持惠民政策，充分调动广大养殖群众参与产业发展的积极性。五是健全后续管护服务机制，依托建成的肉羊改良站点持续提供良种繁育技术指导，持续巩固项目建设成效，以项目实施撬动全乡畜牧产业结构持续优化，不断夯实乡村产业振兴根基，推动全乡现代畜牧业持续健康高质量发展。
（二）存在的问题及原因分析
项目推进实施过程中仍存在部分短板与不足。一是畜牧产业规模化程度不均衡，部分散养农户养殖规模偏小，参与标准化养殖建设积极性不高，整体养殖集约化水平有待提升。二是良种推广覆盖面有限，肉羊改良点服务辐射范围不足，偏远村组良种繁育技术普及不到位，良种畜禽引进推广进度参差不齐。三是饲草料配套产业发展滞后，青贮玉米收储规模化程度不高，仓储管护设施不够完善，应急饲草保障能力较弱。四是项目后期管护力度不足，重建设轻管护现象较为突出，建成示范场与改良站点日常运维管理不够精细。究其原因，主要是政策宣传深度不足，农户思想观念较为传统，产业发展内生动力不足；基层专业畜牧技术人员力量薄弱，技术指导服务频次不足；资金投入侧重点偏向建设环节，长效运维保障资金统筹不足，加之产业发展配套体系尚不健全，制约了畜牧产业整体提质增效步伐。

六、有关建议

下一步，我乡将针对性补齐产业发展短板，多措并举推动畜牧产业提质增效。持续加大惠民政策宣传力度，转变农户传统养殖观念，引导散户逐步向规模化、标准化养殖靠拢，扩大产业发展覆盖面。不断充实基层畜牧技术服务队伍，常态化下沉村组开展良种繁育、科学养殖实操指导，充分发挥肉羊改良点服务作用，拓宽良种推广范围。完善青贮玉米收储配套设施建设，健全饲草料储备管护机制，全面提升饲草保障供应能力。建立健全项目长效管护机制，压实后期管护责任，常态化巡查运维各类项目设施。同时合理统筹项目资金，优化资金使用结构，兼顾项目建设与日常运维需求，持续优化畜牧产业发展布局，全面巩固项目实施成效，助力全乡畜牧业稳步向好发展。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。