附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作

实施单位（公章）：吉木萨尔县自然资源局

主管部门（公章）：吉木萨尔县自然资源局

项目负责人（签章）：詹艳鹏

填报时间：2026年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
深入贯彻《关于印发＜自治区加强和规范农用地管理工作方案＞的通知（新党农领办〔2024〕35号）》与《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于加强和规范国有农用地管理的指导意见》（新政办发〔2025〕44号）工作要点，在2025年国有农用地管理突出问题专项整治基础上持续深入，进一步健全国有农用地管理制度机制，建成国有农用地全流程动态监管体系，实现辖区内国有农用地管理规范化、精细化、长效化，切实保障国家、集体、农民合法权益。
2.主要内容
（1）项目名称：吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作
（2）项目主要内容：严格按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于加强和规范国有农用地管理的指导意见》（新政办发〔2025〕44号）要求，明确国有农用地发包主体、发包程序、规范承包期限、完善承包价格调整机制、严格承包收入管理，确保辖区内国有农用地依法依规使用。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州国土资源规划研究院。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况： 2025年1月25日前县委农办制定农用地管理具体落实方案，成立工作领导小组安排部署工作；1月25日至6月30日调查摸牌阶段，彻底摸清辖区内所有承包合同及各类农用地权证；7月1日至10月31日集中整治阶段，对存在的问题逐一细化整改措施，做好整治工作；11月1日至12月31日是建章立制阶段，对清理整治工作进行认真总结，做好相关数据档案资料的收集整理工作。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①　履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。
②　负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
③　贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、矿山等权属纠纷。
④　负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
⑤　负责自然资源的合理开发利用。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。
⑥　负责建立空间规划体系并实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定县生态保护红5线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。
⑦　组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。
⑧　负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
⑨　贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。
⑩　负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。
11　负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。
12　负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县地质灾害应6急救援的技术支撑工作。
13　负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。
14　负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。
15　推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
16　监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。
17　完成县委、县人民政府交办的其他任务.
（2）机构设置情况
单位内设机构：行政办公室、法规科、国土空间和城乡规划管理科、确权登记和测绘地理信息科、开发利用和耕地保护科、矿产资源管理科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为362.74万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金362.74万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金362.74万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金362.74万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作费用362.74万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
此次加强和规范农用地管理工作清查范围是：全县集体所有、国家所有、国家所有依法确定给集体使用、国家所有由集体外的单位和个人使用的耕地、园地、林地和草地。无使用主体的林地和草地不在此次农用地清查工作范围。对全县国有农用地（耕地、园地）清查面积约34.03万亩；全县集体农用地（耕地、园地）清查面积约71万亩，全县国有农用地（林地）清查面积约356.33万亩，吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积月282.32万亩，按照合同约定完成任务，国有（耕地、园地）工作预算约134.78万元；集体农用地（耕地、园地）工作预算约244.21万元；农用地（林地）工作预算约350万元；农用地（草地）工作预算约180.70万元。为进一步加强和规范我县农用地管理秩序，正确处理国家、集体和个人三者的利益关系，坚决纠治农用地在管理过程中存在的底数不清、承包合同签订程序及内容不规范、欠缴各项费用等突出问题。坚决查处在农用地使用中监管不力、以权谋私、优亲厚友、低价承包、违规转包、贪污侵占、公职人员套用他人名义违规经营土地等违纪违法行为，切实依法规范吉木萨尔县农用地管理。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“全县国有农用地（耕地、园地）清查面积”指标，预期指标值为“大于等于34.03万亩”；
“全县集体农用地（耕地、园地）清查面积”指标，预期指标值为“大于等于71万亩”；
“全县国有农用地（林地）清查面积”指标，预期指标值为“大于等于356.33万亩”；
“吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积”指标，预期指标值为“大于等于282.32万亩”；
②质量指标
“清查工作验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“支付及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“项目按合同支出”指标，预期指标值为“小于等于362.74万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“加强和规范我县农用地管理秩序”指标，预期指标值为“有效提高”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“收款单位满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
杨涛（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
杨晨霞（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
张艳红（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是：完成了数据库建设，并通过自治区质检，为数字化动态监管平台提供数据支撑。
二是：完成了全县所有耕地、园地、林地、草地发包、流转等基础信息的摸排，收集相关发包流转合同等资料。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成了数据库建设，并通过自治区质检，为数字化动态监管平台提供数据支撑；完成了全县所有耕地、园地、林地、草地发包、流转等基础信息的摸排，收集相关发包流转合同等资料。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
为落实自然资源耕地保护监管法定职责，严守耕地红线、遏制耕地 “非农化”、防止 “非粮化”，本局开展加强和规范农用地管理清查项目立项依据充分。政策上紧扣国家、省、市关于耕地保护、农用地用途管制、国土空间管控系列部署文件要求；法律上依据《土地管理法》《土地管理法实施条例》《基本农田保护条例》等自然资源管理相关法律法规；现实层面立足辖区农用地底数不清、用地不规范、违规用地隐患等监管痛点，通过全域清查摸清农用地权属、地类、实际利用现状，补齐日常监管短板、夯实自然资源精细化管理基础，契合自然资源部门履行农用地监管、落实粮食安全党政同责的职能定位，立项必要性、合规性、实操性论据齐全。综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
我单位实施《加强和规范农用地管理清查工作》项目，严格按照政府投资项目及自然资源专项工作立项管理流程规范推进立项工作，立项程序合法合规、要件完备。项目前期结合县域耕地监管实际开展调研研判，统筹对接农业、乡镇等相关部门征求意见，按要求编制项目实施方案、经费测算及可行性材料；经局内部集体研究审议后依规上报报批，落实专家论证、资料审核等关键环节，逐级完成立项审批手续，相关请示、批复、评审资料归档齐全，全流程严格遵守项目立项审批管理规定，立项程序规范完整。综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为加强和规范农用地管理工作清查范围是：全县集体所有、国家所有、国家所有依法确定给集体使用、国家所有由集体外的单位和个人使用的耕地、园地、林地和草地。无使用主体的林地和草地不在此次农用地清查工作范围。对全县国有农用地（耕地、园地）清查面积约34.03万亩；全县集体农用地（耕地、园地）清查面积约71万亩，全县国有农用地（林地）清查面积约356.33万亩，吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积约282.32万亩，按照合同约定完成任务，国有（耕地、园地）工作预算约134.78万元；集体农用地（耕地、园地）工作预算约244.21万元；农用地（林地）工作预算约350万元；农用地（草地）工作预算约180.70万元。为进一步加强和规范我县农用地管理秩序，正确处理国家、集体和个人三者的利益关系，坚决纠治农用地在管理过程中存在的底数不清、承包合同签订程序及内容不规范、欠缴各项费用等突出问题。坚决查处在农用地使用中监管不力、以权谋私、优亲厚友、低价承包、违规转包、贪污侵占、公职人员套用他人名义违规经营土地等违纪违法行为，切实依法规范吉木萨尔县农用地管理。
②该项目实际工作内容为：为进一步加强和规范我县农用地管理秩序，正确处理国家、集体和个人三者的利益关系，坚决纠治农用地在管理过程中存在的底数不清、承包合同签订程序及内容不规范、欠缴各项费用等突出问题。坚决查处在农用地使用中监管不力、以权谋私、优亲厚友、低价承包、违规转包、贪污侵占、公职人员套用他人名义违规经营土地等违纪违法行为，切实依法规范吉木萨尔县农用地管理。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了数据库建设及基础数据收集整理，达到基础数据明晰效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为362.74万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为362.74万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“全县国有农用地（耕地、园地）清查面积大于等于34.03万亩”“全县集体农用地（耕地、园地）清查面积大于等于71万亩”” 全县国有农用地（林地）清查面积大于等于356.33万亩”“吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积大于等于282.32万亩”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“支付及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算申请资金362.74万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，吉木萨尔县加强和规范农用地管理管理清查工作费用362.74万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请加强规范管理国有农用地项目资金的请示》和《加强规范管理国有农用地项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金362.74万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为362.74万元，其中：财政安排资金362.74万元，其他资金0万元，实际到位资金362.74万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（362.74 / 362.74）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金362.74万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（362.74 / 362.74）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（80%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了规范管理国有农用地项目工作领导小组，由谢朝辉任组长，负责项目的组织工作；杨涛任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：杨晨霞和张艳红等，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“全县国有农用地（耕地、园地）清查面积”指标：预期指标值为“大于等于34.03万亩”，实际完成指标值为“等于34.03万亩”，指标完成率为100.00%。
“全县集体农用地（耕地、园地）清查面积” 指标：预期指标值为“大于等于71万亩”，实际完成指标值为“等于71万亩”，指标完成率为100.00%。
“全县国有农用地（林地）清查面积” 指标：预期指标值为“大于等于356.33万亩”，实际完成指标值为“等于356.33万亩”，指标完成率为100.00%。
“吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积” 指标：预期指标值为“大于等于282.32万亩”，实际完成指标值为“等于282.32万亩”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为14分，根据评分标准得14分。
2.质量指标完成情况分析
“清查工作验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
3.时效指标完成情况分析
“支付及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“项目按合同支出”指标：预期指标值为“小于等于362.74万元”，实际完成指标值为“等于362.74万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.社会效益完成情况分析
“加强和规范我县农用地管理秩序”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“收款单位满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
加强和规范我县农用地管理秩序:有效提高加强和规范国有农用地监管工作中，我们坚持“依法监管、全程管控、标本兼治”的制度框架。二是强化权屠管理，全画开展幽权登记工作，核查国有农用地权属、国积倒用里体等福强不断提升管理规范化水平。一是健全监管制度，结合县域实际制定国有农用地管理、流转等规章制度，明确权属管理、用途管制、巡查监管等要求，构建“权责清晰、流程规范”化解权属争议，为监管奠定基础。三是构健全方位巡查体系，整合多部门监管力量，建立“县级统筹、乡镇负责，村级落实”三级巡建立完善台月确权属边界，查机制，采取日常巡查、无人机航拍等方式，实现巡查全覆盖，及时制止连规行强过程监管，严禁违规流转，保障国有资产权益，同时强化部门协同，形成监管合力。
（二）存在的问题及原因分析
存在的主要问题：部门协作不畅，存在推诿扯皮；过程管理粗放，监管台账不完善、责任不清；基层监管能力不足，培训实效性差。
原因分析：一是机制不健全，缺乏硬性的跨部门协同制度和责任倒逼机制，导致职责边界模糊。二是管理工具缺失，未建立标准化台账和动态调度系统，时间节点与责任人难以追踪。三是培训脱离实际，以理论授课为主，缺乏案例实操和现场指导，且基层人员流动快、装备不足，业务能力长期薄弱。四是激励约束不足，对推诿行为缺乏惩戒，对主动作为缺乏正向激励，影响工作积极性。

六、有关建议

为加强国有农用地监管项目管理，提升监管质效，提出以作机制，加强部成工作合力避免推诿扯皮二是加强项目过程管理，建立监管工作台账，细化巡查、执法、权属管理等任务，明确时间节点、责任人员，定期调度工作进展，及层指导培训，定期组织基层监管人员开展法律法规、监管技术、应急处置等培训，提升业务能力，同时加强现场指导，总结推广先进监管经验，提升基层监管水平。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。